## 1.10.3-1
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.3-1
Madrid-Segovia-Valladolid (350 km/h)
Tramo |  | Longitud | Presupuesto | Situación Actual
|  | Kms | Vigente M€
Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna6 | Columna7
Conexión ferroviaria en ancho UIC entre las Estaciones de Atocha y Chamartín |  | 7,391 (6,911 de túnel) | 338 | En servicio desde julio de 2022.
Accesos e integración urbana del ferrocarril en Valladolid |  |  | 17.84 | Adjudicada la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones de la variante este ferroviaria y del nuevo complejo ferroviario el 27/01/22 (formalización del contrato: 01/03; BOE: 14/03). Plazo: 24 meses: - Redacción y aprobación del proyecto y obra: 4 meses. - Ejecución de Fase I: 14 meses. - Ejecución de fase II: 6 meses. Plazo de presentación de ofertas: 01/10/2021. Apertura: 16/11. Anualidades de licitación (según Pliego): 2021: 86.394,00 €; 2022: 12.289.171,61 €; 2023: 8.192.781,07 €. Las actuaciones a realizar constarán de las siguientes fases: - Redacción de proyecto constructivo. - Fase I: Conexión del acceso a FASA–Renault con la Variante por el lado norte (conexión con Bif. Rio Pisuerga). - Fase II: Conexión del acceso a FASA – Renault con la Variante por el lado sur (conexión con Arcas Reales).
|  |  | 11.05 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto constructivo de la subestación este de la variante ferroviaria de Valladolid y rehabilitación de las subestaciones del pinar de Antequera y Cabezón de Pisuerga el 30/05/22 (fomalización del contrato: 04/07; BOE: 19/07). Plazo: 26 meses.
|  |  | 1.56 | Adjudicado el control de las obras del "Proyecto constructivo de la subestación este de la variante ferroviaria de Valladolid y rehabilitación de las subestaciones de el Pinar de Antequera y Cabezón de Pisuerga" y el "Proyecto de construcción de vía y electrificación para la variante este ferroviaria de Valladolid” el 23/04/22 (formalización del contrato: 24/05; BOE: 15/06). Plazo: 31 meses.
|  |  | 12.35 | Declarada DESIERTA la licitación de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de vía y electrificación para la variante este ferroviaria de Valladolid el 30/05/22 (plataforma de contratación del S.P.: 08/06/22) al no haberse presentado ninguna oferta. Plazo: 27 meses.
|  |  | 1.77 | Adjudicado el suministro y transporte de aparatos de vía mixtos y premontaje de excedentes para la construcción de la variante este de la red arterial de Valladolid el 23/07/22 (formalización del contrato: 29/08; BOE: 06/09). Plazo: 12 meses.
|  | 12.87 | 54.98 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el Estudio Informativo de la integración del ferrocarril el 22/06/22 (BOE 29/06). La longitud y el presupuesto corresponden a la denominada Alternativa 2, propuesta como óptima por el promotor. El objeto del estudio informativo es el de definir la nueva solución de integración del ferrocarril, entre el paso superior de la carretera VA-30, al sur de Valladolid, y el nudo norte ferroviario, integrando vías de ancho estándar para alta velocidad y de ancho ibérico para el resto de servicios de viajeros y estudiando alternativas de la adaptación de las vías de la estación de Valladolid Campo Grande a esta configuración, de acuerdo con el convenio firmado entre el Ministerio de Fomento (actual Mitma), la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid. El estudio informativo plantea dos alternativas que se desarrollan teniendo en cuenta los siguientes requerimientos básicos: • Cumplir con los requerimientos funcionales que exige la futura explotación ferroviaria para las previsiones de tráficos en el año horizonte, en el que entren en servicio los corredores norte y noroeste de alta velocidad. • Parámetros de trazado para tráfico exclusivo de viajeros. • Ser compatible con las actuaciones de integración urbana recogidas en el convenio firmado el 20 de noviembre de 2017. • Las instalaciones de Argales, La Esperanza y La Carrera, quedarán inoperativas y se incorporarán a la actuación de integración urbana. No obstante, el alcance del estudio informativo sólo abarca los aspectos ferroviarios.
|  |  | 0.2 | Adjudicada la redacción de los proyectos constructivos de duplicación de vía de ancho estándar al norte de la estación de Valladolid Campo Grande hasta el Nudo Norte de Valladolid-Variante Este. Control, mando y señalización el 06/07/22 (plataforma de contratación del S.P.: 08/07). Plazo: 5 meses.
|  |  | 19.51 | Adjudicada la ejecución de las obras del Proyecto Constructivo de la playa de mercancías del complejo ferroviario y su conexión con la red arterial ferroviaria de Valladolid el 19/08/22 (formalización del contrato: 01/09; BOE 06/10). Plazo: 16 meses.
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

## Completo
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.3-1
Madrid-Segovia-Valladolid (350 km/h)
Recorrido | Tramo |  | Longitud | Presupuesto | Situación Actual
|  |  | Kms | Vigente M€
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna6 | Columna7
Madrid – Segovia – Valladolid (350 km/h.) | Conexión ferroviaria en ancho UIC entre las Estaciones de Atocha y Chamartín |  | 7,391 (6,911 de túnel) | 338 | En servicio desde julio de 2022.
| Madrid - Segovia - Valladolid |  | 179.5 | 4205 | En servicio desde diciembre de 2007
| Nuevo vial de acceso a la estación de alta Velocidad de Segovia |  | 2.4 | 2.32 | En servicio desde el noviembre de 2008
| Nuevo vial de acceso al edificio ferroviario de Olmedo |  | 1.28 | 0.92 | Adjudicadas las obras el 04/03/11 (BOE 17/03). Plazo: 5 meses.
| Mejora del acceso a la base de mantenimiento de ADIF en Olmedo |  |  | 0.42 | Adjudicadas las obras el 15/09/2020 (formalización del contrato: 25/09; plataforma de contratación del S.P.: 24/11). Plazo: 8 meses.
| Accesos e integración urbana del ferrocarril en Valladolid | Río Duero – Pinar de Antequera | 5.44 | 76.2 | En servicio desde marzo de 2012
|  | Río Duero – Estación de Valladolid Campo Grande | 11.5 | 17.84 | Adjudicado el proyecto, obra y mantenimiento de la adecuación de las instalaciones de señalización, sistemas de protección de tren, telecomunicaciones y CTC para la duplicación de vía del tramo de A.V. Río Duero-Valladolid Campo Grande el 28/11/14 (publicado en la web de ADIF-A.V. el 05/12). Plazo: 36 meses
|  |  |  | 10.54 | Adjudicadas las obras de duplicación de vía y electrificación en el tramo entre el PB Río Duero y la estación Valladolid Campo Grande el 27/03/15 (formalización del contrato: 29/04; BOE 02/06). Plazo: 6 meses.
|  |  |  | 0.2 | Adjudicado el proyecto constructivo de actuaciones de mejora del tramo Río Duero-Valladolid Campo Grande el 18/09/19 (formalización del contrato: 15/10; plataforma de contratación del S.P.: 27/11). Plazo: 6 meses. El objeto del contrato es la renovación de la vía de maniobras que conecta el Polígono de Argales, el CTV y Redalsa con Valladolid Campo Grande y otras actuaciones necesarias respecto a instalaciones de seguridad y protección civil en el túnel de Pinar de Antequera y otras medidas en la estación de Valladolid Campo Grande para poder dotar a Valladolid de una vía de 750 m de estacionamiento que en la actualidad no existe.
|  |  |  | 0.17 | Adjudicada la ejecución de las instalaciones adicionales de protección civil del túnel del Pinar de Antequera entre los pp.kk. 172+088 y 173+076 de la LAV Madrid Chamartín-Bif. Venta de Baños el 22/01/2020 (formalización del contrato: 18/02; plataforma de contratación del S.P.: 10/03). Plazo: 4 meses.
|  | Variante este de mercancías | 17.5 | 108.24 | Adjudicadas las obras de plataforma de la variante este de mercancías el 26/11/07 (BOE 09/01/08). Plazo: 27 meses
Adjudicados los proyectos de electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones de la variante este el 03/07/09 (BOE 22/08). Plazo: 18 meses
|  |  |  | 2.55 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto para la construcción de la Variante Este el 29/12/2020 (plataforma de contratación del S.P.: 18/01/21). Plazo: 18 meses.
|  |  |  | 6,43 (lote 1) + 1,41 (lote 2) | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas para la construcción de la variante este (2 lotes) el 30/09/19 (formalización del contrato: 31/10; BOE: 25/11). Lote 1 (vía en balasto: 70.000 traviesas) y Lote 2 (vía en placa; traviesas bibloque necesarias para la construcción de 5.000 m de vía en placa). Plazo: 12 meses.
|  |  |  | 5.93 | Adjudicado el suministro y transporte de aparatos de vía para la construcción de la variante este el 02/12/19 (plataforma de contratación del S.P.: 04/12). Plazo: 12 meses. Todos los aparatos (desvíos, encarriladora y aparatos de dilatación) deberán ser interoperables, cumpliendo los requisitos en las distintas fases de diseño, construcción, puesta en servicio y explotación, que marcan las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI).
|  |  |  | 5.27 | Adjudicado el suministro y transporte de carril para la construcción de la variante este el 18/12/2020 (formalización del contrato: 04/02/21; BOE: 25/02). Plazo: 12 meses. El objeto del contrato es el suministro y transporte de 5.810 tm de carril de perfil 60 E1 de calidad R 260, en barra larga soldada (BLS) de 270 m a partir de barras elementales de 90 m, así como en barras elementales de 18 m, para el montaje de las vías, comprendiendo las actividades de suministro y su transporte hasta la estación abierta más próxima a la obra.
|  |  |  | 0.9 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas con suela para el montaje de vía de la variante este el 10/06/2021 (formalización del contrato: 19/07; BOE: 03/08). Plazo: 3 meses. El objeto del contrato es el suministro, transporte y descarga de 6.930 traviesas monobloque poilvalentes con suela tipo PR-VE necesarias para montar unos 3.780 m. de vía para las estructuras de la variante este.
|  | Estación de Valladolid Campo Grande – Nudo norte de Valladolid | 8.6 | 54.73 | En servicio desde septiembre de 2015 (puesta en servicio de la línea Valladolid - León)
|  |  |  | 6.15 | Adjudicada la construcción de paso inferior entre las calles Nochevieja y Andrómeda en el p.k. 181+640 de la LAV Madrid Chamartín-Bif. Venta de Baños (T.M. de Valladolid) el 29/01/18 (formalización del contrato: 06/03; plataforma de contratación del S.P.: 06/09). Plazo: 18 meses. El paso inferior se ubicará a unos 400 m. del actual paso a nivel. Pasará bajo la actual línea férrea, la C/. Salud y la C/. Nueva del Carmen, que dará continuidad a la C/. Andrómeda hacia la C/. Nochevieja. Contará con un carril por sentido para el tráfico rodado y un itinerario peatonal con una anchura mínima de 3 m. en todo su recorrido. La calzada estará formada por 2 carriles de 3,25 m. cada uno más una acera de 0,75 m.
|  |  |  | 2.32 | Adjudicada la redacción del anteproyecto, proyecto básico y proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande el 27/09/19 (formalización del contrato: 25/10/19; plataforma de contratación del S.P.: 15/11). Plazo: 18 meses. El objeto del contrato es definir un nuevo edificio de viajeros sobre las vías, la adaptación del edificio histórico de la estación y su conexión con el nuevo edificio, así como la remodelación de la playa de vías, la definición de una conexión peatonal sobre la playa de vías, los nuevos aparcamientos y la adecuación de los accesos a la estación.
|  |  |  | 0.57 | Adjudicada la redacción del proyecto de construcción de duplicación de vía de ancho estándar al norte de la estación de Valladolid Campo Grande hasta el nudo norte de Valladolid-Variante este. Infraestructura, vía y electrificación. T.M. de Valladolid, el 14/05/2020 (plataforma de contratación del S.P.: 19/05). Plazo: 14 meses. El objeto del contrato es definir el proyecto para tres vías principales, dos de ancho estándar y una de ancho ibérico, en el tramo que comprende desde la estación de Valladolid-Campo Grande hasta el Nudo Norte de la ciudad con la Variante Este incluyendo además las posibles conexiones con ésta última (longitud: 7,7 km). Su principal objetivo es el incremento de la capacidad de la LAV Madrid-Segovia-Valladolid, permitiendo el aumento de frecuencias y reduciendo los tiempos de viaje al mismo tiempo que mejora sensiblemente la operatividad de la estación.
|  | Nuevo complejo ferroviario |  | 136.95 | Adjudicadas las obras el 05/05/09 (BOE 10/07). Plazo: 30 meses
|  |  | 7.5 | 13.75 | En servicio desde octubre de 2019 las obras de vía, electrificación, instalaciones de seguridad y comunicaciones del ramal de acceso al nuevo complejo ferroviario.
|  |  |  | 0.02 | Adjudicada la implementación en el telemando RC de energía de Valladolid de un sistema de enclavamiento tipo software que permita la adaptación de seccionadores de zonas neutras colaterales en la conexión con el ramal de acceso de 3 hilos al nuevo complejo ferroviario el 02/06/2020 (plataforma de contratación del S.P.: 18/06). Plazo: 2 meses.
|  |  |  | 2.83 | Adjudicadas por ADIF las obras de la subestación de tracción multitensión para el nuevo complejo ferroviario el 26/11/12 (publicado en la web de ADIF el 11/12/12; financiadas al 100% por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003)
|  |  |  | 6.67 | Adjudicadas las obras del proyecto constructivo del nuevo complejo ferroviario de la nueva RAF de Valladolid. Seguridad y comunicaciones. Fase 1, el 31/10/14 (publicado en la web de ADIF-AV el 19/12). Plazo: 7 meses
|  |  |  | 17.84 | Adjudicada la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones de la variante este ferroviaria y del nuevo complejo ferroviario el 27/01/22 (formalización del contrato: 01/03; BOE: 14/03). Plazo: 24 meses: - Redacción y aprobación del proyecto y obra: 4 meses. - Ejecución de Fase I: 14 meses. - Ejecución de fase II: 6 meses. Plazo de presentación de ofertas: 01/10/2021. Apertura: 16/11. Anualidades de licitación (según Pliego): 2021: 86.394,00 €; 2022: 12.289.171,61 €; 2023: 8.192.781,07 €. Las actuaciones a realizar constarán de las siguientes fases: - Redacción de proyecto constructivo. - Fase I: Conexión del acceso a FASA–Renault con la Variante por el lado norte (conexión con Bif. Rio Pisuerga). - Fase II: Conexión del acceso a FASA – Renault con la Variante por el lado sur (conexión con Arcas Reales).
|  |  |  | 11.05 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto constructivo de la subestación este de la variante ferroviaria de Valladolid y rehabilitación de las subestaciones del pinar de Antequera y Cabezón de Pisuerga el 30/05/22 (fomalización del contrato: 04/07; BOE: 19/07). Plazo: 26 meses.
|  |  |  | 1.56 | Adjudicado el control de las obras del "Proyecto constructivo de la subestación este de la variante ferroviaria de Valladolid y rehabilitación de las subestaciones de el Pinar de Antequera y Cabezón de Pisuerga" y el "Proyecto de construcción de vía y electrificación para la variante este ferroviaria de Valladolid” el 23/04/22 (formalización del contrato: 24/05; BOE: 15/06). Plazo: 31 meses.
|  |  |  | 12.35 | Declarada DESIERTA la licitación de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de vía y electrificación para la variante este ferroviaria de Valladolid el 30/05/22 (plataforma de contratación del S.P.: 08/06/22) al no haberse presentado ninguna oferta. Plazo: 27 meses.
|  |  |  | 1.77 | Adjudicado el suministro y transporte de aparatos de vía mixtos y premontaje de excedentes para la construcción de la variante este de la red arterial de Valladolid el 23/07/22 (formalización del contrato: 29/08; BOE: 06/09). Plazo: 12 meses.
|  |  | 12.87 | 54.98 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el Estudio Informativo de la integración del ferrocarril el 22/06/22 (BOE 29/06). La longitud y el presupuesto corresponden a la denominada Alternativa 2, propuesta como óptima por el promotor. El objeto del estudio informativo es el de definir la nueva solución de integración del ferrocarril, entre el paso superior de la carretera VA-30, al sur de Valladolid, y el nudo norte ferroviario, integrando vías de ancho estándar para alta velocidad y de ancho ibérico para el resto de servicios de viajeros y estudiando alternativas de la adaptación de las vías de la estación de Valladolid Campo Grande a esta configuración, de acuerdo con el convenio firmado entre el Ministerio de Fomento (actual Mitma), la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid. El estudio informativo plantea dos alternativas que se desarrollan teniendo en cuenta los siguientes requerimientos básicos: • Cumplir con los requerimientos funcionales que exige la futura explotación ferroviaria para las previsiones de tráficos en el año horizonte, en el que entren en servicio los corredores norte y noroeste de alta velocidad. • Parámetros de trazado para tráfico exclusivo de viajeros. • Ser compatible con las actuaciones de integración urbana recogidas en el convenio firmado el 20 de noviembre de 2017. • Las instalaciones de Argales, La Esperanza y La Carrera, quedarán inoperativas y se incorporarán a la actuación de integración urbana. No obstante, el alcance del estudio informativo sólo abarca los aspectos ferroviarios.
|  |  |  | 0.2 | Adjudicada la redacción de los proyectos constructivos de duplicación de vía de ancho estándar al norte de la estación de Valladolid Campo Grande hasta el Nudo Norte de Valladolid-Variante Este. Control, mando y señalización el 06/07/22 (plataforma de contratación del S.P.: 08/07). Plazo: 5 meses.
|  |  |  | 19.51 | Adjudicada la ejecución de las obras del Proyecto Constructivo de la playa de mercancías del complejo ferroviario y su conexión con la red arterial ferroviaria de Valladolid el 19/08/22 (formalización del contrato: 01/09; BOE 06/10). Plazo: 16 meses.
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.