## 1.10.3-7
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.3-7
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Palencia-Santander
Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Palencia - Palencia norte | 1.28 | 26.87 | Adjudicadas las obras de plataforma el 21/12/22 (formalización del contrato: 10/01/23; plataforma de contratación del S.P.: 13/01). Plazo: 30 meses.
Osorno-Calahorra de Boedo | 20.7 | 106.62 | Licitadas las obras de plataforma el 31/10/22. Plazo: 48 meses. Plazo de presentación de ofertas: 21/11/22. Apertura: 21/12.
Calahorra de Boedo - Alar del Rey | 13.63 | 132.43 | Licitadas las obras de plataforma el 15/12/22. Plazo: 36 meses. Plazo de presentación de ofertas: 20/01/23. Apertura: 20/02.
Nogales de Pisuerga - Reinosa | 43 | 799.73 | Emitida la D.I.A del E.I. el 26/09/22 (BOE de 08/10). La longitud y el presupuesto corresponden a la Alternativa propuesta en el E.I., compuesta por: Alternativa Este del Ámbito Nogales-Mataporquera + Alternativa Este del Ámbito Mataporquera + Alternativa Oeste del Ámbito Mataporquera - Reinosa. Pendiente de D.I.A.: entrada en el Órgano Ambiental del expediente el 24/08/21.
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

## Completo
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.3-7
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Palencia-Santander
Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Palencia – Santander
| Palencia - Alar del Rey | 81.7 | 654.59 | Aprobado el expediente de información pública y audiencia y aprobado definitivamente el E.I. por Resolución de 28/02/18 (BOE 17/03). La longitud y el presupuesto corresponden a la alternativa informada favorablemente por la D.I.A, denominada "Alternativa Monzón Oeste/Nogales".
|  |  | 261319.71 | Adjudicada la realización de la cartografía el 20/03/18 (formalización del contrato: 19/04; plataforma de contratación del S.P.: 25/05). Plazo: 6 meses.
|  |  | 481526.76 | Adjudicado el estudio y seguimiento hidrogeológico de los túneles el 10/04/18 (formalización del contrato: 09/05; plataforma de contratación del S.P.: 30/07). Plazo: 36 meses.
| Palwncia - Palencia norte | 1.28 | 26.87 | Adjudicadas las obras de plataforma el 21/12/22 (formalización del contrato: 10/01/23; plataforma de contratación del S.P.: 13/01). Plazo: 30 meses.
| Palencia norte - Amusco | 20.79 | 77.28 | Adjudicadas las obras de plataforma el 26/07/21 (formalización del contrato: 19/08; plataforma de contratación del S.P.: 30/08). Plazo: 36 meses. Anualidades de licitación (según Pliego): 2021: 19.937.858,65€; 2022: 33.990.028,10€; 2023: 27.299.990,58€ y 2024: 14.898.748,04€. El tramo se desarrolla entre los ppkk 1+700 y 22+489,89. La nueva plataforma se proyecta en vía única hasta el pk 3+681,555 donde se proyecta una transición desde el pk 3+681,555 al pk 4+238,39 punto de inicio de la vía doble que discurre hasta el final (pk 22+489,89), donde conecta con el tramo Amusco–Osorno. Las longitudes desarrolladas son, por tanto: 1.981,55 m en vía única, 556,84 m de transición y 18.251,49m de vía doble. Además, el trazado en la zona inicial se encuentra totalmente condicionado por la conexión con el tramo Palencia–Palencia Norte (pk 0+000 a 1+700) cuyas actuaciones se compatibilizan con las descritas en el E.I. “Integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia”, donde se define una futura actuación de soterramiento de la estación de Palencia. La velocidad de diseño de la línea es de 350 km/h para tráfico exclusivo de viajeros.
| Amusco - Osorno | 21.95 | 79.26 | Adjudicadas las obras de plataforma el 27/04/21 (plataforma de contratación del S.P.: 29/04). Plazo: 40 meses. Corresponde a la denominada alternativa Monzón Oeste del E.I. entre los pp.kk. 22+400 y 44+300.
| Osorno-Calahorra de Boedo | 20.7 | 106.62 | Licitadas las obras de plataforma el 31/10/22. Plazo: 48 meses. Plazo de presentación de ofertas: 21/11/22. Apertura: 21/12.
| Calahorra de Boedo - Alar del Rey | 13.63 | 132.43 | Licitadas las obras de plataforma el 15/12/22. Plazo: 36 meses. Plazo de presentación de ofertas: 20/01/23. Apertura: 20/02.
| Nogales de Pisuerga - Reinosa | 43 | 799.73 | Emitida la D.I.A del E.I. el 26/09/22 (BOE de 08/10). La longitud y el presupuesto corresponden a la Alternativa propuesta en el E.I., compuesta por: Alternativa Este del Ámbito Nogales-Mataporquera + Alternativa Este del Ámbito Mataporquera + Alternativa Oeste del Ámbito Mataporquera - Reinosa. Pendiente de D.I.A.: entrada en el Órgano Ambiental del expediente el 24/08/21.
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.