## 1.10.3-5
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2016
Cuadro 1.10.3-5
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea León-Gijón (variante de Pajares)
Recorrido | Tramo |  | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
León – Gijón (Variante de Pajares)
| León – Asturias |  | 49,7 km. (40,5 km. en túnel; 1,8 km. en viaducto y 7,4 km. sobre plataforma de tierras) | 21.9 | Adjudicado el suministro y transporte de carril (conjuntamente con los tramos Albacete-Almansa y tres ramales de la conexión de la LAV M-CLM-CV-RG con la LAV M-SE) el 08/11/11 (nota de prensa de ADIF). Plazo: 12 meses.
|  |  |  | 3.49 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto el 21/05/12 (publicado en la web de ADIF el 31/05/12). Plazo: 10 meses.
|  |  |  | 1,20 M€ (obra) + 246.840 € (mantenimiento) | Licitada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento del proyecto constructivo del centro de control y operación (CCO) para el telemando de energía de AV de León el 24/12/13 (web de ADIF). Plazo: 29 meses: 5 meses (obras, pruebas de recepción y puesta en servicio) + 24 meses (mantenimiento desde la puesta en servicio y entrega a mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 15/01/14.
| León (San Andrés del Rabanedo) – La Robla (Variante de Pajares) |  | 20,58 (vía doble A.V.) + 18,55 (vía única mercancías) | 147.97 | Aprobado el expediente de información pública y audiencia y definitivamente el E.I. el 24/02/11 (BOE 26/03).
|  |  |  | 0.05 | Adjudicada la realización de la cartografía el 11/11/11 (publicado en la web de ADIF el 22/11). Plazo: 6 meses.
|  |  |  | 0.57 | Adjudicadas las obras de la subestación eléctrica de tracción San Andrés del Rabanedo, fase I (subestación móvil) el 18/08/11 (web de ADIF de 26/08).
| San Andrés del Rabanedo – Cuadros |  | 10,8 km. (vía doble UIC A.V. + vía única mercancías) | 0.24 | Adjudicado el estudio geológico-geotécnico el 11/11/11 (publicado en la web de ADIF el 22/11). Plazo: 7 meses.
| Cuadros – La Robla |  | 9,8 km. (vía doble UIC A.V.) + 8,3 km. (vía única mercancías) | 0.2 | Adjudicado el estudio geológico-geotécnico el 22/11/11 (publicado en la web de ADIF el 29/11). Plazo: 7 meses.
| Variante de Pajares | La Robla – Pola de Lena | 49,7 (40,5 en túnel; 1,8 en viaducto y 7,4 sobre plataforma de tierras) |  | Adjudicado el Proyecto constructivo de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de transformación asociados (conjuntamente con el eje Orense - Santiago) el 27/10/08 (publicado en la web de ADIF el 06/11). Plazo: 4 meses.
Adjudicado el proyecto constructivo de las instalaciones de la línea aérea de contacto y sistemas asociados (conjuntamente con el eje Orense - Santiago) el 05/02/09 (publicado en la web de ADIF el 18/02). Plazo: 3 meses.
|  |  |  | 12,70 M€ (11,92 M€ obra+784.080 € mantenimiento) | Adjudicadas las obras del proyecto constructivo y el mantenimiento de la línea aérea de contacto y sistemas asociados el 29/11/13 (publicado en la web de ADIF el 06/12/13). Plazo: 38 meses (14 meses de obra+24 meses de mantenimiento).
Adjudicados los proyectos de instalaciones no ferroviarias de los túneles el 27/05/09 (BOE 05/06). Plazo: 16 meses.
Adjudicados los proyectos funcional, básico y constructivo de las instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R (conjuntamente con los tramos Valladolid - Venta de Baños - Burgos y Palencia - León) el 05/06/09 (publicado en la web de ADIF el 25/06). Plazo: 5 meses.
Adjudicado el proyecto de protecciones acústicas el 11/03/10 (publicado en la web de ADIF el 18/03). Plazo: 10 meses.
|  |  |  | 148.83 | Adjudicadas las obras civiles complementarias interiores de los túneles de Pajares, lote Norte el 25/02/11 (formalización del contrato: 28/03; BOE: 16/04). Plazo: 12 meses.
|  |  |  | 83.5 | Adjudicadas las obras civiles complementarias interiores de los túneles de Pajares, lote Sur el 28/01/11 (formalización del contrato: 24/02; BOE 14/03). Plazo: 14 meses.
|  |  |  | 38,99 M€ (38,08 M€ obra + 907.500 € mantenimiento) | Licitada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento de la subestación eléctrica de tracción y centros de autotransformación asociados, telemando de energía y doble línea de 20kV para el suministro eléctrico a las instalaciones del tramo La Robla - Pola de Lena el 14/11/13. Plazo 42 meses (18 meses de obra+24 meses de mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 08/01/14. Apertura: 20/01.
|  |  |  | 10.06 | Licitado el suministro, transporte y descarga de traviesas bibloque de hormigón armado con ancho polivalente para vía en placa en el tramo La Robla - Pola de Lena el 10/12/13. Plazo: 7 meses. Plazo de presentación de ofertas: 28/01/14. Apertura: 12/02.
|  |  |  | 6.15 | Licitadas las obras de ejecución del proyecto constructivo de las instalaciones de comunicaciones móviles GSM-R e infraestructuras para operadores públicos de telefonía móvil para el tramo La Robla - Pola de Lena (fase 1 y fase 4) y mantenimiento (fase 1) el 10/12/13. Plazo: 30 meses. Plazo de presentación de ofertas: 30/01/14. Apertura: 13/02.
|  |  |  | 65.65 | Adjudicada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección del tren, telecomunicaciones fijas, control de tráfico centralizado, sistemas auxiliares y de protección y seguridad en el tramo La Robla - Pola de Lena el 28/03/14 (publicado en la web de ADIF el 24/04). Plazo: 30 meses (Obras: 28 meses; fase 1: 18 meses; fase 2: 10 meses. Mantenimiento: 12 meses a partir de la finalización de las obras de la fase 1).
|  |  |  | 5.86 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas monobloque polivalentes para el tramo La Robla - Pola de Lena el 28/04/14 (publicado en la web de ADIF el 09/05). Plazo: 4 meses.
|  |  |  | 36.06 | Adjudicada la ejecución del proyecto de construcción y mantenimiento de instalaciones de protección civil y seguridad de los túneles del tramo La Robla - Pola de Lena el 26/09/14 (publicado en la web de ADIF-Alta Velocidad el 08/10). Plazo: 38 meses (obras: 14 meses + mantenimiento: 24 meses).
|  |  |  | 8.72 | Adjudicado el suministro y transporte de desvíos ferroviarios y aparatos de dilatación polivalentes para el tramo La Robla - Pola de Lena el 26/09/14 (publicado en la web de ADIF-AV el 10/10). Plazo: 9 meses.
|  |  |  | 11.78 | Licitadas las obras del proyecto de construcción del revestimiento de la galería de Folledo el 12/12/13. Plazo: 9 meses. Plazo de presentación de ofertas: 03/02/14. Apertura: 18/03. Aplazada la apertura de las ofertas hasta nueva fecha (resolución de ADIF-Alta Velocidad, BOE 11/03/14). Por Resolución de ADIF-AV de 18/07/16 (BOE 21/07) se anuncia el DESISTIMIENTO del procedimiento de adjudicación debido a la necesidad de redactar un nuevo proyecto que recoja las necesidades no previstas.
|  |  |  | 3.69 | Adjudicadas las obras civiles complementarias exteriores del tramo La Robla - Pola de Lena el 27/03/15 (formalización del contrato: 23/04; BOE 05/05). Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 02/09/14. Apertura: 07/12.
|  |  |  | 187467.41 | Adjudicada la instalación del subsistema radio (BSS) GSM-R del tramo La Robla - Pola de Lena en los elementos centrales (CORE) de la red GSM-R de ADIF el 20/10/14 (publicado en la web de ADIF-AV el 23/10).
|  |  |  | 877339.43 | Adjudicadas las obras de ejecución del proyecto de construcción de las protecciones acústicas el 13/05/15 (formalización del contrato: 18/06; BOE 09/07). Plazo: 10 meses.
|  |  |  | 2.77 | Adjudicado el suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de los detectores de caída de objetos a la vía (DCO) el 15/06/15 (publicado en la web de ADIF-AV el 23/06). Plazo: 6 meses.
|  |  |  | 308550 | Adjudicados los servicios para la realización de pruebas de carga e inspecciones de puentes el 14/06/15 (publicado en la web de ADIF-AV el 19/06). Plazo: 12 meses.
|  | La Robla – Túneles de Pajares (Pola de Gordón) | 9.4 | 100.76 | Adjudicadas las obras de plataforma el 31/03/06 (BOE 26/04). Plazo: 26 meses.
|  |  | 27 | 9.45 | Adjudicado el montaje de vía el 30/05/14 (BOE 29/08; formalización del contrato: 27/06). Plazo: 12 meses.
|  | Pola de Gordón – Folledo (lote 1) | 2 x 10,4 | 570.23 | Adjudicado el concurso de Proyecto y obra el 23/05/03 (BOE 21/06). Plazo de redacción de los Proyectos Constructivos: 4 meses. Plazo de ejecución de las obras: 60 meses.
|  | Folledo Viadangos (lote 2) | 2 x 3,9 | 400.88 | Adjudicado el concurso de Proyecto y obra el 23/05/03 (BOE 21/06). Plazo de redacción de los Proyectos Constructivos: 4 meses. Plazo de ejecución de las obras: 60 meses
|  | Viadangos – Los Pontones (Lena) (lote 3). Túnel este e instalaciones | 1 x 10,3 | 276.04 | Adjudicado el concurso de Proyecto y obra el 13/06/03 (BOE 15/07). Plazo de redacción de los Proyectos Constructivos: 4 meses. Plazo de ejecución de las obras: 60 meses.
|  | Viadango – Los Pontones (Lena) (lote 4). Túnel oeste y galerías | 1 x 10,3 | 258.31 | Adjudicado el concurso de Proyecto y obra el 13/06/03 (BOE 15/07). Plazo de redacción de los Proyectos Constructivos: 4 meses. Plazo de ejecución de las obras: 58 meses.
|  | Túneles de Pajares – Sotiello | 6.1 | 160.28 | Adjudicadas las obras de plataforma el 28/07/06 (BOE 15/08). Plazo: 29,5 meses.
|  | Sotiello – Campomanes | 4.32 | 79.78 | Adjudicadas las obras de plataforma el 30/06/06 (BOE 01/08). Plazo: 28 meses.
|  | Campomanes – Pola de Lena | 4.9 | 70.79 | Adjudicadas las obras de plataforma el 28/07/06 (BOE 15/08). Plazo: 32 meses.
|  | Túneles de Pajares - Pola de Lena | 23 | 9.29 | Adjudicado el montaje de vía el 27/06/14 (BOE 20/09; formalización del contrato: 29/07). Plazo: 15 meses.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.