## 1.10.3-4
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2016
Cuadro 1.10.3-4
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Palencia-La Coruña
Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Palencia – La Coruña
| Integración urbana del ferrocarril en Palencia | 9,52 (2,74 de soterramiento) | 292.61 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el E.I. el 15/07/10 (BOE 01/09). No se estudia la solución al Arroyo de Villalobón (estudio aparte).
Adjudicada la redacción de los Estudios Complementarios (encauzamiento exterior del Arroyo de Villalobón) el 22/10/10 (BOE 22/11). Plazo: 12 meses.
|  |  | 26.06 | Adjudicadas las obras de infraestructura, vía y electrificación de la RAF de Palencia (Fase 1) el 24/09/10 (BOE 19/10). Plazo: 14 meses.
|  |  | 1.98 | Adjudicadas las obras de la supresión del paso a nivel de los Tres Pasos en el p.k. 0+889 de la línea Palencia-La Coruña el 11/11/14 (publicado en la web de ADIF-AV el 19/11). Plazo: 8 meses.
| Palencia – León | 106.45 | 1620 | En servicio desde septiembre de 2015.
| Onzonilla – Estación provisional de León | 5.02 | 23,35 M€ (obras) + 1,31 m€ (control obras) + 4,18 M€ (modificación de las instalaciones de señalización en el entorno de la estación provisional) | En servicio desde el 18/03/11 (incluida la estación provisional).
| Integración urbana del ferrocarril en León | 1.64 | 24.84 | Adjudicadas las obras del proyecto de integración del ferrocarril en León, fase I el 01/04/16 (formalización del contrato: 29/04; BOE 31/05). Plazo: 24 meses.
|  | 3,09 (ramal Palencia - Galicia) + 2,77 (ramal León - Asturias) | 25.05 | En servicio en enlace sur desde septiembre de 2008.
Aprobado el expediente de información pública y de audiencia del proyecto constructivo de traslado de las instalaciones de material motor y remolcado, mercancías y mantenimiento de infraestructura el 08/10/09 (BOE 04/11).
|  |  | 12.75 | Adjudicadas las obras del nuevo edificio para el Centro de Regulación y Control (CRC), Control de Tráfico Centralizado (CTC) y Control de Protección y Seguridad (CPS) de Alta Velocidad el 25/02/11 (BOE 21/05; formalización del contrato: 30/03. Plazo: 18 meses.
|  |  | 1.57 | Adjudicadas por ADIF-Alta Velocidad las obras del nuevo paso superior sobre el ferrocarril de la carretera entre Onzonilla y Torneros de Bernesga el 21/07/14 (BOE 11/10; formalización del contrato: 18/08). Plazo: 4 meses.
Adjudicado el proyecto de construcción del nuevo edificio para la estación el 30/08/11 (publicado en la web de ADIF el 20/09).
| León – Ponferrada | 112.45 | 573.7 | Adjudicado el Estudio Informativo complementario de la línea de altas prestaciones el 30/08/07 (BOE 02/10). Plazo: 20 meses.
| Ponferrada – Monforte de Lemos | 110 | 690 | Adjudicado el Estudio Informativo el 19/05/03 (BOE 12/06). Plazo de redacción: 13 meses.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.