## Hoja1
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2019
Cuadro 1.10.2-1
Madrid-Segovia-Valladolid (350 km/h)
Tramo | Longitud | Presupuesto vigente (millones euros) | Situación Actual
Kms
Conexión ferroviaria en ancho UIC entre las Estaciones de Atocha y Chamartín | 7,391 (6,911 de túnel) | 214.08 | Adjudicadas las obras de plataforma y vía el 31/10/08 (BOE 26/11). Plazo: 32 meses. Adjudicadas las obras complementarias a las de plataforma nº1 (25/06/10; BOE 17/07), nº2 (30/11/10; BOE 03/01/11), nº3 (18/08/11; BOE 01/10) y nº4 (29/11/13; BOE 08/01).
|  | 10.75 | Adjudicada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento del proyecto de las instalaciones de línea aérea de contacto y un centro de transformación asociado el 29/05/15 (publicado en la web de ADIF-AV el 13/06). Plazo: 8 meses (obra)+24 meses (mantenimiento).
|  | 0.52 | Adjudicadas las obras de construcción de la electrificación de las cabeceras sur de las vías 18 a 21 de la estación de Chamartín para su conexión al túnel UIC el 26/07/19 (plataforma de contratación del S.P.: 31/07). Plazo: 7 meses.
Nuevo vial de acceso a la estación de alta Velocidad de Segovia | 2.4 | 2.32 | En servicio desde el noviembre de 2008
Nuevo vial de acceso al edificio ferroviario de Olmedo | 1.28 | 0.92 | Adjudicadas las obras el 04/03/11 (BOE 17/03). Plazo: 5 meses.
Madrid - Segovia - Valladolid | 179.5 | 4205 | En servicio desde diciembre de 2007
Accesos e integración urbana del ferrocarril en Valladolid
Río Duero - Pinar de Antequera | 5.44 | 76.2 | En servicio desde marzo de 2012
Río Duero-Estación de Valladolid Campo Grande | 11.5 | 17.84 | Adjudicado el proyecto, obra y mantenimiento de la adecuación de las instalaciones de señalización, sistemas de protección de tren, telecomunicaciones y CTC para la duplicación de vía del tramo de A.V. Río Duero-Valladolid Campo Grande el 28/11/14 (publicado en la web de ADIF-A.V. el 05/12). Plazo: 36 meses
|  | 10.54 | Adjudicadas las obras de duplicación de vía y electrificación en el tramo entre el PB Río Duero y la estación Valladolid Campo Grande el 27/03/15 (formalización del contrato: 29/04; BOE 02/06). Plazo: 6 meses.
|  | 0.2 | Adjudicado el proyecto constructivo de actuaciones de mejora del tramo Río Duero-Valladolid Campo Grande el 18/09/19 (formalización del contrato: 15/10; plataforma de contratación del S.P.: 27/11). Plazo: 6 meses. El objeto del contrato es la renovación de la vía de maniobras que conecta el Polígono de Argales, el CTV y Redalsa con Valladolid Campo Grande y otras actuaciones necesarias respecto a instalaciones de seguridad y protección civil en el túnel de Pinar de Antequera y otras medidas en la estación de Valladolid Campo Grande para poder dotar a Valladolid de una vía de 750 m de estacionamiento que en la actualidad no existe.
|  | 0.19 | Licitada la ejecución de las instalaciones adicionales de protección civil del túnel del Pinar de Antequera entre los pp.kk. 172+088 y 173+076 de la LAV Madrid Chamartín-Bif. Venta de Baños el 02/08/19 (plataforma de contratación del S.P.). Plazo: 4 meses. Plazo de presentación de ofertas: 29/08/19. Apertura: 11/09.
Variante este de mercancías | 17.5 | 108.24 | Adjudicadas las obras de plataforma de la variante este de mercancías el 26/11/07 (BOE 09/01/08). Plazo: 27 meses
Adjudicados los proyectos de electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones de la variante este el 03/07/09 (BOE 22/08). Plazo: 18 meses
|  | 4.22 | Licitado el suministro y transporte de balasto para la construcción de la Variante Este el 19/11/18. Plazo: 18 meses. Plazo de presentación de ofertas: 18/12/18. Apertura: 15/01/19.
|  | 6,43 (lote 1) + 1,41 (lote 2) | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas para la construcción de la variante este (2 lotes) el 30/09/19 (formalización del contrato: 31/10; BOE: 25/11). Lote 1 (vía en balasto: 70.000 traviesas) y Lote 2 (vía en placa; traviesas bibloque necesarias para la construcción de 5.000 m de vía en placa). Plazo: 12 meses.
|  | 5.93 | Adjudicado el suministro y transporte de aparatos de vía para la construcción de la variante este el 02/12/19 (plataforma de contratación del S.P.: 04/12). Plazo: 12 meses. Todos los aparatos (desvíos, encarriladora y aparatos de dilatación) deberán ser interoperables, cumpliendo los requisitos en las distintas fases de diseño, construcción, puesta en servicio y explotación, que marcan las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI).
|  | 5.81 | "Licitado el suministro y transporte de carril para la construcción de la variante este el 24/09/19. Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 04/11/19. Apertura: 21/11. Consiste en el suministro y transporte de 5.810 tm de carril, a saber:
Estación de Valladolid Campo Grande - Nudo norte de Valladolid | 8.6 | 54.73 | En servicio desde septiembre de 2015 (puesta en servicio de la línea Valladolid - León)
|  | 6.15 | Adjudicada la construcción de paso inferior entre las calles Nochevieja y Andrómeda en el p.k. 181+640 de la LAV Madrid Chamartín-Bif. Venta de Baños (T.M. de Valladolid) el 29/01/18 (formalización del contrato: 06/03; plataforma de contratación del S.P.: 06/09). Plazo: 18 meses. El paso inferior se ubicará a unos 400 m. del actual paso a nivel. Pasará bajo la actual línea férrea, la C/. Salud y la C/. Nueva del Carmen, que dará continuidad a la C/. Andrómeda hacia la C/. Nochevieja. Contará con un carril por sentido para el tráfico rodado y un itinerario peatonal con una anchura mínima de 3 m. en todo su recorrido. La calzada estará formada por 2 carriles de 3,25 m. cada uno más una acera de 0,75 m.
|  | 2.32 | Adjudicada la redacción del anteproyecto, proyecto básico y proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande el 27/09/19 (formalización del contrato: 25/10/19; plataforma de contratación del S.P.: 15/11). Plazo: 18 meses. El objeto del contrato es definir un nuevo edificio de viajeros sobre las vías, la adaptación del edificio histórico de la estación y su conexión con el nuevo edificio, así como la remodelación de la playa de vías, la definición de una conexión peatonal sobre la playa de vías, los nuevos aparcamientos y la adecuación de los accesos a la estación.
|  | 0.86 | Licitada la redacción del proyecto de construcción de duplicación de vía de ancho estándar al norte de la estación de Valladolid Campo Grande hasta el nudo norte de Valladolid-Variante este. Infraestructura, vía y electrificación. T.M. de Valladolid, el 24/12/19. Plazo: 14 meses. Plazo de presentación de ofertas: 27/01/20. Apertura: 28/02. El objeto del contrato es definir el proyecto para tres vías principales, dos de ancho estándar y una de ancho ibérico, en el tramo que comprende desde la estación de Valladolid-Campo Grande hasta el Nudo Norte de la ciudad con la Variante Este incluyendo además las posibles conexiones con ésta última (longitud: 7,7 km). Su principal objetivo es el incremento de la capacidad de la LAV Madrid-Segovia-Valladolid, permitiendo el aumento de frecuencias y reduciendo los tiempos de viaje al mismo tiempo que mejora sensiblemente la operatividad de la estación.
Nuevo complejo ferroviario |  | 136.95 | Adjudicadas las obras el 05/05/09 (BOE 10/07). Plazo: 30 meses
| 7.5 | 13.75 | En servicio desde octubre de 2019 las obras de vía, electrificación, instalaciones de seguridad y comunicaciones del ramal de acceso al nuevo complejo ferroviario.
|  | 2.83 | Adjudicadas por ADIF las obras de la subestación de tracción multitensión para el nuevo complejo ferroviario el 26/11/12 (publicado en la web de ADIF el 11/12/12; financiadas al 100% por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003)
|  | 6.67 | Adjudicadas las obras del proyecto constructivo del nuevo complejo ferroviario de la nueva RAF de Valladolid. Seguridad y comunicaciones. Fase 1, el 31/10/14 (publicado en la web de ADIF-AV el 19/12). Plazo: 7 meses.