## Hoja1
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2019
Cuadro 1.10.2-5
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea León-Gijón (variante de Pajares)
Tramo | Longitud Kms | Presupuesto vigente (millones euros) | Situación Actual
León-Asturias | 49,7 km. (40,5 km. en túnel; 1,8 km. en viaducto y 7,4 km. sobre plataforma de tierras) | 21.9 | Adjudicado el suministro y transporte de carril (conjuntamente con los tramos Albacete-Almansa y tres ramales de la conexión de la LAV M-CLM-CV-RG con la LAV M-SE) el 08/11/11 (nota de prensa de ADIF). Plazo: 12 meses.
|  | 3.49 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto el 21/05/12 (publicado en la web de ADIF el 31/05/12). Plazo: 10 meses.
|  | 1,20 Meuros (obra) + 246.840 euros (mantenimiento) | Licitada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento del proyecto constructivo del centro de control y operación (CCO) para el telemando de energía de AV de León el 24/12/13 (web de ADIF). Plazo: 29 meses: 5 meses (obras, pruebas de recepción y puesta en servicio) + 24 meses (mantenimiento desde la puesta en servicio y entrega a mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 15/01/14.
|  | 12.64 | Adjudicado el suministro y transporte de carril para la renovación de vía del tramo León-variante de Pajares y el montaje de vía entre La Robla-Campomanes-Pola de Lena el 25/06/18 (plataforma de contratación del S.P.: 03/07). Plazo: 12 meses.
|  | Dos lotes: | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas para la renovación de vía del tramo León-variante de Pajares y el montaje de vía entre La Robla-Campomanes-Pola de Lena el 25/06/18 (formalización del contrato: 30/07; plataforma de contratación del S.P.: 28/08). Plazo: Lote 1: 8 meses; Lote 2: 8 meses.
Lote 1: 6,39
Lote 2: 7,92
|  | 3.12 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto para la renovación de vía del tramo León-variante de Pajares y el montaje de vía entre La Robla-Campomanes-Pola de Lena el 01/06/18 (formalización: 13/07; plataforma de contratación del S.P.: 23/08). Plazo: 12 meses.
León – La Robla | 20.2 | 13.32 | Adjudicadas las obras del proyecto de construcción de renovación de vía y supresión de pasos a nivel el 25/06/19 (formalización del contrato: 26/07; plataforma de contratación del S.P.: 05/07). Plazo: 12 meses. Consiste en la adecuación de la línea León-Gijón en el tramo comprendido entre el p.k. 0+923 a la salida de León de la bifurcación a Galicia y la futura conexión de La Robla en el p.k. 21+073 y en la supresión de los pp.nn. existentes en él. El objetivo fundamental es aumentar la velocidad y seguridad en el tramo, la inclusión de elementos polivalentes para permitir indistintamente la circulación de trenes de ancho ibérico e internacional y conseguir una capacidad de estacionamiento y apartado de 750 m. en la estación de Santibáñez.
|  | 0.57 | Adjudicadas las obras de la subestación eléctrica de tracción San Andrés del Rabanedo, fase I (subestación móvil) el 18/08/11 (web de ADIF de 26/08).
|  | 6.35 | Adjudicado el suministro y transporte de desvíos ferroviarios para la construcción y renovación del tramo el 24/05/18 (formalización del contrato: 05/07; plataforma de contratación del S.P.: 14/11). Plazo: 12 meses.
|  | 6.45 | Adjudicada la ejecución de obra de señalización del tramo León-La Robla (bif. Galicia- Santibáñez) el 20/12/18 (formalización del contrato: 15/02/19; plataforma de contratación del S.P.: 26/02). Plazo: 10 meses.
|  | 1.46 | "Adjudicado el suministro y transporte de desvíos ferroviarios para la construcción y renovación del tramo (Fase II) el 25/07/19 (formalización del contrato: 23/08; plataforma de contratación del S.P.: 09/01/2020). Plazo: 5 meses. Incluye 5 desvíos para distintos anchos:
Variante de Pajares | 49,7 (40,5 en túnel; 1,8 en viaducto y 7,4 sobre plataforma de tierras) | 148.83 | Adjudicadas las obras civiles complementarias interiores de los túneles de Pajares, lote Norte el 25/02/11 (formalización del contrato: 28/03; BOE: 16/04). Plazo: 12 meses.
La Robla – Pola de Lena
| 83.5 |  | Adjudicadas las obras civiles complementarias interiores de los túneles de Pajares, lote Sur el 28/01/11 (formalización del contrato: 24/02; BOE 14/03). Plazo: 14 meses..
|  | 12,70 Meuros (11,92 Meuros obra+784.080 euros mantenimiento) | Adjudicadas las obras del proyecto constructivo y el mantenimiento de la línea aérea de contacto y sistemas asociados el 29/11/13 (publicado en la web de ADIF el 06/12/13). Plazo: 38 meses (14 meses de obra+24 meses de mantenimiento).
Adjudicados los proyectos de instalaciones no ferroviarias de los túneles el 27/05/09 (BOE 05/06). Plazo: 16 meses.
|  | 38,99 M€ (38,08 M€ obra + 907.500 € mantenimiento) | Licitada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento de la subestación eléctrica de tracción y centros de autotransformación asociados, telemando de energía y doble línea de 20kV para el suministro eléctrico a las instalaciones del tramo La Robla - Pola de Lena el 14/11/13. Plazo 42 meses (18 meses de obra+24 meses de mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 08/01/14. Apertura: 20/01.
|  | 10.06 | Licitado el suministro, transporte y descarga de traviesas bibloque de hormigón armado con ancho polivalente para vía en placa en el tramo La Robla - Pola de Lena el 10/12/13. Plazo: 7 meses. Plazo de presentación de ofertas: 28/01/14. Apertura: 12/02.
|  | 6.15 | Licitadas las obras de ejecución del proyecto constructivo de las instalaciones de comunicaciones móviles GSM-R e infraestructuras para operadores públicos de telefonía móvil para el tramo La Robla - Pola de Lena (fase 1 y fase 4) y mantenimiento (fase 1) el 10/12/13. Plazo: 30 meses. Plazo de presentación de ofertas: 30/01/14. Apertura: 13/02.
|  | 65.65 | Adjudicada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección del tren, telecomunicaciones fijas, control de tráfico centralizado, sistemas auxiliares y de protección y seguridad en el tramo La Robla - Pola de Lena el 28/03/14 (publicado en la web de ADIF el 24/04). Plazo: 30 meses (Obras: 28 meses; fase 1: 18 meses; fase 2: 10 meses. Mantenimiento: 12 meses a partir de la finalización de las obras de la fase 1).
|  | 5.86 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas monobloque polivalentes para el tramo La Robla - Pola de Lena el 28/04/14 (publicado en la web de ADIF el 09/05). Plazo: 4 meses.
|  | 36.06 | Adjudicada la ejecución del proyecto de construcción y mantenimiento de instalaciones de protección civil y seguridad de los túneles del tramo La Robla - Pola de Lena el 26/09/14 (publicado en la web de ADIF-Alta Velocidad el 08/10). Plazo: 38 meses (obras: 14 meses + mantenimiento: 24 meses).
|  | 8.72 | Adjudicado el suministro y transporte de desvíos ferroviarios y aparatos de dilatación polivalentes para el tramo La Robla - Pola de Lena el 26/09/14 (publicado en la web de ADIF-AV el 10/10). Plazo: 9 meses.
|  | 8.63 | Adjudicadas las obras del proyecto de ejecución del revestimiento de la Galería de Folledo el 19/01/18 (formalización del contrato: 19/02; BOE: 02/03). Aprobada la modificación nº 1 el 23/10/19 (plataforma de contratación del S.P.: 12/12). Plazo tras modificación: 17 meses.
|  | 3.69 | Adjudicadas las obras civiles complementarias exteriores del tramo La Robla - Pola de Lena el 27/03/15 (formalización del contrato: 23/04; BOE 05/05). Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 02/09/14. Apertura: 07/12. Aprobada en Consejo de Administración de ADIF-AV de junio de 2016 la RESCISIÓN del contrato.
|  | 187467.41 | Adjudicada la instalación del subsistema radio (BSS) GSM-R del tramo La Robla - Pola de Lena en los elementos centrales (CORE) de la red GSM-R de ADIF el 20/10/14 (publicado en la web de ADIF-AV el 23/10).
|  | 877339.43 | Adjudicadas las obras de ejecución del proyecto de construcción de las protecciones acústicas el 13/05/15 (formalización del contrato: 18/06; BOE 09/07). Plazo: 10 meses.
|  | 2.77 | Adjudicado el suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de los detectores de caída de objetos a la vía (DCO) el 15/06/15 (publicado en la web de ADIF-AV el 23/06). Plazo: 6 meses.
|  | 308550 | Adjudicados los servicios para la realización de pruebas de carga e inspecciones de puentes el 14/06/15 (publicado en la web de ADIF-AV el 19/06). Plazo: 12 meses.
|  | 1.75 | Declarada DESIERTA la adjudicación del suministro y transporte de balasto para el tramo La Robla-Pola de Lena (Fase II) por acuerdo de 26/12/17 (plataforma de contratación del Estado: 08/01/18) por no haberse presentado ofertas). Plazo: 8 meses.
|  | 12.3 | Adjudicado el suministro, transporte y descarga de traviesas bibloque de HA de ancho mixto para vía en placa el 25/06/18 (formalización: 27/07; plataforma de contratación del S.P.: 23/08). Plazo: 8 meses.
|  | 10.64 | Adjudicado el suministro y transporte de desvíos ferroviarios para la instalación de ancho mixto el 28/11/18 (plataforma de contratación del S.P.: 12/12). Plazo: 12 meses.
|  | 1.29 | Adjudicado el suministro, transporte y descarga de traviesas bibloque de hormigón armado de ancho polivalente para vía en placa, Fase II, el 29/11/18 (plataforma de contratación del S.P.: 12/12). Plazo: 4 meses.
|  | 17.27 | Licitada la ejecución de las obras del proyecto constructivo de la línea aérea de contacto y sistemas asociados del tramo La Robla-Campomanes, vías I y II el 10/10/19. Plazo: 15 meses. Plazo de presentación de ofertas: 07/11/19. Apertura: 27/11. Comprende el tramo desde el enlace con la vía convencional en la zona de La Robla, p.k. 21+074, hasta el viaducto Focaral en el p.k. 68+139. Incluye la electrificación con catenaria alimentada a 25 kv c.a. en las vías generales 1 y 2 de la nueva variante de Pajares, incluyendo la electrificación de los PAETs de La Robla y Campomanes. La catenaria de los extremos de la obra se realizan para 3 kv c.c. para conectarla con la de los tramos adyacentes alimentados a esta tensión.
|  | 13.63 | Licitada la ejecución de las obras civiles exteriores de la variante el 16/12/19. Plazo: 10 meses. Plazo de presentación de ofertas: 20/01/20. Apertura: 21/02.
|  | 89.48 | Licitada la ejecución de las obras del proyecto constructivo de instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la variante (La Robla-Pola de Lena) el 20/01/2020. Plazo: 18 meses. Plazo de presentación de ofertas: 24/02/2020. Apertura: 18/03.
La Robla - Campomanes, Fase I |  | 26.45 | Adjudicado el montaje de vía el 28/11/18 (plataforma de contratación del S.P.: 05/12). Plazo: 15 meses. Valor estimado del contrato (sin IVA): 61.026.651,46 euros (incluye 31.077.350,23 euros de suministros aportados). Discurre entre La Robla y el pk 62+450. La finalidad de las actuaciones es permitir circulaciones entre La Robla y Pola de Lena en ancho 1.435 mm y 1.668 mm, permitiendo el paso tanto de pasajeros como de mercancías.
La Robla – Túneles de Pajares (Pola de Gordón) | 9.4 | 100.76 | Adjudicadas las obras de plataforma el 31/03/06 (BOE 26/04). Plazo: 26 meses.
| 27 | 9.45 | Adjudicado el montaje de vía el 30/05/14 (BOE 29/08; formalización del contrato: 27/06). Plazo: 12 meses.
Pola de Gordón – Folledo (lote 1) | 2 x 10,4 | 570.23 | Adjudicado el concurso de Proyecto y obra el 23/05/03 (BOE 21/06). Plazo de redacción de los Proyectos Constructivos: 4 meses. Plazo de ejecución de las obras: 60 meses.
Folledo Viadangos (lote 2) | 2 x 3,9 | 400.88 | Adjudicado el concurso de Proyecto y obra el 23/05/03 (BOE 21/06). Plazo de redacción de los Proyectos Constructivos: 4 meses. Plazo de ejecución de las obras: 60 meses
Viadangos – Los Pontones (Lena) (lote 3). Túnel este e instalaciones | 1 x 10,3 | 276.04 | Adjudicado el concurso de Proyecto y obra el 13/06/03 (BOE 15/07). Plazo de redacción de los Proyectos Constructivos: 4 meses. Plazo de ejecución de las obras: 60 meses.
Viadangos – Los Pontones (Lena) (lote 4). Túnel oeste y galerías | 1 x 10,3 | 258.31 | Adjudicado el concurso de Proyecto y obra el 13/06/03 (BOE 15/07). Plazo de redacción de los Proyectos Constructivos: 4 meses. Plazo de ejecución de las obras: 58 meses.
Túneles de Pajares – Sotiello | 6.1 | 160.28 | Adjudicadas las obras de plataforma el 28/07/06 (BOE 15/08). Plazo: 29,5 meses.
Sotiello – Campomanes |  | 79.78 | Adjudicadas las obras de plataforma el 30/06/06 (BOE 01/08). Plazo: 28 meses. Adjudicadas las actuaciones para mantenimiento, ampliación del conocimiento geológico-geotécnico, monitorización, evaluación del seguimiento y mejora, si procede, de la pantalla 1 del deslizamiento 2 el 02/06/17 (plataforma de contratación del Estado: 31/07) por 268.026,56 euros. Plazo: 5 meses.
4.32
Campomanes – Pola de Lena | 4.9 | 70.79 | Adjudicadas las obras de plataforma el 28/07/06 (BOE 15/08). Plazo: 32 meses.
|  | 16.28 | "Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de construcción de cambiador de ancho en Campomanes y de montaje de vía del tramo Campomanes - Pola de Lena el 30/01/19 (formalización del contrato: 21/02; plataforma de contratación del S.P.: 06/05). Plazo: 10 meses. Incluye las siguientes actuaciones:
Túneles de Pajares - Pola de Lena | 23 | 9.29 | Adjudicado el montaje de vía el 27/06/14 (BOE 20/09; formalización del contrato: 29/07). Plazo: 15 meses.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.