## Hoja1
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2019
Cuadro 1.10.2-7
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Palencia-Santander
Tramo | Longitud Kms | Presupuesto vigente (millones euros) | Situación Actual
Palencia - Alar del Rey | 81.7 | 654.59 | Aprobado el expediente de información pública y audiencia y aprobado definitivamente el E.I. por Resolución de 28/02/18 (BOE 17/03). La longitud y el presupuesto corresponden a la alternativa informada favorablemente por la D.I.A, denominada "Alternativa Monzón Oeste/Nogales".
|  | 261319.71 | Adjudicada la realización de la cartografía el 20/03/18 (formalización del contrato: 19/04; plataforma de contratación del S.P.: 25/05). Plazo: 6 meses.
|  | 481526.76 | Adjudicado el estudio y seguimiento hidrogeológico de los túneles el 10/04/18 (formalización del contrato: 09/05; plataforma de contratación del S.P.: 30/07). Plazo: 36 meses.
Palencia - Amusco | 22.4 | 1.4 | Adjudicada la redacción de los Proyectos básico y de construcción de plataforma el 11/06/18 (plataforma de contratación del S.P.: 13/06). Plazo: 12 meses. Desarrolla la alternativa Monzón Oeste del E.I. entre los pp.kk. 0+000 y 22+400.
Amusco - Osorno | 21.95 | 104.42 | Licitadas las obras de plataforma el 21/12/19. Plazo: 40 meses. Plazo de presentación de ofertas: 30/03/20. Apertura: 04/05. Corresponde a la denominada alternativa Monzón Oeste del E.I. entre los pp.kk. 22+400 y 44+300.
Osorno-Calahorra de Boedo | N 20,70 | 1.5 | Adjudicada la redacción de los Proyectos básico y de construcción de plataforma el 02/07/18 (formalización del contrato: 25/07; plataforma de contratación del S.P.: 03/10). Plazo: 12 meses. Desarrolla la alternativa Monzón Oeste del E.I. entre los pp.kk. 44+300 y 65+000.
Calahorra de Boedo - Alar del Rey | 13.63 | 1.32 | Adjudicada la redacción de los Proyectos básico y de construcción de plataforma el 15/06/18 (formalización del contrato: 16/07; plataforma de contratación del S.P.: 11/09). Plazo: 12 meses. Desarrolla la alternativa Nogales del E.I. entre los pp.kk. 65+000 y 78+630.
Alar del Rey – Santander | 126.34 | 1088.24 | Estudio Informativo remitido al Mº de Medio Ambiente el 03/03/04 para la emisión de la D.I.A.
Reinosa – Los Corrales de Buelna | 36.45 | 603.41 | Licitada la redacción del Proyecto Básico el 06/03/04 por 650.000 euros. Plazo: 18 meses. Plazo de presentación de ofertas: 21/04/04. La apertura, prevista inicialmente para el 14/05 se ha pospuesto por razones de interés general, por Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación (BOE 01/05). La nueva convocatoria se publicará en el BOE.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.