## 1.10.2-6
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2020
Cuadro 1.10.2-6
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Olmedo-Zamora-Orense
Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Olmedo – Zamora - Orense
| Olmedo – Santiago | 206.9 | 198,23 M€ (presupuesto máximo de licitación de inversiones iniciales + prespuesto máximo de licitación de servicio de disponibilidad) | Adjudicado el 30/03/12 (BOE 08/09; formalización del contrato: 07/08) el Contrato CPP: Montaje de vía (hasta Santiago), mantenimiento de lo construido y financiación de parte de las inversiones. Lote nº 1: Olmedo - Pedralba. Plazo máx. redacción proyectos: 2 meses (Olmedo - Zamora) y 5 meses (Zamora - Pedralba). Plazo máx. ejecución de obras: 7 meses (Olmedo - Zamora) y 11 meses (Zamora - Pedralba). Plazo máx. de pruebas de validación global de las infraestructuras: 3 meses. Plazo de aprobación de proyectos y comprobación del replanteo: 3 meses. Mantenimiento: 25 años desde la puesta en servicio.
|  | 217 | 276,47 M€ (presupuesto máximo de licitación de inversiones iniciales + prespuesto máximo de licitación de servicio de disponibilidad) | Licitado el 05/05/11 el Contrato CPP: Montaje de vía, mantenimiento de lo construido y financiación de parte de las inversiones. Lote nº 2: Pedralba - Santiago. Plazo máx. redacción proyectos: 5 meses. Plazo máx. ejecución de obras: 16 meses (Pedralba - Vilavella), 15 meses (Vilavella - Taboadela) y 3 meses (Taboadela - Orense). Plazo máx. de pruebas de validación global de las infraestructuras: 3 meses. Plazo de aprobación de proyectos y comprobación del replanteo: 3 meses. Mantenimiento: 25 años desde la puesta en servicio. Plazo de presentación de ofertas: 27/06/11. Apertura de ofertas: Se comunicará a los licitadores seleccionados (procedimiento: diálogo competitivo; se pretende invitar a 5 candidatos por lote). Coste financiero estimado por ADIF (sin IVA): 112,84 M€ (de los dos lotes entre Olmedo y Santiago). POR RESOLUCIÓN DE ADIF-Alta Velocidad DE 11/01/18 (BOE 15/01), SE ANUNCIA EL DESISTIMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
|  | 206.9 | 180,82 M€ (presupuesto máximo de licitación de inversiones iniciales + prespuesto máximo de licitación de servicio de disponibilidad) | Adjudicado el 30/03/12 (publicado en la web de ADIF el 19/04) el Contrato CPP: Instalaciones de energía, mantenimiento y conservación y financiación de parte de las inversiones. Lote nº 1: Olmedo - Zamora - Pedralba. Plazo máx. redacción proyectos: 2 meses (Olmedo - Zamora) y 4 meses (Zamora - Pedralba). Plazo máx. ejecución de obras: fase I: 9 meses (Olmedo - Zamora) y 12 meses (Zamora - Pedralba); fase II: 4 meses. Plazo máx. de pruebas de validación global de instalaciones: 3 meses. Plazo de aprobación de proyectos y comprobación del replanteo: 2 meses. Mantenimiento: 25 años desde la puesta en servicio.
|  | 217 | 183,46 M€ (presupuesto máximo de licitación de inversiones iniciales + prespuesto máximo de licitación de servicio de disponibilidad) | Licitado el 05/05/11 el Contrato CPP: Instalaciones de energía, mantenimiento y conservación y financiación de parte de las inversiones. Lote nº 2: Pedralba - Orense - Santiago. Plazo máx. redacción proyectos: 6 meses. Plazo máx. ejecución de obras: fase I: 24 meses; fase II: 4 meses. Plazo máx. de pruebas de validación global de instalaciones: 3 meses. Plazo de aprobación de proyectos y comprobación del replanteo: 2 meses. Mantenimiento: 25 años desde la puesta en servicio. Plazo de presentación de ofertas: 27/06/11. Apertura de ofertas: Se comunicará a los licitadores seleccionados (procedimiento: negociado con publicidad; se pretende invitar a 5 candidatos por lote). Coste financiero estimado por ADIF (sin IVA): 360,11 M€ (de los tres lotes entre Olmedo y Santiago). POR RESOLUCIÓN DE ADIF-Alta Velocidad DE 11/01/18 (BOE 15/01), SE ANUNCIA EL DESISTIMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
|  | 423.9 | 904,93 M€ (presupuesto máximo de licitación de inversiones iniciales + presupuesto máximo de licitación de servicio de disponibilidad) | DESISTIDO por Resolución de ADIF-Alta Velocidad de 07/03/14 (BOE 11/03) el procedimiento de adjudicación del Contrato CPP: Instalaciones de control de trafico, telecomunicaciones e instalaciones de protección civil (hasta Santiago), mantenimiento y financiación de parte de las inversiones. Lote nº 3: Olmedo – Santiago (se había licitado el 05/05/11).
|  |  | 530.04 | Adjudicado el contrato de proyecto, obra y mantenimiento relativo a: proyectos constructivos, ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección de tren, CTC, sistemas auxiliares de detección, telecomunicaciones fijas, GSM-R e instalaciones de protección y seguridad del tramo Olmedo - Orense; y conservación y mantenimiento del tramo Orense - Santiago el 26/09/14 (publicado en la web de ADIF-AV el 19/12. Aprobado el modificado nº 1 el 08/03/19 (plataforma de contratación del S.P.: 09/04).
|  |  | 117731.16 | Adjudicada la fabricación, suministro, transporte y descarga de manta antivibratoria (para el tramo Olmedo-Orense) el 14/06/15 (publicado en la web de ADIF-AV el 19/06). Plazo: 2 meses.
| Olmedo – Medina del Campo – Zamora | 92 |  | En servicio desde diciembre de 2015.
| Nueva estación en Medina del Campo de la L.A.V. Madrid-Galicia |  | 3.57 | En servicio desde el 18 de diciembre de 2017
| Estación de Zamora | 2.9 | 25.84 | Adjudicadas las obras de plataforma y de remodelación el 27/07/11 (BOE 03/09; formalización del contrato: 18/08). Plazo: 15 meses.
|  |  | 2.59 | Adjudicadas las obras de remodelación de la estación (Fase I) el 24/09/12 (BOE 03/11; formalización del contrato: 16/10). Plazo: 8 meses.
|  |  | 27.01 | Adjudicado el transporte y suministro de carril (incluido en el tramo Olmedo - Zamora) el 28/09/12 (publicado en la web de ADIF el 10/10. Plazo: 12 meses.
|  |  | 12.21 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (incluido en la Fase III del tramo Olmedo - Zamora) el 26/10/12 (publicado en la web de ADIF el 09/11). Plazo: 12 meses.
|  |  | 868242.24 | Adjudicadas las obras de adecuación de la estación el 27/10/14 (BOE 15/12; formalización del contrato: 26/11). Plazo: 25 semanas.
|  |  | 301128.1 | Adjudicado el contrato de fabricación, suministro, transporte y descarga de los elementos del sistema de vía en placa el 19/05/14 (publicado en la web de ADIF-Alta Velocidad el 21/05).
|  |  | 747899.97 | Adjudicado el suministro y transporte de desvíos ferroviarios de ancho mixto el 15/09/2017 (web de la plataforma de contratación del Estado: 10/10). Plazo: 4 meses.
| Zamora – Pedralba de la Pradería | 110 | 898 | En servicio desde octubre de 2020.
| Cambiador de ancho en Pedralba de la Pradería |  | 5.2 | Adjudicadas las obras el 29/03/17 (formalización del contrato: 08/05; plataforma de contratación del Estado: 30/05). Plazo: 13 meses.
| Nueva estación en Puebla de Sanabria de la L.A.V. Madrid - Galicia |  | 4.01 | Adjudicadas las obras el 02/03/18 (formalización del contrato: 28/03; BOE: 23/04). Plazo: 9 meses.
|  |  | 0.37 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de construcción de la glorieta de distribución de tráfico y acceso a la nueva estación sobre la N-525, T.M. de Palacios de Sanabria el 09/08/2020 (plataforma de contratación del S.P.: 12/08). Plazo: 45 días.
| Pedralba de la Pradería - Orense |  | 12.6 | Adjudicado el suministro, transporte y descarga de traviesas bibloque de hormigón armado con ancho internacional para vía en placa. Fase I el 23/03/18 (formalización del contrato: 30/04; plataforma de contratación del S.P.: 25/05). Plazo: 12 meses.
|  |  | 11.49 | Adjudicado el suministro, transporte y descarga de traviesas bibloque de hormigón armado con ancho internacional para vía en placa. Fase II el el 23/03/18 (formalización del contrato: 30/04; plataforma de contratación del S.P.: 29/05). Plazo: 12 meses.
|  |  | 8.95 | Adjudicado el suministro, transporte y descarga de traviesas bibloque de hormigón armado con ancho internacional para vía en placa. Fase III el 23/03/18 (formalización del contrato: 30/04; plataforma de contratación del S.P.: 29/05). Plazo: 12 meses.
|  |  | 22.79 | Adjudicado el suministro y transporte de carril el 25/06/18 (plataforma de contratación del S.P.: 03/07). Plazo: 12 meses.
|  |  | 16,41 (2 lotes: lote 1: 8,23; lote 2: 8,19) | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (los dos lotes) el 24/05/18 (formalización de los contratos: 25/06; plataforma de contratación del S.P.: 24/07). Plazo: Lote 1: 8 meses; Lote 2: 8 meses.
|  |  | 3.25 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto el 25/06/18 (formalización del contrato: 01/08; plataforma de contratación del S.P.: 17/10) . El importe de adjudicación corresponde al LOTE 1 (Pedralba de la Pradería-Campobecerros) de 3 hasta Orense. Plazo: 8 meses.
|  |  | 16.45 | Adjudicado el suministro y transporte de desvíos ferroviarios el 29/11/18 (plataforma de contratación del S.P.: 12/12). Plazo: 16 meses.
|  |  | 8.4 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de construcción de la base de montaje en el T.M. de La Mezquita e instalaciones auxiliares para el montaje de vía entre Pedralba y Taboadela el 28/02/19 (formalización del contrato: 27/03; plataforma de contratación del S.P.: 06/05). Plazo: 11 meses.
|  |  | 3.66 | Adjudicadas las obras del proyecto de construcción de la base de montaje de Miamán e instalaciones auxiliares para el montaje de vía entre Pedralba y Taboadela el 17/12/18 (formalización del contrato: 14/01/19; plataforma de contratación del S.P.: 15/02). Plazo: 225 días (7 meses y medio).
|  |  | 28,25 +1,80 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de construcción del montaje de vía entre Pedralba y Campobecerros el 28/11/18 (plataforma de contratación del S.P.: 05/12). Plazo: 13 meses. Aprobada la modificación nº 1 del contrato el 19/10/2020 (plataforma de contratación del S.P.: 10/11). Plazo: 0 meses.
|  |  | 12,23 + 2,43 | Adjudicada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento del proyecto constructivo de los centros de autotransformación y del telemando de energía el 30/01/19 (formalización del contrato: 05/03; plataforma de contratación del S.P.: 08/08). Plazo: 33 meses (9 meses para obra y 24 meses para mantenimiento). Aprobada la modificación nº 1 del contrato el 16/10/2020 (plataforma de contratación del S.P.: 17/11). Plazo: 0 meses.
|  |  | 32.54 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto constructivo de las instalaciones de la línea aérea de contacto y sistemas asociados (pp.kk. 342/992 - 462/490) el 30/01/19 (formalización del contrato: 05/03; plataforma de contratación del S.P.: 24/04). Plazo: 22 meses.
|  |  | 269709.67 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de construcción de protección acústica, Fase I (Pedralba-Taboadela) el 30/10/18 (formalización del contrato: 22/11; plataforma de contratación del S.P.: 07/12). Plazo: 3 meses.
|  |  | 3.68 | Adjudicada la ejecución de las obras y la realización del mantenimiento del proyecto constructivo del telemando de energía el 22/04/19 (formalización del contrato: 21/05; plataforma de contratación del S.P.: 12/06). Plazo: 33 meses (9 meses para obra y 24 meses para puesta en servicio y mantenimiento).
|  |  | 0.53 | Adjudicada la ejecución de los trabajos de tratamiento de perfil y amolado de carril el 04/06/2020 (formalización del contrato: 16/07; plataforma de contratación del S.P.: 22/07). Plazo: 6 meses.
|  |  | 0.82 | Adjudicada la amplicación de DaVinci y telemando de sistemas auxiliares de detección en el CRC de Atocha para la inclusión del tramo el 20/05/2020 (formalización del contrato: 22/06; plataforma de contratación del S.P.: 27/06).
| Pedralba de la Pradería – Túnel del Padornelo | 6 | 136.18 | Adjudicadas las obras de plataforma el 23/12/09 (BOE 08/01/10). Plazo: 32 meses.
| Pedralba de la Pradería - Vilariño |  | 33.04 | Adjudicadas las obras de ejecución y mentenimiento del proyecto de construcción de instalaciones de protección y seguridad en los túneles el 30/01/19 (plataforma de contratación del S.P.: 01/02). Plazo: 50 meses (14 meses para obra y 36 meses para mantenimiento).
| Requejo – Túnel del Padornelo | 4.13 | 68.68 | Adjudicadas las obras de plataforma el 07/02/12 (BOE 15/03; formalización del contrato: 27/02. Plazo: 30 meses. Incluye el túnel de Requejo. NO incluye el túnel de Padornelo.
| Túnel del Padornelo – Lubián | 7,56 km. (vía única; derecha) | 108.88 | Adjudicadas las obras de plataforma el 24/02/12 (BOE 17/04; formalización del contrato: 20/03). Plazo: 40 meses. Incluye el nuevo Túnel de Padornelo (Vía derecha); el acondicionamiento del actual (que constituirá la Vía izquierda) es objeto de proyecto independiente.
|  |  | 16.86 | Adjudicado el proyecto complementario al de construcción de plataforma el 26/02/18 (formalización del contrato: 06/04; BOE 10/05).
| Lubián - Túnel de La Canda | 3.2 | 94.04 | Adjudicadas las obras de plataforma el 28/10/11 (BOE 12/12; formalización del contrato: 21/11). Plazo: 32 meses. No incluye los túneles de La Canda.
| Túnel de La Canda (Vía Izquierda) | 7.25 | 88.48 | Adjudicadas las obras de plataforma el 02/08/12 (BOE 06/09; formalización del contrato: 24/08). Plazo: 35 meses.
| Túnel de La Canda (Vía Derecha) | 7.41 | 93.63 | Adjudicadas las obras de plataforma el 02/08/12 (BOE 06/09; formalización del contrato: 24/08. Plazo: 35 meses.
| Túnel de La Canda - Vilavella | 3.76 | 51.54 | Adjudicadas las obras de plataforma el 30/09/11 (BOE 25/11; formalización del contrato: 22/10. Plazo: 28 meses. No incluye los túneles de La Canda.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.