## 1.10.2-4
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2020
Cuadro 1.10.2-4
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Palencia-La Coruña
Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Palencia – La Coruña
| Integración urbana del ferrocarril en Palencia | 9,52 (2,74 de soterramiento) | 292.61 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el E.I. el 15/07/10 (BOE 01/09). No se estudia la solución al Arroyo de Villalobón (estudio aparte).
Adjudicada la redacción de los Estudios Complementarios (encauzamiento exterior del Arroyo de Villalobón) el 22/10/10 (BOE 22/11). Plazo: 12 meses.
|  |  | 26.06 | Adjudicadas las obras de infraestructura, vía y electrificación de la RAF de Palencia (Fase 1) el 24/09/10 (BOE 19/10). Plazo: 14 meses.
|  |  | 1.98 | Adjudicadas las obras de la supresión del paso a nivel de los Tres Pasos en el p.k. 0+889 de la línea Palencia-La Coruña el 11/11/14 (publicado en la web de ADIF-AV el 19/11). Plazo: 8 meses.
|  |  | 2.21 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma y vía de la integración del ferrocarril. Tramo: acceso sur el 04/09/19 (formalización del contrato: 26/09; plataforma de contratación del S.P.: 25/10). Plazo: 11 meses. Consiste en ejecutar los 3 ramales de acceso al corredor ferroviario de Palencia, tal como está previsto en el E.I. aprobado en 2010 e incluidos en los proyectos básico y de construcción: 1.- LAV desde la conexión con el tramo Nudo de Venta de Baños (cambiador de anchos de Villamuriel) hasta conectar con la línea actual en Avda. Ramón Carande, antes del inicio de la rampa de soterramiento previsto en el E.I. (L=3km). 2.- Línea de ancho ibérico desde Venta de Baños denominada en el E.I. "conexión con Venta de Baños" (L=2 km), que supone modificar la línea actual para permitir el cruce de la LAV sobre ella mediante pérgola. 3.- Línea desde Magaz en ancho ibérico denominada en el E.I. "conexión con ramal Magaz" desde el cambiador de Villamuriel hasta su conexión con la línea proveniente de Venta de Baños (L=1km). Con las conexiones previstas se reduce el tramo de vía única actual de la LAV en Palencia en unos 3 km, lo que supone una mayor capacidad de la línea y permitiendo una reducción de tiempo de todas las circulaciones que llegan a Palencia por la LAV.
|  |  | 2.21 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma y vía de la integración del ferrocarril. Tramo: acceso sur el 04/09/19 (formalización del contrato: 26/09; plataforma de contratación del S.P.: 25/10). Plazo: 11 meses.
| Palencia – León | 106.45 | 1620 | En servicio desde septiembre de 2015.
. Adjudicada la redacción del proyecto constructivo de los centros de autotransformación intermedios, adaptación de las áreas eléctricas de las subestaciones de Luengos, Becerril y Dueñas y del telemando de energía asociados a la duplicación de vía del tramo el 25/11/18 (plataforma de contratación del S.P.: 29/11). Plazo: 6 meses.
. Adjudicada la redacción del proyecto constructivo de duplicación del tramo: Palencia-bifurcación Vilecha el 09/10/18 (formalización del contrato: 30/10; plataforma de contratación del S.P.: 27/11). Plazo: 4 meses. Tiene por objeto la redacción del proyecto constructivo de montaje de vía necesaria para que el tramo Palencia-León se explote en vía doble entre el límite norte de la RAF y la Bifurcación Vilecha, que tiene plataforma para vía doble, concretamente, entre RAF Palencia (p.k. 234+720) y bifurcación Las Barreras (p.k. 259+998) y entre Bifurcación Las Arenas (p.l. 297+597) y Bifrucación Vilecha (p.k. 338+238), asi como la adecuación del PAET de Villada a la nueva planfificación de la línea y la localización y definición de los acopios de balasto necesarios.
| Onzonilla – Estación provisional de León | 5.02 | 23,35 M€ (obras) + 1,31 m€ (control obras) + 4,18 M€ (modificación de las instalaciones de señalización en el entorno de la estación provisional) | En servicio desde el 18/03/11 (incluida la estación provisional).
| Integración urbana del ferrocarril en León | 1.64 | 24.84 | Adjudicadas las obras del proyecto de integración del ferrocarril en León, fase I el 01/04/16 (formalización del contrato: 29/04; BOE 31/05). Plazo: 24 meses.
|  | 3,09 (ramal Palencia - Galicia) + 2,77 (ramal León - Asturias) | 25.05 | En servicio en enlace sur desde septiembre de 2008.
Aprobado el expediente de información pública y de audiencia del proyecto constructivo de traslado de las instalaciones de material motor y remolcado, mercancías y mantenimiento de infraestructura el 08/10/09 (BOE 04/11).
|  |  | 12.75 | Adjudicadas las obras del nuevo edificio para el Centro de Regulación y Control (CRC), Control de Tráfico Centralizado (CTC) y Control de Protección y Seguridad (CPS) de Alta Velocidad el 25/02/11 (BOE 21/05; formalización del contrato: 30/03. Plazo: 18 meses.
|  |  | 1.57 | Adjudicadas por ADIF-Alta Velocidad las obras del nuevo paso superior sobre el ferrocarril de la carretera entre Onzonilla y Torneros de Bernesga el 21/07/14 (BOE 11/10; formalización del contrato: 18/08). Plazo: 4 meses.
Adjudicado el proyecto de construcción del nuevo edificio para la estación el 30/08/11 (publicado en la web de ADIF el 20/09).
|  |  | 4.84 | Adjudicadas las obras de ejecución de los proyectos constructivos de actuaciones de mejora de la permeabilidad en San Andrés del Rabanedo el 31/10/18 (plataforma de contratación del S.P.: 05/11). Plazo: 11 meses. Incluye: 1.- Proyecto de construcción de paso superior sobre la línea León-Gijón en el p.k. 2+067 (fase 1) y mejora del cerramiento RFIG en San Andrés del Rabanedo. 2.- Proyecto de construcción de las pasarelas peatonales C/. Limonar y Avda. Párroco Pablo Díez y de los pasos inferiores de la C/. Príncipe en San Andrés del Rabanedo
|  |  | 2.29 | Adjudicadas las obras de ejecución del proyecto de construcción de la línea aérea de contacto del tramo comprendido por las obras de integración del ferrocarril en León y enlaces el 14/02/19 (formalización del contrato: 13/03; plataforma de contratación del S.P.: 12/04). Plazo: 4 meses. Las obras incluidas en el contrato se sitúan a lo largo de un tramo de construcción de la nueva variante ferroviaria de la ciudad de León que conecta, desde las vías actuales de la estación de León, con la bifurcación de Galicia de la actual línea Venta de Baños-Gijón, dentro del ámbito de la futura LAV León-Asturias.
|  |  | 5.43 | Adjudicadas las obras de ejecución del proyecto de construcción del montaje de vía del tramo comprendido por las obras de integración del ferrocarril en León y enlaces el 28/02/19 (formalización del contrato: 27/03; plataforma de contratación del S.P.: 08/04). Plazo: 4 meses.
|  |  | 8.58 | Adjudicadas las obras de ejecución del proyecto constructivo de instalaciones de señalización y telecomunicaciones del tramo comprendido por las obras de integración del ferrocarril en León y enlaces el 28/02/19 (formalización del contrato: 27/03; plataforma de contratación del S.P.: 09/09). Plazo: 8 meses.
|  |  | 0.08 | Adjudicada la redacción del proyecto constructivo de adecuación del tramo León Clasificación-San Andrés del Rabanedo a la nueva configuración de la LAV León-Asturias en el tramo León-Pola de Lena el 16/07/19 (formalización del contrato: 06/08; plataforma de contratación del S.P.: 10/09). Plazo: 6 meses.Tiene por objeto el cambio de ancho a 1.435 mm en la VD en sentido Oviedo (montada en ancho 1.668 mm). La VI en sentido Oviedo se mantiene en ancho 1.668 mm con el objeto de facilitar la circulación de los trenes provenientes de Galicia. De la longitud total del tramo, aproximadamente 1.200 m están ejecutados en placa, quedando el resto ejecutado como vía sobre balasto. Adicionalmente se deberá definir la reorganización, incluyendo la electrificación de la conexión desde el cambiador de clasificación de la estación. En esta zona puede ser necesario el ripado de la vía actual de ancho 1.668 mm para dejar espacio suficiente a la nueva vía de ancho 1.435 mm a disponer. Se deberán estudiar las posibles soluciones para llevar a cabo la conexión de la vía de ancho convencional proveniente del cambiador de Vilecha con la vía izquierda que se mantiene en ancho 1.668 mm. Se deberá definir la prolongación de la vía 6 y la creación de una nueva vía 8 que parta de ésta, configurando en ambos casos, culatones de lingitud útil de 400 m. En estas vías se colocarán toperas deslizantes, sustituyendo demás las toperas tradicionales de las vías 2 y 4 por las nuevas toperas de esta tipología.
| León – Ponferrada | 112.45 | 573.7 | Adjudicado el Estudio Informativo complementario de la línea de altas prestaciones el 30/08/07 (BOE 02/10). Plazo: 20 meses.
| Ponferrada – Monforte de Lemos | 110 | 690 | Adjudicado el Estudio Informativo el 19/05/03 (BOE 12/06). Plazo de redacción: 13 meses.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.