## 1.10.3-7
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2021
Cuadro 1.10.3-7
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Palencia-Santander
Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Palencia – Santander
| Palencia - Alar del Rey | 81.7 | 654.59 | Aprobado el expediente de información pública y audiencia y aprobado definitivamente el E.I. por Resolución de 28/02/18 (BOE 17/03). La longitud y el presupuesto corresponden a la alternativa informada favorablemente por la D.I.A, denominada "Alternativa Monzón Oeste/Nogales".
|  |  | 261319.71 | Adjudicada la realización de la cartografía el 20/03/18 (formalización del contrato: 19/04; plataforma de contratación del S.P.: 25/05). Plazo: 6 meses.
|  |  | 481526.76 | Adjudicado el estudio y seguimiento hidrogeológico de los túneles el 10/04/18 (formalización del contrato: 09/05; plataforma de contratación del S.P.: 30/07). Plazo: 36 meses.
| Palencia norte - Amusco | 20.79 | 77.28 | Adjudicadas las obras de plataforma el 26/07/21 (formalización del contrato: 19/08; plataforma de contratación del S.P.: 30/08). Plazo: 36 meses. Anualidades de licitación (según Pliego): 2021: 19.937.858,65€; 2022: 33.990.028,10€; 2023: 27.299.990,58€ y 2024: 14.898.748,04€. El tramo se desarrolla entre los ppkk 1+700 y 22+489,89. La nueva plataforma se proyecta en vía única hasta el pk 3+681,555 donde se proyecta una transición desde el pk 3+681,555 al pk 4+238,39 punto de inicio de la vía doble que discurre hasta el final (pk 22+489,89), donde conecta con el tramo Amusco–Osorno. Las longitudes desarrolladas son, por tanto: 1.981,55 m en vía única, 556,84 m de transición y 18.251,49m de vía doble. Además, el trazado en la zona inicial se encuentra totalmente condicionado por la conexión con el tramo Palencia–Palencia Norte (pk 0+000 a 1+700) cuyas actuaciones se compatibilizan con las descritas en el E.I. “Integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia”, donde se define una futura actuación de soterramiento de la estación de Palencia. La velocidad de diseño de la línea es de 350 km/h para tráfico exclusivo de viajeros.
| Amusco - Osorno | 21.95 | 79.26 | Adjudicadas las obras de plataforma el 27/04/21 (plataforma de contratación del S.P.: 29/04). Plazo: 40 meses. Corresponde a la denominada alternativa Monzón Oeste del E.I. entre los pp.kk. 22+400 y 44+300.
| Osorno-Calahorra de Boedo | 20.7 | 1,50 + 0,07 | Adjudicada la redacción de los Proyectos básico y de construcción de plataforma el 02/07/18 (formalización del contrato: 25/07; plataforma de contratación del S.P.: 03/10). Plazo: 12 meses. Desarrolla la alternativa Monzón Oeste del E.I. entre los pp.kk. 44+300 y 65+000. Aprobada la modificación nº 1 del contrato el 10/05/2020 (plataforma de contratación del S.P.: 25/05). Plazo: 6 meses.
| Calahorra de Boedo - Alar del Rey | 13.63 | 1.32 | Adjudicada la redacción de los Proyectos básico y de construcción de plataforma el 15/06/18 (formalización del contrato: 16/07; plataforma de contratación del S.P.: 11/09). Plazo: 12 meses. Desarrolla la alternativa Nogales del E.I. entre los pp.kk. 65+000 y 78+630.
| Nogales de Pisuerga - Reinosa | 43 | 799.73 | Aprobado provisionalmente el E.I. el 16/09/2020 y publicado en el BOE de 22/09/2020 el anuncio de información pública. La longitud y el presupuesto corresponden a la Alternativa propuesta en el E.I., compuesta por: Alternativa Este del Ámbito Nogales-Mataporquera + Alternativa Este del Ámbito Mataporquera + Alternativa Oeste del Ámbito Mataporquera - Reinosa. Pendiente de D.I.A.: entrada en el Órgano Ambiental del expediente el 24/08/21.
| Alar del Rey – Santander | 126.34 | 1088.24 | Estudio Informativo remitido al Mº de Medio Ambiente el 03/03/04 para la emisión de la D.I.A.
| Reinosa – Los Corrales de Buelna | 36.45 | 603.41 | Licitada la redacción del Proyecto Básico el 06/03/04 por 650.000 €. Plazo: 18 meses. Plazo de presentación de ofertas: 21/04/04. La apertura, prevista inicialmente para el 14/05 se ha pospuesto por razones de interés general, por Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación (BOE 01/05). La nueva convocatoria se publicará en el BOE.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.