## Hoja1
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2013
Cuadro 1.10.2-7
Autovía del Duero. A-11
| Tramo | Longitud | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Kms
| Los Rábanos (A-15) – La Mallona | 20.6 | 96.64 | Adjudicado el proyecto de trazado y construcción el 12/02/07 (BOE de 03/03). Plazo: 12 meses.
| La Mallona – Venta Nueva (excluido el enlace de La Mallona) | 6.68 | 23.8 | Adjudicadas las obras el 02/07/08 (BOE 01/09). Plazo: 32 meses.
| Enlace de La Mallona | 1.35 | 1.53 | Adjudicadas las obras el 13/08/09 (BOE 29/09). Plazo: 6 meses.
| Venta Nueva – Enlace de Santiuste | 16.00 | 64.71 | Adjudicadas las obras el 02/07/09 (BOE 23/07). Plazo: 38 meses.
| Enlace de Santiuste – Variante de El Burgo de Osma | 8.37 | 29.67 | Adjudicadas las obras el 24/06/09 (BOE 16/07). Plazo: 34 meses.
| Variante de El Burgo de Osma | 9.58 | 33.54 | En servicio desde diciembre de 2004.
| Variante de El Burgo de Osma – Enlace de San Esteban de Gormaz (O) | 11.05 | 28.89 | Adjudicadas las obras el 14/04/09 (BOE 13/05). Plazo: 41 meses.
| Enlace de San Esteban de Gormaz (O) – Variante de Langa de Duero | 12.82 | 47.07 | Adjudicadas las obras el 02/07/09 (BOE 23/07). Plazo: 39 meses.
| Variante de Langa de Duero – Variante de Aranda de Duero (E) (excluido el semienlace oeste de Langa de Duero) | 20.66 | 64.13 | Adjudicadas las obras el 08/07/08 (BOE 04/09) (no se incluye el semienlace oeste de Langa de Duero). Plazo: 45 meses
| Semienlace oeste de Langa de Duero | 0.84 | 0.91 | Adjudicadas las obras el 23/12/09 (BOE 08/01/10). Plazo: 6 meses.
| Variante de Aranda de Duero | 15.17 | 54.17 | Adjudicadas las obras el 29/04/08 (BOE 31/05). Plazo: 24 meses.
| Aranda de Duero (O) – Tudela de Duero | 70 | 194.64 | Emitida la D.I.A. el 02/11/06 (BOE 16/11). Aprobado SÓLO el expediente de información pública. Falta por aprobar definitivamente el subtramo Quintanilla de Arriba (oeste) - Tudela de Duero.
| Aranda de Duero (O) - Quintanilla de Arriba (O) | 42.5 | 132 | Aprobado definitivamente el E.I. de este subtramo el 09/07/07 (BOE 09/08).
| Castrillo de la Vega - L.P. de Valladolid | 14 |  | Adjudicado el proyecto de trazado y construcción el 21/05/08 (BOE 10/07). Plazo: 12 meses. En información pública desde el 11/03/09 el documento de ajustes de trazado desde la progresiva 66+000 a la 69+500 y desde la progresiva 72+600 a la 74+600.
| L.P. de Burgos - Quintanilla de Arriba (O) | 28.5 | 95 | Adjudicado el proyecto de trazado y construcción el 11/04/08 (BOE 31/05). Plazo: 12 meses.
| Quintanilla de Arriba (O) – Tudela de Duero | 34.94 | 168.51 | Emitida la D.I.A. del Anteproyecto el 17/07/12 (BOE 15/08). La longitud y el presupuesto corresponden a la alternativa seleccionada denominada "Alternativa Duero Norte" e informada favorablemente por la D.I.A.
| Quintanilla de Arriba (O) - Quintanilla de Onésimo (este) | 9 | 68 | Adjudicados los proyectos de trazado y construcción el 02/03/09 (BOE 20/03) (conjuntamente con el anteproyecto del tramo que los engloba). Plazo: 18 meses.
| Quintanilla de Onésimo (este) - Tudela de Duero | 18
| Tudela de Duero – Valladolid (duplicación de calzada) | 14.2 | 32.92 | En servicio desde julio de 2002.
| Tordesillas – Villaester | 16.4 | 28.8 | En servicio desde abril de 2003.
| Villaester – Toro | 14.66 | 27.5 | En servicio desde marzo de 2004.
| Toro – Zamora | 32.26 | 98.16 | En servicio desde septiembre de 2005.
| Ronda norte de Zamora | 6.15 | 21.57 | En servicio desde julio de 2010.
| Ronda norte de Zamora – Ricobayo | 17.2 | 70.78 | Adjudicado el proyecto de trazado y construcción el 08/06/09 (BOE 06/07). Plazo: 18 meses.
| Ricobayo - Fonfría | 20.2 | 78.87 | Adjudicado el proyecto de trazado y construcción el 18/02/09 (BOE de 30/03. Plazo: 18 meses.
| Fonfría - Alcañices | 17.8 | 73.11 | Adjudicado el proyecto de trazado y construcción el 18/02/09 (BOE de 30/03). Plazo: 18 meses.
| Alcañices – frontera portuguesa | 16.6 | 116.92 | Adjudicado el proyecto de trazado y construcción el 08/10/09 (BOE 27/10). Plazo: 18 meses.
Fuente: Consejería de Fomento y medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.