## 1,10,3-1
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2013
Cuadro 1.10.3-1
Madrid-Segovia-Valladolid (350 km/h)
| Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
| Madrid – Segovia – Valladolid (350 km/h.) | Conexión ferroviaria en ancho UIC entre las Estaciones de Atocha y Chamartín | 7,391 (6,911 de túnel) | 214.08 | Adjudicadas las obras de plataforma y vía el 31/10/08 (BOE 26/11). Plazo: 32 meses.
|  |  |  | 0.2 | Adjudicada la redacción del proyecto constructivo de las instalaciones de línea aérea de contacto y centro de transformación asociado el 02/02/09 (publicado en la web de ADIF el 25/02. Plazo: 5 meses.
|  | Nuevo vial de acceso a la estación de alta Velocidad de Segovia | 2.4 | 2.32 | En servicio desde el noviembre de 2008.
|  | Nuevo vial de acceso al edificio ferroviario de Olmedo | 1.28 | 0.92 | Adjudicadas las obras el 04/03/11 (BOE 17/03). Plazo: 5 meses.
|  | Madrid - Segovia - Valladolid | 179.5 | 4,205,00 | En servicio desde diciembre de 2007.
|  | Accesos e integración urbana del ferrocarril en Valladolid | 5.44 | 76.2 | En servicio desde marzo de 2012.
|  |  | 17.5 | 108.24 | Adjudicadas las obras de plataforma de la variante este de mercancías el 26/11/07 (BOE 09/01/08). Plazo: 27 meses.
Adjudicados los proyectos de electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones de la variante este el 03/07/09 (BOE 22/08). Plazo: 18 meses.
|  |  | 2.75 |  | Adjudicado el Proyecto de plataforma y vía el 10/10/08 (BOE 06/12). Plazo: 18 meses.
|  |  | 6,14 (4,68 de túnel propiamente dicho) |  | Adjudicado el Proyecto de Plataforma y Vía el 30/05/08 (BOE 21/06). Plazo: 24 meses.
|  |  | 2.34 | 12.64 | Adjudicadas las obras de plataforma y vía el 30/10/09 (BOE 27/11). Plazo: 12 meses.
|  |  | 8.6 | 36.75 | Adjudicada la obra civil, vía y electrificación, Fase I, el 24/06/11 (BOE 25/08; formalización del contrato: 11/07). Plazo: 12 meses.
|  |  |  | 8.75 | Adjudicado el suministro y transporte de aparatos de vía (incluye también la estación de Venta de Baños) el 27/07/11 (publicado en la web de ADIF el 09/08). Plazo: 12 meses.
|  |  |  | 9.23 | Adjudicadas las instalaciones de seguridad y comunicaciones el 28/10/11 (publicado en la web de ADIF el 07/11)
|  |  |  | 136.95 | Adjudicadas las obras el 05/05/09 (BOE 10/07). Plazo: 30 meses.
|  |  | 7.5 | 13.75 | Adjudicadas por ADIF las obras de vía, electrificación, instalaciones de seguridad y comunicaciones del ramal de acceso al nuevo complejo ferroviario el 26/10/12 (BOE 13/12; formalización del contrato: 26/11) (financiadas al 100% por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003). Plazo: 8 meses.
|  |  |  | 2.83 | Adjudicadas por ADIF las obras de la subestación de tracción multitensión para el nuevo complejo ferroviario el 26/11/12 (publicado en la web de ADIF el 11/12/12; financiadas al 100% por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003).
|  |  |  | 7.41 | Licitada la ejecución de las obras del proyecto constructivo del nuevo complejo ferroviario de la nueva RAF de Valladolid. Seguridad y comunicaciones. Fase 1, el 13/12/13. Plazo: 7 meses. Plazo de presentación de ofertas: 03/02/14. Apertura: 07/03.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.