## 1,10,3-2
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2013
Cuadro 1.10.3-2
Medina del Campo-Valladolid. Enlaces de las líneas de A.V. Madrid-Valladolid y Madrid-Galicia (350 km/h)
| Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
| Medina del Campo – Valladolid (enlaces de las Líneas de A.V. Madrid – Valladolid y Madrid – Galicia) | 24.34 | 100 | Estudio Informativo aprobado definitivamente el 18/02/05 (BOE 25/03).
| Valdestillas – Río Duero | 11.5 |  | Tramo incluido en la L.A.V. Madrid - Valladolid en servicio desde diciembre de 2007.
| Ramal de conexión hacia Valladolid del tramo Olmedo - Zamora de la L.A.V. Madrid – Galicia | 15.69 | 64.26 | Adjudicado el proyecto de plataforma el 08/08/08 (BOE 19/09). Plazo: 12 meses.
|  |  | 9.96 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (incluido en la Fase I del tramo Olmedo - Zamora) el 26/10/12 (publicado en la web de ADIF el 09/11). Plazo: 12 meses.
| Bifurcación a Salamanca: enlace del PAET de Medina del Campo con la línea de Medina del Campo a Salamanca | 3,5 (doble vía) + 2,5 + 3,3 (bifurcaciones de vía única para conectar con la LAV M-OR) | 36.72 | Adjudicadas las obras de plataforma el 16/09/10 (BOE 21/10). Plazo: 24 meses.
|  |  | 9.96 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (incluido en la Fase I del tramo Olmedo - Zamora) el 26/10/12 (publicado en la web de ADIF el 09/11).
|  |  | 27.01 | Adjudicado el transporte y suministro de carril (incluido en el tramo Olmedo - Zamora) el 28/09/12 (publicado en la web de ADIF el 10/10. Plazo: 12 meses.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.