## 1,10,2-5
Cuadro 1.10.2-5
Mejora de la N-I
Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Acondicionamiento (autovía). Condado de Treviño | 9.5 | 47.01 | En servicio desde noviembre de 2006
Autovía Burgos – Miranda de Ebro | 75 | 650 | Licitado el Estudio Informativo el 04/05/10. Plazo: 24 meses. Plazo de presentación de ofertas: 07/06/10. Apertura: 19/07. Por Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras de 14/07/10 (BOE 16/07), se anula la licitación del contrato "por razones técnicas".
Variante de Pancorbo y conexión con la variante de Miranda de Ebro | 12.3 |  | Por Resolución de la D.G. de Carreteras de 15/12/09 se declara cerrado el expediente del Estudio Informativo que fue adjudicado el 18/12/01 (BOE 17/01/02) con un plazo de 14 meses. Es la misma Resolución por la que se autoriza la Orden de Estudio del E.I. de la Autovía Burgos - Miranda de Ebro.
Variante de Santa María Ribarredonda | 4.23 | 8.6 | En servicio desde diciembre de 2013
Acondicionamiento entre la variante de Monasterio de Rodilla y Cubo de Bureba | 29.1 | 36.25 | Adjudicadas las obras el 30/10/07 (BOE 25/01/08). Plazo: 42 meses.
Variante de Monasterio de Rodilla | 5.39 | 25.68 | Adjudicado el proyecto de trazado y construcción el 16/12/09 (BOE 27/01/10). Plazo: 20 meses.
Acondicionamiento entre Rubena y Fresno de Rodilla | 5.66 | 7.24 | Proyecto de trazado aprobado definitivamente el 24/10/05 (BOE 23/11).
Fuente: Consejería de Fomento y medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.