## 1,10,3-3
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2013
Cuadro 1.10.3-3
Situación del ferrocarril en Castilla y León
| Recorrido | Tramo |  | Longitud | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Kms
Madrid - Hendaya
|  | Valladolid – Burgos – Vitoria |  |  |  | Licitada la redacción de los proyectos básicos y constructivos de las bases de montaje de vía y acopios de balasto el 09/07/09. Plazo: 9 meses. Plazo de presentación de ofertas: 08/09/09. Apertura: 18/09.
|  | Valladolid – Burgos y Venta de Baños – Palencia |  |  |  | Adjudicados los proyectos funcional, básico y constructivo de las instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R (conjuntamente con los tramos Palencia - León y León - Pola de Lena) el 05/06/09 (publicado en la web de ADIF el 25/06). Plazo: 5 meses.
|  | Valladolid – Palencia |  |  |  | Adjudicado el proyecto constructivo del montaje de vía el 09/06/10 (publicado en la web de ADIF el 11/06). Plazo: 6 meses.
[5 empty] | 0.85 | Licitada la realización de pruebas de carga e inspecciones de puentes el 06/08/11. Plazo: 18 meses. Plazo de presentación de ofertas: 26/09/11. Apertura: 11/10. Publicada en el BOE de 07/01/14 la Resolución de ADIF por la que se resuelve por mutuo acuerdo el contrato.
[5 empty] | 45.69 | Licitada el 08/11/13 la ejecución de las instalaciones de la línea aérea de contacto (catenaria) y sistemas asociados (hasta León). Plazo: 18 meses. Plazo de presentación de ofertas: 03/01/14. Apertura: 14/01.
[5 empty] | 34.57 | Licitado el suministro y transporte de carril (hasta León y conjuntamente con el tramo Venta de Baños - Burgos) el 10/12/13. Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 28/01/14. Apertura: 12/02.
[5 empty] | 44.96 | Licitadas las obras y el mantenimiento de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de autotransformación asociados, telemando de energía y líneas de alta tensión (hasta León) el 10/12/13 (constituye la Fase I del conjunto del contrato, que incluye la denominada Fase II que corresponde a la subestación eléctrica de tracción y centros de transformación asociados y telemando de energía del tramo Venta de Baños - Burgos). Plazo: 44 meses (10 meses obras Fase I + 10 meses obras Fase II + 24 meses mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 31/01/14. Apertura: 13/02.
[5 empty] | 436,99 M€ (obras: 189,32 M€ + mantenimiento [por servicio de disponibilidad]: 247,66 M€) | Licitados los proyectos constructivos, ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección de tren, CTC, sistemas auxiliares de detección, telecomunicaciones fijas, GSM-R e instalaciones de protección y seguridad (hasta León) el 12/12/13. Plazo: 24 meses (proyecto y obra) + 20 años (mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 03/02/14. Apertura: 27/02. Conjuntamente con el tramo Venta de Baños - Burgos.
[5 empty] | 3.65 | Licitado el suministro y transporte de aparatos de dilatación (hasta León) el 21/12/13. Plazo: 10 meses. Plazo de presentación de ofertas: 13/02/14. Apertura: 05/03.
|  |  |  | 34,72 km (vía doble AV) + 6,53 km (vía única AV en dos ramales) | 13.51 | Licitado el montaje de vía el 27/12/13. Plazo: 9 meses. Plazo de presentación de ofertas: 17/02/14. Apertura: 04/04.
|  | Valladolid – Nudo de Venta de Baños |  |  |  | Adjudicado el proyecto de protección acústica y estudio vibratorio el 03/02/11 (publicado en la web de ADIF el 01/03/11). Plazo: 10 meses.
[5 empty] | 12.11 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (Fase III de la LAV P-LE) (nota de prensa del Mº de Fomento de 29/03/11). Plazo: 12 meses.
[5 empty] | 7.32 | Licitado el suministro y transporte de balasto (1ª Fase de la LAV VA-P-LE) el 31/12/10. Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 04/02/11. Apertura: 14/02.
|  | Nudo norte de Valladolid - Cabezón de Pisuerga |  | 5.28 | 34.35 | Adjudicadas las obras de plataforma el 24/04/09 (BOE 06/05). Plazo: 22 meses.
|  | Cabezón de Pisuerga - San Martín de Valvení |  | 3.52 | 63.83 | Adjudicadas las obras de plataforma el 27/03/09 (BOE 06/04). Plazo: 24 meses.
|  | San Martín de Valvení - Nudo de Venta de Baños |  | 14.47 | 36.42 | Adjudicadas las obras de plataforma el 24/04/09 (BOE 06/05). Plazo: 20 meses.
|  | Nudo de Venta de Baños. Conexión Valladolid - Burgos y León - Palencia - Burgos |  | 7,94 (4,64 eje VA-BU + 3,30 eje P-BU) | 83.79 | Adjudicadas las obras de plataforma el 30/10/09 (BOE 27/11). Plazo: 22 meses.
|  | Nudo de Venta de Baños. Conexión Valladolid - Palencia - León |  | 15.97 | 114.82 | Adjudicadas las obras de plataforma el 29/05/09 (BOE 09/06. Plazo: 23 meses.
[5 empty] | 2.45 | Adjudicadas las obras complementarias a las de plataforma el 25/07/12 (BOE 20/09; formalización del contrato: 01/08)
|  | Estación de Venta de Baños |  |  |  | Adjudicado el proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Venta de Baños para su adecuación a la llegada de la alta velocidad el 22/06/11 (publicado en la web de ADIF el 30/06). Plazo: 6 meses.
|  | Venta de Baños - Burgos |  | 72.2 | 34.57 | Licitado el suministro y transporte de carril (conjuntamente con el tramo Valladolid - Palencia - León) el 10/12/13. Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 28/01/14. Apertura: 12/02.
[5 empty] | 18.8 | Licitadas las obras de las instalaciones de la línea aérea de contacto y sistemas asociados (incluye el subtramo: nudo de Venta de Baños, ramal Palencia - Burgos, de 4,42 km.) el 10/12/13. Plazo: 17 meses. Plazo de presentación de ofertas: 30/01/14. Apertura: 14/02.
[5 empty] | 44.96 | Licitadas las obras y el mantenimiento de la subestación eléctrica de tracción y centros de autotransformación asociados y telemando de energía el 10/12/13 (constituye la Fase II del conjunto del contrato, que incluye la denominada Fase I que corresponde a las subestaciones eléctricas de tracción y centros de transformación asociados, telemando de energía y líneas de alta tensión del tramo Valladolid - Palencia - León). Plazo: 44 meses (10 meses obras Fase I + 10 meses obras Fase II + 24 meses mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 30/01/14. Apertura: 13/02.
[5 empty] | 436,99 M€ (obras: 189,32 M€ + mantenimiento [por servicio de disponibilidad]: 247,66 M€) | Licitados los proyectos constructivos, ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección de tren, CTC, sistemas auxiliares de detección, telecomunicaciones fijas, GSM-R e instalaciones de protección y seguridad el 12/12/13. Plazo: 24 meses (proyecto y obra) + 20 años (mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 03/02/14. Apertura: 27/02. Conjuntamente con los tramos Valladolid - Venta de Baños - Palencia y Palencia - León.
[5 empty] | 5.68 | Licitado el suministro y transporte de desvíos ferroviarios, Fase I el 31/12/13. Plazo: 9 meses. Plazo de presentación de ofertas: 03/03/14. Apertura: 19/03.
[5 empty] | 3.71 | Licitado el suministro y transporte de traviesas, Fase I el 31/12/13. Plazo: 5 meses. Plazo de presentación de ofertas: 03/03/14. Apertura: 19/03. Comprende el tramo entre el nudo de Venta de Baños y Villodrigo.
[5 empty] | 3.88 | Licitado el suministro y transporte de traviesas, Fase II el 31/12/13. Plazo: 5 meses. Plazo de presentación de ofertas: 03/03/14. Apertura: 19/03. Comprende el tramo entre Villodrigo y la variante ferroviaria de Burgos.
|  | Nudo de Venta de Baños - Torquemada |  | 11.96 | 55.55 | Adjudicadas las obras de plataforma el 29/05/09 (BOE 09/06). Plazo: 26 meses.
|  | Torquemada - Quintana del Puente |  | 11.36 | 21.7 | Adjudicadas las obras de plataforma el 24/04/09 (BOE 06/05). Plazo: 21 meses.
|  | Quintana del Puente - Villodrigo |  | 11.13 | 58.37 | Adjudicadas las obras de plataforma el 27/11/09 (BOE 08/01/10). Plazo: 30 meses.
|  | Villodrigo - Villazopeque |  | 10.37 | 31.36 | Adjudicadas las obras de plataforma el 27/11/09 (BOE 08/01/10). Plazo: 24 meses.
|  | Villazopeque – Estépar |  | 11.54 | 35.81 | Adjudicadas las obras de plataforma el 21/12/09 (BOE 04/03/10). Plazo: 18 meses.
|  | Estépar – Variante ferroviaria de Burgos |  | 11.65 | 80.33 | Adjudicadas las obras de plataforma el 21/12/09 (BOE 04/03). Plazo: 28 meses.
|  | Variante ferroviaria de Burgos |  | 20.8 | 242 | En servicio desde diciembre de 2008.
|  | Variante ferroviaria de Burgos – Fresno de Rodilla |  | 8 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 27/05/09 (BOE 05/06). Plazo: 12 meses.
|  | Fresno de Rodilla – Quintanavides |  | 8.2 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 15/06/09 (BOE 01/07). Plazo: 12 meses.
|  | Quintanavides – Prádanos de Bureba |  | 7.75 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 30/06/09 (BOE 21/07). Plazo: 12 meses.
|  | Prádanos de Bureba – Briviesca |  | 7.25 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 22/07/09 (BOE 05/08). Plazo: 12 meses.
|  | Castil de Peones - Briviesca (engloba a parte del Quintanavides - Prádanos de Bureba y a todo el Prádanos de Bureba - Briviesca) |  | 10.74 | 221.45 | Aprobado el expediente de información pública y audiencia y definitivamente el Proyecto Básico el 22/06/12 (BOE 24/07).
|  | Briviesca – Fuentebureba |  | 10.1 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 29/07/09 (BOE 22/08). Plazo: 12 meses.
|  | Fuentebureba – Pancorbo |  | 7.8 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 29/07/09 (BOE 20/08). Plazo: 12 meses.
|  | Pancorbo – Ameyugo |  | 8.2 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 27/05/09 (BOE 05/06). Plazo: 12 meses.
|  | Ameyugo – Miranda de Ebro |  | 5.7 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 29/05/09 (BOE 05/06). Plazo: 12 meses.
|  | Integración del ferrocarril en Miranda de Ebro |  | 5.95 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 27/05/09 (BOE 05/06). Plazo: 12 meses.
|  | Estación de Alta velocidad de Miranda de Ebro |  |  |  | DESISTIDA la celebración del contrato para la redacción del proyecto básico y de construcción por ADIF mediante Resolución de 11/06/12 (BOE 19/07). Se ordena el archivo del expediente de contratación y la cancelación de las garantías provisionales constituidas por los licitadores (licitado lel 13/03/10 por 700.000 €. Plazo: 18 meses. Plazo de presentación de ofertas: 28/04/10. Apertura: 25/05).
|  | Miranda de Ebro - Armiñón |  | 6.25 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 29/07/09 (BOE 20/08). Plazo: 12 meses.
|  | Armiñón – La Puebla de Arganzón |  | 6.65 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 08/09/09 (BOE 28/09). Plazo: 12 meses.
|  | La Puebla de Arganzón – Iruña de Oca |  | 7.36 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 25/09/09 (BOE 05/11). Plazo: 12 meses.
Palencia – La Coruña
|  | Integración urbana del ferrocarril en Palencia |  | 9,52 (2,74 de soterramiento) | 292.61 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el E.I. el 15/07/10 (BOE 01/09). No se estudia la solución al Arroyo de Villalobón (estudio aparte).
Adjudicada la redacción de los Estudios Complementarios (encauzamiento exterior del Arroyo de Villalobón) el 22/10/10 (BOE 22/11). Plazo: 12 meses.
[5 empty] | 26.06 | Adjudicadas las obras de infraestructura, vía y electrificación de la RAF de Palencia (Fase 1) el 24/09/10 (BOE 19/10). Plazo: 14 meses.
Adjudicado el proyecto básico de plataforma de la integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia el 25/10/11 (publicado por la web de ADIF el 27/10). Plazo: 18 meses
|  | Palencia – León |  |  |  | Adjudicada la redacción del proyecto constructivo de las instalaciones de la línea aérea de contacto y sistemas asociados el 18/02/09 (publicado en la web de ADIF el 25/02. Plazo: 3 meses.
Adjudicada la redacción de 2 proyectos constructivos de las subestaciones eléctricas de tracción (Becerril y Luengos) y centros de autotransformación asociados y un proyecto de telemando de energía el 18/02/09 (publicado en la web de ADIF el 25/02). Plazo: 3 meses.
Adjudicados los proyectos funcional, básico y constructivo de las instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R (conjuntamente con los tramos Valladolid - Venta de Baños - Burgos y León - Pola de Lena ) el 05/06/09 (publicado en la web de ADIF el 25/06). Plazo: 5 meses.
[5 empty] | 11.54 | En servicio la base de montaje de vía en Villada (Palencia) desde el 30/05/11.
Adjudicado el Proyecto constructivo del montaje de vía el 10/02/10 (web de ADIF de 11/02). Plazo: 6 meses.
[5 empty] | 33.6 | Adjudicado el suministro y transporte de carril el 26/02/10 (web de ADIF de 02/03). Plazo: 18 meses.
[5 empty] | 12.26 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (Fase I) el 25/02/11 (web de ADIF de 28/02). Plazo: 12 meses.
[5 empty] | 10.85 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (Fase II) el 25/02/11 (publicado en la web de ADIF el 21/03). Plazo: 12 meses.
[5 empty] | 12.11 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (Fase III) el 25/03/11 (publicado en el web de ADIF el 07/04). Plazo: 12 meses.
[5 empty] | 9.86 | Licitado el suministro y transporte de balasto (2ª fase de la LAV VA-P-LE) el 31/12/10. Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 22/02/11. Apertura: 04/03.
[5 empty] | 9.48 | Licitado el suministro y transporte de balasto (3ª fase de la LAV VA-P-LE) el 31/12/10. Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 23/02/11. Apertura: 07/03.
[5 empty] | 6.91 | Licitado el suministro y transporte de balasto (4ª fase de la LAV VA-P-LE) el 31/12/10. Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 07/02/11. Apertura: 17/02.
[5 empty] | 3.08 | Licitado el suministro y transporte de balasto (5ª fase, Bloque 1, de la LAV VA-P-LE) el 31/10/11. Plazo: 8 meses. Plazo de presentación de ofertas: 22/12/11. Apertura: 16/01/12
[5 empty] | 3.44 | Licitado el suministro y transporte de balasto (5ª fase, Bloque 2, de la LAV VA-P-LE) el 31/10/11. Plazo: 8 meses. Plazo de presentación de ofertas: 22/12/11. Apertura: 17/01/12.
[5 empty] | 3.41 | Licitado el suministro y transporte de balasto (5ª fase, Bloque 3, de la LAV VA-P-LE) el 31/10/11. Plazo: 8 meses. Plazo de presentación de ofertas: 27/12/11. Apertura: 13/01/12.
[5 empty] | 1.27 | Adjudicada la realización de pruebas de carga e inspecciones de puentes el 23/05/12 (publicado en la web de ADIF el 24/05)). Plazo: 18 meses. Publicada en el BOE de 07/01/14 la Resolución de ADIF por la que se resuelve de mutuo acuerdo el contrato.
[5 empty] | 45.69 | Licitada el 08/11/13 la ejecución de las instalaciones de la línea aérea de contacto (catenaria) y sistemas asociados (desde Valladolid). Plazo: 18 meses. Plazo de presentación de ofertas: 03/01/14. Apertura: 14/01.
[5 empty] | 34.57 | Licitado el suministro y transporte de carril (desde Valladolid y conjuntamente con el tramo Venta de Baños - Burgos) el 10/12/13. Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 28/01/14. Apertura: 12/02.
[5 empty] | 44.96 | Licitadas las obras y el mantenimiento de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de autotransformación asociados, telemando de energía y líneas de alta tensión (desde Valladolid) el 10/12/13 (constituye la Fase I del conjunto del contrato, que incluye la denominada Fase II que corresponde a la subestación eléctrica de tracción y centros de transformación asociados y telemando de energía del tramo Venta de Baños - Burgos). Plazo: 44 meses (10 meses obras Fase I + 10 meses obras Fase II + 24 meses mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 31/01/14. Apertura: 13/02.
[5 empty] | 12.59 | Licitadas las obras de las instalaciones de cambio de ancho de León el 10/12/13. Plazo: 9 meses. Plazo de presentación de ofertas: 30/01/14. Apertura: 03/03.
[5 empty] | 436,99 M€ (obras: 189,32 M€ + mantenimiento [por servicio de disponibilidad]: 247,66 M€) | Licitados los proyectos constructivos, ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección de tren, CTC, sistemas auxiliares de detección, telecomunicaciones fijas, GSM-R e instalaciones de protección y seguridad (desde Valladolid) el 12/12/13. Plazo: 24 meses (proyecto y obra) + 20 años (mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 03/02/14. Apertura: 27/02. Conjuntamente con el tramo Venta de Baños - Burgos.
[5 empty] | 3.65 | Licitado el suministro y transporte de aparatos de dilatación (desde Valladolid) el 21/12/13. Plazo: 10 meses. Plazo de presentación de ofertas: 13/02/14. Apertura: 05/03.
|  | Palencia – Villada |  | 43,8 km. (18,5 km. de vía doble AV + 25,3 km. de vía única AV) | 9.66 | Licitado el montaje de vía el 28/12/13. Plazo: 8 meses. Plazo de presentación de ofertas: 17/02/14. Apertura: 01/04.
|  | Villada – León |  | 66,9 km. (21,26 km. de vía doble AV + 40,64 km. de vía única AV + 5,00 km. de cambio de ancho de vía) | 15.44 | Licitado el montaje de vía el 28/12/13. Plazo: 9 meses. Plazo de presentación de ofertas: 17/02/14. Apertura: 08/04.
|  | Grijota – León |  | 114.14 |  | Licitada la redacción del proyecto de protección acústica y estudio vibratorio el 02/09/10 (web de ADIF). Plazo: 10 meses. Plazo de presentación de ofertas: 28/09/10.
|  | Grijota – Becerril de Campos |  | 13.32 | 22.18 | Adjudicadas las obras de plataforma el 30/05/08 (BOE 16/06). Plazo: 19 meses.
|  | Becerril de Campos – Valle del Retortillo |  | 12.86 | 45.72 | Adjudicadas las obras de plataforma el 24/04/09 (BOE 06/05). Plazo: 18 meses.
|  | Valle del Retortillo – Pozo de Urama |  | 9.97 | 49.22 | Adjudicadas las obras de plataforma el 24/04/09 (BOE 06/05) a Aldesa Construcciones, S.A. Plazo: 19 meses.
|  | Pozo de Urama – Río Cea |  | 17.45 | 78.07 | Adjudicadas las obras de plataforma el 25/09/09 (BOE 16/10). Plazo: 21 meses.
|  | Río Cea – Bercianos del Real Camino |  | 10.5 | 36.34 | Adjudicadas las obras de plataforma el 28/03/08 (BOE 17/04). Plazo: 19 meses.
|  | Bercianos del Real Camino – Santas Martas |  | 11.94 | 51.02 | Adjudicadas las obras de plataforma el 24/07/09 (BOE 03/08). Plazo: 26 meses.
|  | Santas Martas – N-601 |  | 8.69 | 32.14 | Adjudicadas las obras de plataforma el 24/07/09 (BOE 03/08) Plazo: 20 meses.
|  | N-601 – Palanquinos |  | 8.2 | 43.16 | Adjudicadas las obras de plataforma el 24/04/09 (BOE 06/05). Plazo: 22 meses.
|  | Palanquinos – Onzonilla |  | 13.38 | 74.16 | Adjudicadas las obras de plataforma el 29/05/09 (BOE 09/06). Plazo: 24 meses.
|  | Onzonilla – Estación provisional de León |  | 5.02 | 23,35 M€ (obras) + 1,31 m€ (control obras) + 4,18 M€ (modificación de las instalaciones de señalización en el entorno de la estación provisional) | En servicio desde el 18/03/11 (incluida la estación provisional).
|  | Integración urbana del ferrocarril en León |  | 4,00. (3,59 totalmente deprimidos,) | 267.64 | Publicado el anuncio de información pública de los Estudios Informativos Complementarios en el BOE de 24/03/10 (aprobación provisional: 08/03/10)
|  |  |  | 1.6 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma del tramo: soterramiento de andenes de la nueva estación ferroviaria el 22/11/10 (BOE 03/01/11. Plazo: 18 meses.
|  |  |  | 3,09 (ramal Palencia - Galicia) + 2,77 (ramal León - Asturias) | 25.05 | En servicio en enlace sur desde septiembre de 2008.
Aprobado el expediente de información pública y de audiencia del proyecto constructivo de traslado de las instalaciones de material motor y remolcado, mercancías y mantenimiento de infraestructura el 08/10/09 (BOE 04/11).
[5 empty] | 12.75 | Adjudicadas las obras del nuevo edificio para el Centro de Regulación y Control (CRC), Control de Tráfico Centralizado (CTC) y Control de Protección y Seguridad (CPS) de Alta Velocidad el 25/02/11 (BOE 21/05; formalización del contrato: 30/03. Plazo: 18 meses.
[5 empty] | 3.02 | Licitadas las obras del nuevo paso superior sobre el ferrocarril de la carretera entre Onzonilla y Torneros de Bernesga el 22/07/11. Plazo: 4 meses. Plazo de presentación de ofertas: 22/08/11. Apertura: 07/09 (documentación técnica) y 06/10/ (proposiciones económicas). Por Resolución de ADIF de 09/12/13 (BOE 19/12) se renuncia a la celebración del contrato.
Adjudicado el proyecto de construcción del nuevo edificio para la estación el 30/08/11 (publicado en la web de ADIF el 20/09).
|  | León – Ponferrada |  | 112.45 | 573.7 | Adjudicado el Estudio Informativo complementario de la línea de altas prestaciones el 30/08/07 (BOE 02/10). Plazo: 20 meses.
|  | Ponferrada – Monforte de Lemos |  | 110 | 690 | Adjudicado el Estudio Informativo el 19/05/03 (BOE 12/06). Plazo de redacción: 13 meses.
León – Gijón (Variante de Pajares)
|  | León – Asturias |  | 49,7 km. (40,5 km. en túnel; 1,8 km. en viaducto y 7,4 km. sobre plataforma de tierras) | 21.9 | Adjudicado el suministro y transporte de carril (conjuntamente con los tramos Albacete-Almansa y tres ramales de la conexión de la LAV M-CLM-CV-RG con la LAV M-SE) el 08/11/11 (nota de prensa de ADIF). Plazo: 12 meses.
[5 empty] | 3.49 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto el 21/05/12 (publicado en la web de ADIF el 31/05/12). Plazo: 10 meses.
|  | León (San Andrés del Rabanedo) – La Robla (Variante de Pajares) |  | 20,58 (vía doble A.V.) + 18,55 (vía única mercancías) | 147.97 | Aprobado el expediente de información pública y audiencia y definitivamente el E.I. el 24/02/11 (BOE 26/03).
[5 empty] | 0.05 | Adjudicada la realización de la cartografía el 11/11/11 (publicado en la web de ADIF el 22/11). Plazo: 6 meses.
[5 empty] | 0.57 | Adjudicadas las obras de la subestación eléctrica de tracción San Andrés del Rabanedo, fase I (subestación móvil) el 18/08/11 (web de ADIF de 26/08).
|  | San Andrés del Rabanedo – Cuadros |  | 10,8 km. (vía doble UIC A.V. + vía única mercancías) | 0.24 | Adjudicado el estudio geológico-geotécnico el 11/11/11 (publicado en la web de ADIF el 22/11). Plazo: 7 meses.
|  | Cuadros – La Robla |  | 9,8 km. (vía doble UIC A.V.) + 8,3 km. (vía única mercancías) | 0.2 | Adjudicado el estudio geológico-geotécnico el 22/11/11 (publicado en la web de ADIF el 29/11). Plazo: 7 meses.
|  | Variante de Pajares | La Robla – Pola de Lena | 49,7 (40,5 en túnel; 1,8 en viaducto y 7,4 sobre plataforma de tierras) |  | Adjudicado el Proyecto constructivo de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de transformación asociados (conjuntamente con el eje Orense - Santiago) el 27/10/08 (publicado en la web de ADIF el 06/11). Plazo: 4 meses.
Adjudicado el proyecto constructivo de las instalaciones de la línea aérea de contacto y sistemas asociados (conjuntamente con el eje Orense - Santiago) el 05/02/09 (publicado en la web de ADIF el 18/02). Plazo: 3 meses.
Adjudicados los proyectos de instalaciones no ferroviarias de los túneles el 27/05/09 (BOE 05/06). Plazo: 16 meses.
Adjudicados los proyectos funcional, básico y constructivo de las instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R (conjuntamente con los tramos Valladolid - Venta de Baños - Burgos y Palencia - León) el 05/06/09 (publicado en la web de ADIF el 25/06). Plazo: 5 meses.
Adjudicado el proyecto de protecciones acústicas el 11/03/10 (publicado en la web de ADIF el 18/03). Plazo: 10 meses.
[5 empty] | 148.83 | Adjudicadas las obras civiles complementarias interiores de los túneles de Pajares, lote Norte el 25/02/11 (formalización del contrato: 28/03; BOE: 16/04). Plazo: 12 meses.
[5 empty] | 83.5 | Adjudicadas las obras civiles complementarias interiores de los túneles de Pajares, lote Sur el 28/01/11 (formalización del contrato: 24/02; BOE 14/03). Plazo: 14 meses.
[5 empty] | 38,99 M€ (38,08 M€ obra + 907.500 € mantenimiento) | Licitada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento de la subestación eléctrica de tracción y centros de autotransformación asociados, telemando de energía y doble línea de 20kV para el suministro eléctrico a las instalaciones del tramo La Robla - Pola de Lena el 14/11/13. Plazo 42 meses (18 meses de obra y 24 meses de mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 08/01/14. Apertura: 20/01.
[5 empty] | 10.06 | Licitado el suministro, transporte y descarga de traviesas bibloque de hormaigón armado con ancho polivalente para vía en placa en el tramo La Robla - Pola de Lena el 10/12/13. Plazo: 7 meses. Plazo de presentación de ofertas: 28/01/14. Apertura: 12/02.
[5 empty] | 6.15 | Licitadas las obras de ejecución del proyecto constructivo de las instalaciones de comunicaciones móviles GSM-R e infraestructuras para operadores públicos de telefonía móvil para el tramo La Robla - Pola de Lena (fase 1 y fase 4) y mantenimiento (fase 1) el 10/12/13. Plazo: 30 meses (obra: 28 meses; mantenimiento: 12 meses). Plazo de presentación de ofertas: 30/01/14. Apertura: 13/02.
[5 empty] | 68,46 M€ (66,01 M€ obra + 2,45 M€ mantenimiento) | Licitada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección del tren, telecomunicaciones fijas, control de tráfico centralizado, sistemas auxiliares y de protección y seguridad en el tramo La Robla - Pola de Lena el 10/12/13. Plazo: 30 meses (Obras: 28 meses; fase 1: 18 meses; fase 2: 10 meses. Mantenimiento: 12 meses a partir de la finalización de las obras de la fase 1). Plazo de presentación de ofertas: 30/01/14. Apertura: 13/02.
[5 empty] | 5.88 | Licitado el suministro y transporte de traviesas monobloque polivalentes para el tramo La Robla - Pola de Lena el 31/12/13. Plazo: 4 meses. Plazo de presentación de ofertas: 27/02/14. Apertura: 12/03.
[5 empty] | 11.78 | Licitadas las obras del proyecto de construcción del revestimiento de la galería de Folledo el 12/12/13. Plazo: 9 meses. Plazo de presentación de ofertas: 03/02/14. Apertura: 18/03.
[5 empty] | 1,20 M€ (obra) + 246.840 € (mantenimiento) | Licitada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento del proyecto constructivo del centro de control y operación (CCO) para el telemando de energía de AV de León el 24/12/13 (web de ADIF). Plazo: 29 meses: 5 meses (obras, pruebas de recepción y puesta en servicio) + 24 meses (mantenimiento desde la puesta en servicio y entrega a mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 15/01/14.
|  |  | La Robla – Túneles de Pajares (Pola de Gordón) | 9.4 | 100.76 | Adjudicadas las obras de plataforma el 31/03/06 (BOE 26/04). Plazo: 26 meses.
|  |  |  | 27 | 14.59 | Licitado el montaje de vía el 28/12/13. Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 17/02/14. Apertura: 25/03.
|  |  | Pola de Gordón – Folledo (lote 1) | 2 x 10,4 | 570.23 | Adjudicado el concurso de Proyecto y obra el 23/05/03 (BOE 21/06). Plazo de redacción de los Proyectos Constructivos: 4 meses. Plazo de ejecución de las obras: 60 meses.
|  | Variante de Pajares | Folledo – Viadangos (lote 2) | 2 x 3,9 | 400.88 | Adjudicado el concurso de Proyecto y obra el 23/05/03 (BOE 21/06). Plazo de redacción de los Proyectos Constructivos: 4 meses. Plazo de ejecución de las obras: 60 meses
|  |  | Viadangos – Los Pontones (Lena) (lote 3). Túnel este e instalaciones | 1 x 10,3 | 276.04 | Adjudicado el concurso de Proyecto y obra el 13/06/03 (BOE 15/07). Plazo de redacción de los Proyectos Constructivos: 4 meses. Plazo de ejecución de las obras: 60 meses.
|  |  | Viadango – Los Pontones (Lena) (lote 4). Túnel oeste y galerías | 1 x 10,3 | 258.31 | Adjudicado el concurso de Proyecto y obra el 13/06/03 (BOE 15/07). Plazo de redacción de los Proyectos Constructivos: 4 meses. Plazo de ejecución de las obras: 58 meses.
|  |  | Túneles de Pajares – Sotiello | 6.1 | 160.28 | Adjudicadas las obras de plataforma el 28/07/06 (BOE 15/08). Plazo: 29,5 meses.
|  |  | Sotiello – Campomanes | 4.32 | 79.78 | Adjudicadas las obras de plataforma el 30/06/06 (BOE 01/08). Plazo: 28 meses.
|  |  | Campomanes – Pola de Lena | 4.9 | 70.79 | Adjudicadas las obras de plataforma el 28/07/06 (BOE 15/08). Plazo: 32 meses.
|  |  | Túneles de Pajares - Pola de Lena | 23 | 19.12 | Licitado el montaje de vía el 27/12/13. Plazo: 15 meses. Plazo de presentación de ofertas: 17/02/14. Apertura: 28/03.
Olmedo – Zamora - Orense
|  | Olmedo – Santiago |  | 206.9 | 198,23 M€ (presupuesto máximo de licitación de inversiones iniciales + prespuesto máximo de licitación de servicio de disponibilidad) | Adjudicado el 30/03/12 (BOE 08/09; formalización del contrato: 07/08) el Contrato CPP: Montaje de vía (hasta Santiago), mantenimiento de lo construido y financiación de parte de las inversiones. Lote nº 1: Olmedo - Pedralba. Plazo máx. redacción proyectos: 2 meses (Olmedo - Zamora) y 5 meses (Zamora - Pedralba). Plazo máx. ejecución de obras: 7 meses (Olmedo - Zamora) y 11 meses (Zamora - Pedralba). Plazo máx. de pruebas de validación global de las infraestructuras: 3 meses. Plazo de aprobación de proyectos y comprobación del replanteo: 3 meses. Mantenimiento: 25 años desde la puesta en servicio.
|  |  |  | 217 | 276,47 M€ (presupuesto máximo de licitación de inversiones iniciales + prespuesto máximo de licitación de servicio de disponibilidad) | Licitado el 05/05/11 el Contrato CPP: Montaje de vía, mantenimiento de lo construido y financiación de parte de las inversiones. Lote nº 2: Pedralba - Santiago. Plazo máx. redacción proyectos: 5 meses. Plazo máx. ejecución de obras: 16 meses (Pedralba - Vilavella), 15 meses (Vilavella - Taboadela) y 3 meses (Taboadela - Orense). Plazo máx. de pruebas de validación global de las infraestructuras: 3 meses. Plazo de aprobación de proyectos y comprobación del replanteo: 3 meses. Mantenimiento: 25 años desde la puesta en servicio. Plazo de presentación de ofertas: 27/06/11. Apertura de ofertas: Se comunicará a los licitadores seleccionados (procedimiento: diálogo competitivo; se pretende invitar a 5 candidatos por lote). Coste financiero estimado por ADIF (sin IVA): 112,84 M€ (de los dos lotes entre Olmedo y Santiago).
|  |  |  | 206.9 | 236,45 M€ (presupuesto máximo de licitación de inversiones iniciales + prespuesto máximo de licitación de servicio de disponibilidad) | Licitado el 05/05/11 el Contrato CPP: Instalaciones de energía, mantenimiento y conservación y financiación de parte de las inversiones. Lote nº 1: Olmedo - Zamora - Pedralba. Plazo máx. redacción proyectos: 2 meses (Olmedo - Zamora) y 4 meses (Zamora - Pedralba). Plazo máx. ejecución de obras: fase I: 9 meses (Olmedo - Zamora) y 12 meses (Zamora - Pedralba); fase II: 4 meses. Plazo máx. de pruebas de validación global de instalaciones: 3 meses. Plazo de aprobación de proyectos y comprobación del replanteo: 2 meses. Mantenimiento: 25 años desde la puesta en servicio. Plazo de presentación de ofertas: 27/06/11. Apertura de ofertas: Se comunicará a los licitadores seleccionados (procedimiento: negociado con publicidad; se pretende invitar a 5 candidatos por lote). Coste financiero estimado por ADIF (sin IVA): 360,11 M€ (de los tres lotes entre Olmedo y Santiago).
|  |  |  | 217 | 183,46 M€ (presupuesto máximo de licitación de inversiones iniciales + prespuesto máximo de licitación de servicio de disponibilidad) | Licitado el 05/05/11 el Contrato CPP: Instalaciones de energía, mantenimiento y conservación y financiación de parte de las inversiones. Lote nº 2: Pedralba - Orense - Santiago. Plazo máx. redacción proyectos: 6 meses. Plazo máx. ejecución de obras: fase I: 24 meses; fase II: 4 meses. Plazo máx. de pruebas de validación global de instalaciones: 3 meses. Plazo de aprobación de proyectos y comprobación del replanteo: 2 meses. Mantenimiento: 25 años desde la puesta en servicio. Plazo de presentación de ofertas: 27/06/11. Apertura de ofertas: Se comunicará a los licitadores seleccionados (procedimiento: negociado con publicidad; se pretende invitar a 5 candidatos por lote). Coste financiero estimado por ADIF (sin IVA): 360,11 M€ (de los tres lotes entre Olmedo y Santiago).
|  |  |  | 423.9 | 904,93 M€ (presupuesto máximo de licitación de inversiones iniciales + prespuesto máximo de licitación de servicio de disponibilidad) | Licitado el 05/05/11 el Contrato CPP: Instalaciones de control de trafico, telecomunicaciones e instalaciones de protección civil (hasta Santiago), mantenimiento y financiación de parte de las inversiones. Lote nº 3: Olmedo - Santiago. Plazo máx. redacción proyectos: 2 meses (Olmedo - Zamora), 4 meses (Zamora - Pedralba) y 4 meses (Pedralba - Orense). Plazo máx. ejecución de obras: fase I: 9 meses (Olmedo - Zamora), 12 meses (Zamora - Pedralba) y 24 meses (Pedralba - Orense); fase II: 4 meses. Plazo máx. de pruebas de validación global de instalaciones: 3 meses. Plazo de aprobación de proyectos y comprobación del replanteo: 2 meses. Mantenimiento: 20 años desde la puesta en servicio. Plazo de presentación de ofertas: 27/06/11. Apertura de ofertas: Se comunicará a los licitadores seleccionados (procedimiento: negociado con publicidad; se pretende invitar a 5 candidatos por lote). Coste financiero estimado por ADIF (sin IVA): 360,11 M€ (de los tres lotes entre Olmedo y Santiago).
|  | Olmedo – Medina del Campo – Zamora |  | 92 |  | Adjudicado el proyecto constructivo de electrificación el 01/09/08 (BOE 26/09). Plazo: 24 meses.
Adjudicado el proyecto constructivo de vía el 08/08/08 (BOE 19/09). Plazo: 18 meses.
Adjudicado el proyecto constructivo de las instalaciones de seguridad y comunicaciones el 08/08/08 (BOE 19/09). Plazo: 24 meses.
[5 empty] | 4.32 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto (5ª fase) el 21/09/11 (publicado en la web de ADIF el 30/09). Plazo: 12 meses.
[5 empty] | 4.19 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto (6ª fase) el 04/10/11 (publicado en la web de ADIF el 21/10). Plazo: 12 meses.
[5 empty] | 3.19 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto (1ª fase) el 26/04/12 (publicado en la web de ADIF el 21/05).
[5 empty] | 4.14 | Licitado el suministro y transporte de balasto (2ª fase) el 05/07/11. Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 10/08/11. Apertura: 13/09.
[5 empty] | 4.34 | Licitado el suministro y transporte de balasto (3ª fase) el 05/07/11. Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 12/08/11. Apertura: 16/09.
[5 empty] | 5.05 | Licitado el suministro y transporte de balasto (4ª fase) el 05/07/11. Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 17/08/11. Apertura: 21/09.
[5 empty] | 9.96 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (fase I) el 26/10/12 (publicado en la web de ADIF el 09/11).
[5 empty] | 11.35 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (fase II) el 26/10/12 (publicado en la web de ADIF el 09/11).
[5 empty] | 12.21 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (fase III) el 26/10/12 (publicado en la web de ADIF el 09/11).
[5 empty] | 32.14 | Adjudicado el transporte y suministro de desvíos ferroviarios, Fase I (conjuntamente con el tramo Zamora - Pedralba de la Pradería) el 27/07/12 (nota de prensa de ADIF del mismo día).
[5 empty] | 27.01 | Adjudicado el transporte y suministro de carril el 28/09/12 (publicado en la web de ADIF el 10/10. Plazo: 12 meses.
[5 empty] | 1.11 | Adjudicada la realización de pruebas de carga e inspecciones de puentes el 26/11/12 (publicado en la web de ADIF el 20/12)). Plazo: 14 meses.
[5 empty] | 5.97 | Adjudicado el suministro y transporte de aparatos de dilatación (conjuntamente con el tramo Zamora - Pedralba de la Pradería) el 16/10/12 (publicado en la web de ADIF el 26/10). Plazo: 18 meses.
[5 empty] | 4.97 | Adjudicadas las obras de protección acústica el 26/07/13 (BOE 03/09; formalización del contrato: 19/08). Plazo: 6 meses.
|  | Olmedo – Pozal de Gallinas |  | 11.1 | 23.8 | Adjudicadas las obras de plataforma el 27/06/08 (BOE 14/07). Plazo: 14 meses.
|  | Pozal de Gallinas – Villaverde de Medina |  | 13.85 | 40.36 | Adjudicadas las obras de plataforma el 28/02/08 (BOE 19/03). Plazo: 14 meses.
|  | Conexión de la L.A.V. Madrid - Valladolid con la línea Medina - Segovia (dentro del tramo Olmedo - Villaverde de Medina). |  | 4.4 | 31.9 | En servicio desde abril de 2008.
|  | Nueva estación en Medina del Campo de la L.A.V. Madrid - Galicia |  |  | 11.4 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto básico el 08/07/11 (BOE 30/08).
[5 empty] | 27.01 | Adjudicado el transporte y suministro de carril (incluido en el tramo Olmedo - Zamora) el 28/09/12 (publicado en la web de ADIF el 10/10). Plazo: 12 meses.
[5 empty] | 9.96 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (incluido en la Fase I del tramo Olmedo - Zamora) el 26/10/12 (publicado en la web de ADIF el 09/11). Plazo: 12 meses.
Licitado el anteproyecto, proyecto básico y proyecto de construcción el 17/10/13 por 316.778,00 €. Plazo: 8 meses (posibles prórrogas: 4 meses). Plazo de presentación de ofertas: 09/12/13. Apertura: 20/12.
|  | Villaverde de Medina – Villafranca de Duero |  | 32.25 | 105.81 | Adjudicadas las obras de plataforma el 25/10/07 (BOE 03/11). Plazo: 21 meses.
|  | Villafranca de Duero – Coreses |  | 28.69 | 86.15 | Adjudicadas las obras de plataforma el 25/10/07 (BOE 03/11). Plazo: 40 meses.
[5 empty] | 1.89 | Adjudicadas las obras de mejoras de drenaje y permeabilidad viaria (junto con el tramo de acceso a Coreses) el 24/05/12 (BOE 02/06; formalización del contrato: 28/05). Plazo: 4 meses.
|  | Acceso a Zamora |  | 6.16 | 9.37 | Adjudicadas las obras de plataforma el 25/10/07 (BOE 03/11). Plazo: 12 meses.
[5 empty] | 1.89 | Adjudicadas las obras de mejoras de drenaje y permeabilidad viaria (junto con el tramo Villafranca de Duero - Coreses) el 24/05/12 (BOE 02/06; formalización del contrato: 28/05). Plazo: 4 meses.
|  | Estación de Zamora |  | 2.9 | 25.84 | Adjudicadas las obras de plataforma y de remodelación el 27/07/11 (BOE 03/09; formalización del contrato: 18/08). Plazo: 15 meses.
[5 empty] | 2.59 | Adjudicadas las obras de remodelación de la estación (Fase I) el 24/09/12 (BOE 03/11; formalización del contrato: 16/10). Plazo: 8 meses.
[5 empty] | 27.01 | Adjudicado el transporte y suministro de carril (incluido en el tramo Olmedo - Zamora) el 28/09/12 (publicado en la web de ADIF el 10/10. Plazo: 12 meses.
[5 empty] | 12.21 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (incluido en la Fase III del tramo Olmedo - Zamora) el 26/10/12 (publicado en la web de ADIF el 09/11). Plazo: 12 meses.
|  | Zamora – Pedralba de la Pradería |  | 110 |  | Adjudicado el proyecto constructivo de vía el 07/07/09 (BOE 18/09). Plazo: 12 meses.
Adjudicado el proyecto constructivo de electrificación el 07/09/09 (BOE 18/09). Plazo: 18 meses.
Adjudicado el proyecto constructivo de instalaciones de seguridad y comunicaciones el 29/07/09 (BOE 20/08). Plazo: 18 meses.
[5 empty] | 32.14 | Adjudicado el transporte y suministro de desvíos ferroviarios, Fase I (conjuntamente con el tramo Olmedo - Zamora) el 27/07/12 (nota de prensa de ADIF del mismo día. Plazo: 18 meses.
[5 empty] | 5.97 | Adjudicado el suministro y transporte de aparatos de dilatación (conjuntamente con el tramo Olmedo - Zamora) el 16/10/12 (publicado en la web de ADIF el 26/10. Plazo: 18 meses.
[5 empty] | 0.45 | Licitado el proyecto de protección acústica y estudio vibratorio el 07/12/13. Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 24/01/14. Apertura: 11/02.
|  | Zamora – La Hiniesta |  | 8.12 | 51.03 | Adjudicadas las obras de plataforma el 16/03/10 (BOE 25/03). Plazo: 25 meses.
|  | La Hiniesta – Perilla de Castro |  | 20.33 | 53.69 | Adjudicadas las obras de plataforma el 19/11/08 (BOE 04/12). Plazo: 27 meses.
|  | Perilla de Castro – Otero de Bodas |  | 32.6 | 76.6 | Adjudicadas las obras de plataforma el 19/11/08 (BOE 02/12). Plazo: 23,5 meses.
|  | Otero de Bodas – Cernadilla |  | 30.3 | 81.21 | Adjudicadas las obras de plataforma el 19/11/08 (BOE 02/12. Plazo: 32 meses.
|  | Cernadilla – Pedralba de la Pradería |  | 20 | 125.71 | Adjudicadas las obras de plataforma el 23/12/09 (BOE 08/01/10). Plazo: 25 meses.
|  | Nueva estación en Puebla de Sanabria de la L.A.V. Madrid - Galicia |  |  |  | Adjudicado el proyecto constructivo el 16/09/09 (BOE 20/10). Plazo: 12 meses.
|  | Pedralba de la Pradería – Túnel del Padornelo |  | 6 | 136.18 | Adjudicadas las obras de plataforma el 23/12/09 (BOE 08/01/10). Plazo: 32 meses.
|  | Requejo – Túnel del Padornelo |  | 4.13 | 68.68 | Adjudicadas las obras de plataforma el 07/02/12 (BOE 15/03; formalización del contrato: 27/02. Plazo: 30 meses. Incluye el túnel de Requejo. NO incluye el túnel de Padornelo.
|  | Túnel del Padornelo – Lubián |  | 7,56 km. (vía única; derecha) | 108.88 | Adjudicadas las obras de plataforma el 24/02/12 (BOE 17/04; formalización del contrato: 20/03). Plazo: 40 meses. Incluye el nuevo Túnel de Padornelo (Vía derecha); el acondicionamiento del actual (que constituirá la Vía izquierda) es objeto de proyecto independiente.
|  | Lubián – Villavella |  | 14,44 (VD) + 14,29 (VI) | 464.96 | Autorizada la licitación de las obras de plataforma en Consejo de Ministros de 08/04/11.
|  | Lubián - Túnel de La Canda |  | 3.2 | 94.04 | Adjudicadas las obras de plataforma el 28/10/11 (BOE 12/12; formalización del contrato: 21/11). Plazo: 32 meses. No incluye los túneles de La Canda.
|  | Túnel de La Canda (Vía Izquierda) |  | 7.25 | 88.48 | Adjudicadas las obras de plataforma el 02/08/12 (BOE 06/09; formalización del contrato: 24/08). Plazo: 35 meses.
|  | Túnel de La Canda (Vía Derecha) |  | 7.41 | 93.63 | Adjudicadas las obras de plataforma el 02/08/12 (BOE 06/09; formalización del contrato: 24/08. Plazo: 35 meses.
|  | Túnel de La Canda - Vilavella |  | 3.76 | 51.54 | Adjudicadas las obras de plataforma el 30/09/11 (BOE 25/11; formalización del contrato: 22/10. Plazo: 28 meses. No incluye los túneles de La Canda.
Palencia – Santander
|  | Palencia – Villaprovedo |  | 57.52 | 410.05 | Publicado en el DOUE el anuncio de información previa a la licitación del Contrato de CPP el 17/03/11. La licitación comprenderá la redacción del proyecto, la ejecución de las obras de plataforma, el montaje de la vía, las instalaciones de energía, la señalización, las instalaciones fijas y móviles y las instalaciones de protección civil y seguridad.
|  | Palencia – Amusco |  | 18.68 | 59.1 | Adjudicadas provisionalmente las obras de plataforma (nota de prensa del Mº de Fomento de 30/03/10). Plazo: 38 meses. Autorizada en Consejo de Ministros de 04/03/11 la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS por mutuo acuerdo entre la Administración y el adjudicatario.
|  | Amusco – Marcilla de Campos |  | 17.5 | 66.2 | Adjudicadas provisionalmente las obras de plataforma (nota de prensa del Mº de Fomento de 16/04/10). Plazo: 38 meses. Autorizada en Consejo de Ministros de 04/03/11 la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS por mutuo acuerdo entre la Administración y el adjudicatario.
|  | Marcilla de Campos – Villaprovedo |  | 21.34 | 64.57 | Adjudicadas provisionalmente las obras de plataforma (nota de prensa del Mº de Fomento de 16/04/10). Plazo: 38 meses. Autorizada en Consejo de Ministros de 04/03/11 la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS por mutuo acuerdo entre la Administración y el adjudicatario.
|  | Villaprovedo – Reinosa |  | 60.77 | 868.39 | Publicado el anuncio de información pública en el BOE de 09/04/10 (aprobación provisional: 26/03/10).
|  | Alar del Rey – Santander |  | 126.34 | 1088.24 | Estudio Informativo remitido al Mº de Medio Ambiente el 03/03/04 para la emisión de la D.I.A.
|  | Reinosa – Los Corrales de Buelna |  | 36.45 | 603.41 | Licitada la redacción del Proyecto Básico el 06/03/04 por 650.000 €. Plazo: 18 meses. Plazo de presentación de ofertas: 21/04/04. La apertura, prevista inicialmente para el 14/05 se ha pospuesto por razones de interés general, por Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación (BOE 01/05). La nueva convocatoria se publicará en el BOE.
Madrid – Salamanca
|  | Medina del Campo – Cantalpino |  | 31.62 |  | Proyecto constructivo de la plataforma en redacción (adjudicado el 12/11/01, BOE 04/12)
|  | Cantalpino – Salamanca |  | 33.91 |  | Proyecto constructivo de la plataforma en redacción (adjudicado el 12/11/01, BOE 04/12)
|  | Salamanca – Fuentes de Oñoro |  |  | 0.63 | Adjudicada la redacción del proyecto de electrificación el 27/12/02 (BOE 03/02/03). Plazo: 24 meses.
|  | Medina del Campo – Salamanca – Fuentes de Oñoro |  | 269 | 142.53 | Aprobado el expediente de Información Pública y Audiencia y definitivamente el E.I. de electrificación, corredores 1 y 2 (Valladolid, Salamanca) que dotarán de electricidad a la futura LAV Medina del Campo - Salamanca y a los dos primeros tramos de la línea ferroviaria actual Medina - Salamanca - Fuentes de Oñoro (hasta la SET-subestación eléctrica de tracción- de Barbadillo, cerca de Calzada de Don Diego)
Emitida la D.I.A. del Estudio Informativo Complementario de electrificación, corredor 3, el 28/10/13 (BOE 14/11). El corredor 3 completa la electrificación hasta la frontera de la línea ferroviaria actual. Se proyecta un sistema monotensión 1x25 kV a 50 Hz en corriente alterna trifásica. Se construirán dos subestaciones eléctricas de tracción, en San Martín de Yeltes (alternativa 2) y en Ciudad Rodrigo (alternativa 1).
[5 empty] | 24.58 | Adjudicadas las obras de electrificación, línea aérea de contacto entre Medina del Campo y Salamanca, el 31/05/13 (publicado en la web de ADIF el 13/06). Plazo: 28 meses.
[5 empty] | 13.59 | Adjudicadas las obras de subestación de tracción eléctrica y centros de autotransformación asociados entre Medina del Campo y Salamanca el 25/10/13 (publicado en la web de ADIF el 06/11). Plazo: 24 meses.
Conexión con la línea de Alta Velocidad Madrid – Barcelona
|  | Calatayud – Soria |  | 95.16 | 134.28 | Solicitada la D.I.A. con la remisión del informe de alegaciones del E.I. al Ministerio de Medio Ambiente el 08/04/03.
|  | Conexión de la línea Torralba - Soria con la red de alta velocidad |  |  |  | Adjudicado el Estudio de alternativas el 15/02/11 (formalización del contrato: 18/03; BOE 03/05) €. Plazo: 18 meses.
Corredor ferroviario de altas prestaciones Mediterráneo – Cantábrico
|  | Logroño – Miranda de Ebro |  | 67 |  | Adjudicado el Estudio Informativo el 06/09/10 (BOE 06/09). Plazo: 24 meses.
Corredor de altas prestaciones Madrid – Ávila – Salamanca
|  | Segovia – Ávila |  | 55 |  | Adjudicado el E.I. el 08/04/11 (BOE 20/05; formalización del contrato: 11/05/11) €. Plazo: 24 meses.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.