## 1,10,3-1
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2016
Cuadro 1.10.3-1
Madrid-Segovia-Valladolid (350 km/h)
Recorrido | Tramo |  | Longitud | Presupuesto | Situación Actual
|  |  | Kms | Vigente M€
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna6 | Columna7
Madrid – Segovia – Valladolid (350 km/h.) | Conexión ferroviaria en ancho UIC entre las Estaciones de Atocha y Chamartín |  | 7,391 (6,911 de túnel) | 214.08 | Adjudicadas las obras de plataforma y vía el 31/10/08 (BOE 26/11). Plazo: 32 meses. Adjudicadas las obras complementarias a las de plataforma nº1 (25/06/10; BOE 17/07), nº2 (30/11/10; BOE 03/01/11), nº3 (18/08/11; BOE 01/10) y nº4 ( 29/11/13; BOE 08/01).
|  |  |  | 10.75 | Adjudicada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento del proyecto de las instalaciones de línea aérea de contacto y un centro de transformación asociado el 29/05/15 (publicado en la web de ADIF-AV el 13/06). Plazo: 8 meses (obra)+24 meses (mantenimiento).
| Nuevo vial de acceso a la estación de alta Velocidad de Segovia |  | 2.4 | 2.32 | En servicio desde el noviembre de 2008
| Nuevo vial de acceso al edificio ferroviario de Olmedo |  | 1.28 | 0.92 | Adjudicadas las obras el 04/03/11 (BOE 17/03). Plazo: 5 meses.
| Madrid - Segovia - Valladolid |  | 179.5 | 4,205,00 | En servicio desde diciembre de 2007
| Accesos e integración urbana del ferrocarril en Valladolid | Río Duero – Pinar de Antequera | 5.44 | 76.2 | En servicio desde marzo de 2012
|  | Río Duero – Estación de Valladolid Campo Grande | 11.5 | 17.84 | Adjudicado el proyecto, obra y mantenimiento de la adecuación de las instalaciones de señalización, sistemas de protección de tren, telecomunicaciones y CTC para la duplicación de vía del tramo de A.V. Río Duero-Valladolid Campo Grande el 28/11/14 (publicado en la web de ADIF-A.V. el 05/12). Plazo: 36 meses
|  |  |  | 10.54 | Adjudicadas las obras de duplicación de vía y electrificación en el tramo entre el PB Río Duero y la estación Valladolid Campo Grande el 27/03/15 (formalización del contrato: 29/04; BOE 02/06). Plazo: 6 meses.
|  | Variante este de mercancías | 17.5 | 108.24 | Adjudicadas las obras de plataforma de la variante este de mercancías el 26/11/07 (BOE 09/01/08). Plazo: 27 meses
Adjudicados los proyectos de electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones de la variante este el 03/07/09 (BOE 22/08). Plazo: 18 meses
|  | Túnel del Pinar de Antequera – Túnel urbano | 2.75 |  | Adjudicado el Proyecto de plataforma y vía el 10/10/08 (BOE 06/12). Plazo: 18 meses
|  | Túnel urbano | 6,14 (4,68 de túnel propiamente dicho) |  | Adjudicado el Proyecto de Plataforma y Vía el 30/05/08 (BOE 21/06). Plazo: 24 meses
|  | Estación de Valladolid Campo Grande – Nudo norte de Valladolid | 8.6 | 54.73 | En servicio desde septiembre de 2015 (puesta en servicio de la línea Valladolid - León)
|  | Nuevo complejo ferroviario |  | 136.95 | Adjudicadas las obras el 05/05/09 (BOE 10/07). Plazo: 30 meses
|  |  | 7.5 | 13.75 | Adjudicadas por ADIF las obras de vía, electrificación, instalaciones de seguridad y comunicaciones del ramal de acceso al nuevo complejo ferroviario el 26/10/12 (BOE 13/12; formalización del contrato: 26/11) (financiadas al 100% por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003). Plazo: 8 meses
|  |  |  | 2.83 | Adjudicadas por ADIF las obras de la subestación de tracción multitensión para el nuevo complejo ferroviario el 26/11/12 (publicado en la web de ADIF el 11/12/12; financiadas al 100% por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003)
|  |  |  | 6.67 | Adjudicadas las obras del proyecto constructivo del nuevo complejo ferroviario de la nueva RAF de Valladolid. Seguridad y comunicaciones. Fase 1, el 31/10/14 (publicado en la web de ADIF-AV el 19/12). Plazo: 7 meses
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.