## 1,10,2-11
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2017
Cuadro 1.10.2-11
Autovía de Navarra. A-15
Tramo | Longitud | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Kms
Medinaceli (A-2) – Radona | 12.11 | 68.96 | En servicio desde julio de 2015.
Radona – Sauquillo del Campo | 14.03 | 37.24 | En servicio desde diciembre de 2010.
Sauquillo del Campo – Almazán | 16.08 | 44.81 | En servicio desde diciembre de 2013.
Almazán – Cubo de la Solana | 13.35 | 27.99 | En servicio desde diciembre de 2008.
Cubo de la Solana – Los Rábanos (A-11) | 8.53 | 23.6 | En servicio desde diciembre de 2009.
Los Rábanos (A-11) – Soria | 7.3 | 27.51 | En servicio desde junio de 2009.
Los Rábanos (A-11) – Fuensaúco (tramo de conexión del Medinaceli - Soria con el Soria - AP-15) | 16.6 | 106.18 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado el 22/03/10 (BOE 14/05)
Fuensaúco – Villar del Campo | 15.8 | 52 | Adjudicado el proyecto de trazado y construcción el 08/04/11 (BOE 18/04). Plazo: 12 meses.
Enlace de Villar del Campo - Conexión con la variante de Ágreda (oeste) | 18.7 | 60 | Adjudicado el proyecto de trazado y construcción el 11/07/08 (BOE 14/08). Plazo: 12 meses.
Fuensaúco - Ágreda (oeste) | 34.2 | 208.32 | Aprobado provisionalmente el 28/12/16 el documento técnico de actualización del procedimiento de evaluación ambiental y sometido a información pública (BOE 24/01/17). Consitituye la unión de los trazados desarrollados en los proyectos Fuensaúco - Villar del Campo y Villar del Campo - Ágreda (oeste)
Variante de Ágreda | 8.9 | 39.93 | En servicio desde marzo de 2007.
Ágreda (este) – L.C.A. Navarra | 16.5 | 60 | Aprobado provisionalmente el 07/12/16 y sometido a información pública el 17/12/16 el Documento Técnico y E.I.A. de "Actualización del procedimiento de evaluación ambiental del tramo: Ágreda (este)-Tudela en la autovía A-15, de Navarra". Entrada del documento inicial y de la solicitud de evaluación de impacto ambiental en el Órgano Ambiental el 18/07/17.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.