## 1,10,2-13
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2017
Cuadro 1.10.2-13
Autovía Valladolid – León. A-60
Tramo | Longitud | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Kms
Valladolid – Villanubla (accesos al aeropuerto) | 16.6 | 39.68 | En servicio desde octubre de 2013.
Villanubla – Santas Martas | 89.07 | 365.48 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el Estudio Informativo el 08/03/10 (BOE 17/04).
Villanubla - La Mudarra | 11 | 66.55 | Licitado el proyecto de trazado y construcción el 21/10/17 por 1,93 M€. Plazo: 24 meses. Plazo de presentación de ofertas: 29/11/17. Apertura: 29/01/18.
La Mudarra - Medina de Rioseco | 16 | 56.87 | Licitado el proyecto de trazado y construcción el 17/10/17 por 1,71 M€. Plazo: 24 meses. Plazo de presentación de ofertas: 22/11/17. Apertura: 24/01/18.
Santas Martas – León | 27.3 | 120.21 | Adjudicadas las obras el 10/04/08 (BOE 03/06). Plazo: 42 meses. En servicio PARCIALMENTE desde el 30/10/12 (tramo Puente de Villarente - León: 7, 3 km. y 39,21 M€).
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.