## 1.10.3-8
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2017
Cuadro 1.10.3-8
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Otras actuaciones
Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Madrid – Salamanca
| Medina del Campo – Cantalpino | 31.62 |  | Proyecto constructivo de la plataforma en redacción (adjudicado el 12/11/01, BOE 04/12)
| Cantalpino – Salamanca | 33.91 |  | Proyecto constructivo de la plataforma en redacción (adjudicado el 12/11/01, BOE 04/12)
| Salamanca – Fuentes de Oñoro | 125.57 | 41.95 | Licitadas las obras de electrificación (línea aérea de contacto) el 11/05/17. Plazo: 18 meses. Plazo de presentación de ofertas: 03/07/17. Apertura: 05/09.
|  |  | 77.92 | Aprobado el expediente de información pública y audiencia y definitivamente el documento técnico del Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental complementario el 17/11/15 (BOE 21/11).
| Medina del Campo – Salamanca – Fuentes de Oñoro | 269 | 142.53 | Aprobado el expediente de Información Pública y Audiencia y definitivamente el E.I. de electrificación, corredores 1 y 2 (Valladolid, Salamanca) que dotarán de electricidad a la futura LAV Medina del Campo - Salamanca y a los dos primeros tramos de la línea ferroviaria actual Medina - Salamanca - Fuentes de Oñoro (hasta la SET-subestación eléctrica de tracción- de Barbadillo, cerca de Calzada de Don Diego)
Emitida la D.I.A. del Estudio Informativo Complementario de electrificación, corredor 3, el 28/10/13 (BOE 14/11). El corredor 3 completa la electrificación hasta la frontera de la línea ferroviaria actual. Se proyecta un sistema monotensión 1x25 kV a 50 Hz en corriente alterna trifásica. Se construirán dos subestaciones eléctricas de tracción, en San Martín de Yeltes (alternativa 2) y en Ciudad Rodrigo (alternativa 1).
|  |  | 38.17 | En servicio desde diciembre de 2015 (electrificación entre Medina del Campo y Salamanca).
|  |  | 534481.74 | Adjudicado el mantenimiento de las instalaciones de línea aérea de contacto, subestaciones eléctricas, centros de autotransformación y telemando de energía del tramo Medina del Campo-Salamanca el 08/01/16 (publicado en la web de ADIF el 16/01). Plazo: 12 meses (+ 12 meses de posible prórroga previo acuerdo de las partes).
|  |  | 176626.51 | Adjudicadas las obras de supresión y adaptación de andenes por electrificación en el tramo Medina del Campo - Salamanca el 07/10/14 (publicado en la web de ADIF el 29/10). Plazo: 3 meses.
|  |  | 12051.6 | Adjudicado el equipamiento de maquinaria y herramientas para la nueva base de electrificación y subestaciones de Salamanca el 30/10/17 (plataforma de contratación del Estado) a SUINSA 4, S.L.L.
|  |  | 34,27 (33,87 de obras + 396.880 € de mantenimiento) | Licitada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento del proyecto constructivo de electrificación. Subestaciones y centros de autotransformación asociados, telemando de energía y líneas aéreas de alta tensión el 29/12/17. Plazo: 42 meses (18 meses para obras + 24 meses para mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 19/02/18. Apertura: 09/03.
Conexión con la línea de Alta Velocidad Madrid – Barcelona
| Calatayud – Soria | 95.16 | 134.28 | Solicitada la D.I.A. con la remisión del informe de alegaciones del E.I. al Ministerio de Medio Ambiente el 08/04/03.
| Conexión de la línea Torralba - Soria con la red de alta velocidad |  |  | Adjudicado el Estudio de alternativas el 15/02/11 (formalización del contrato: 18/03; BOE 03/05) €. Plazo: 18 meses.
Corredor ferroviario de altas prestaciones Mediterráneo – Cantábrico
| Logroño – Miranda de Ebro | 67 |  | Adjudicado el Estudio Informativo el 06/09/10 (BOE 06/09). Plazo: 24 meses.
Corredor de altas prestaciones Madrid – Ávila – Salamanca
| Segovia – Ávila | 55 |  | Adjudicado el E.I. el 08/04/11 (BOE 20/05; formalización del contrato: 11/05/11) €. Plazo: 24 meses.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.