## 1.10.2-9
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2018
Cuadro 1.10.2-9
Autovía del Duero. A-11
Tramo | Longitud | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Kms
Los Rábanos (A-15) – La Mallona | 20.6 | 96.64 | Aprobado definitivamente el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado el 22/03/10 (BOE 14/05)
La Mallona – Venta Nueva (excluido el enlace de La Mallona) | 6.68 | 23.8 | Adjudicadas las obras el 02/07/08 (BOE 01/09). Plazo: 32 meses.
Enlace de La Mallona | 1.35 | 1.53 | Adjudicadas las obras el 13/08/09 (BOE 29/09). Plazo: 6 meses.
Venta Nueva – Enlace de Santiuste | 16 | 64.71 | Adjudicadas las obras el 02/07/09 (BOE 23/07). Plazo: 38 meses.
Enlace de Santiuste – Variante de El Burgo de Osma | 8.37 | 29.67 | Adjudicadas las obras el 24/06/09 (BOE 16/07). Plazo: 34 meses.
Variante de El Burgo de Osma | 9.58 | 33.54 | En servicio desde diciembre de 2004.
Variante de El Burgo de Osma – Enlace de San Esteban de Gormaz (O) | 11.05 | 28.89 | Adjudicadas las obras el 14/04/09 (BOE 13/05). Plazo: 41 meses.
Enlace de San Esteban de Gormaz (O) – Variante de Langa de Duero | 12.82 | 47.07 | Adjudicadas las obras el 02/07/09 (BOE 23/07). Plazo: 39 meses.
Variante de Langa de Duero – Variante de Aranda de Duero (E) (excluido el semienlace oeste de Langa de Duero) | 20.66 | 64.13 | Adjudicadas las obras el 08/07/08 (BOE 04/09) (no se incluye el semienlace oeste de Langa de Duero). Plazo: 45 meses. Resuelto el contrato por encontrarse el adjudicatario en concurso de acreedores.
Semienlace oeste de Langa de Duero | 0.84 | 0.91 | Adjudicadas las obras el 23/12/09 (BOE 08/01/10). Plazo: 6 meses.
Variante de Aranda de Duero | 13.7 | 61.2 | En servicio desde marzo de 2015.
Quintanilla de Arriba (O) - Castrillo de la Vega | 42.64 | 325.11 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el documento técnico "Actualización del procedimiento de evaluación ambiental" y su Estudio de Impacto Ambiental el 19/04/17 (BOE 10/05). Consitituye la unión de los trazados desarrollados en los proyectos Castrillo de la Vega-L.P. de Valladolid y L.P. de Burgos-Quintanilla de Arriba (O).
Quintanilla de Arriba (O) - Olivares de Duero | 14.5 | 135 | Aprobado el proyecto de construcción (nota de prensa del Mº de Fomento de 23/11/18)
Olivares de Duero - Tudela de Duero | 20.2 | 105.4 | Aprobado el proyecto de construcción (nota de prensa del Mº de Fomento de 23/11/18)
Tudela de Duero – Valladolid (duplicación de calzada) | 14.2 | 32.92 | En servicio desde julio de 2002.
Tordesillas – Villaester | 16.4 | 28.8 | En servicio desde abril de 2003.
Villaester – Toro | 14.66 | 27.5 | En servicio desde marzo de 2004.
Toro – Zamora | 32.26 | 98.16 | En servicio desde septiembre de 2005.
Ronda norte de Zamora | 6.15 | 21.57 | En servicio desde julio de 2010.
Zamora - frontera portuguesa | 75 | 328.42 | Emitida la D.I.A. favorable del proyecto "Actualización del procedimiento de evaluación ambiental" el 05/10/18 (BOE 30/10). Integra en un único documento los condicionantes ambientales identificados en el ámbito de las 4 proyectos de trazado y construcción en que se subdivide el tramo.
Fuente: Consejería de Fomento y medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.