## 1.10.3-6
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2018
Cuadro 1.10.3-6
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Olmedo-Zamora-Orense
Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Olmedo – Zamora - Orense
| Olmedo – Santiago | 206.9 | 198,23 M€ (presupuesto máximo de licitación de inversiones iniciales + prespuesto máximo de licitación de servicio de disponibilidad) | Adjudicado el 30/03/12 (BOE 08/09; formalización del contrato: 07/08) el Contrato CPP: Montaje de vía (hasta Santiago), mantenimiento de lo construido y financiación de parte de las inversiones. Lote nº 1: Olmedo - Pedralba. Plazo máx. redacción proyectos: 2 meses (Olmedo - Zamora) y 5 meses (Zamora - Pedralba). Plazo máx. ejecución de obras: 7 meses (Olmedo - Zamora) y 11 meses (Zamora - Pedralba). Plazo máx. de pruebas de validación global de las infraestructuras: 3 meses. Plazo de aprobación de proyectos y comprobación del replanteo: 3 meses. Mantenimiento: 25 años desde la puesta en servicio.
|  | 217 | 276,47 M€ (presupuesto máximo de licitación de inversiones iniciales + prespuesto máximo de licitación de servicio de disponibilidad) | Licitado el 05/05/11 el Contrato CPP: Montaje de vía, mantenimiento de lo construido y financiación de parte de las inversiones. Lote nº 2: Pedralba - Santiago. Plazo máx. redacción proyectos: 5 meses. Plazo máx. ejecución de obras: 16 meses (Pedralba - Vilavella), 15 meses (Vilavella - Taboadela) y 3 meses (Taboadela - Orense). Plazo máx. de pruebas de validación global de las infraestructuras: 3 meses. Plazo de aprobación de proyectos y comprobación del replanteo: 3 meses. Mantenimiento: 25 años desde la puesta en servicio. Plazo de presentación de ofertas: 27/06/11. Apertura de ofertas: Se comunicará a los licitadores seleccionados (procedimiento: diálogo competitivo; se pretende invitar a 5 candidatos por lote). Coste financiero estimado por ADIF (sin IVA): 112,84 M€ (de los dos lotes entre Olmedo y Santiago). POR RESOLUCIÓN DE ADIF-Alta Velocidad DE 11/01/18 (BOE 15/01), SE ANUNCIA EL DESISTIMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
|  | 206.9 | 180,82 M€ (presupuesto máximo de licitación de inversiones iniciales + prespuesto máximo de licitación de servicio de disponibilidad) | Adjudicado el 30/03/12 (publicado en la web de ADIF el 19/04) el Contrato CPP: Instalaciones de energía, mantenimiento y conservación y financiación de parte de las inversiones. Lote nº 1: Olmedo - Zamora - Pedralba. Plazo máx. redacción proyectos: 2 meses (Olmedo - Zamora) y 4 meses (Zamora - Pedralba). Plazo máx. ejecución de obras: fase I: 9 meses (Olmedo - Zamora) y 12 meses (Zamora - Pedralba); fase II: 4 meses. Plazo máx. de pruebas de validación global de instalaciones: 3 meses. Plazo de aprobación de proyectos y comprobación del replanteo: 2 meses. Mantenimiento: 25 años desde la puesta en servicio.
|  | 217 | 183,46 M€ (presupuesto máximo de licitación de inversiones iniciales + prespuesto máximo de licitación de servicio de disponibilidad) | Licitado el 05/05/11 el Contrato CPP: Instalaciones de energía, mantenimiento y conservación y financiación de parte de las inversiones. Lote nº 2: Pedralba - Orense - Santiago. Plazo máx. redacción proyectos: 6 meses. Plazo máx. ejecución de obras: fase I: 24 meses; fase II: 4 meses. Plazo máx. de pruebas de validación global de instalaciones: 3 meses. Plazo de aprobación de proyectos y comprobación del replanteo: 2 meses. Mantenimiento: 25 años desde la puesta en servicio. Plazo de presentación de ofertas: 27/06/11. Apertura de ofertas: Se comunicará a los licitadores seleccionados (procedimiento: negociado con publicidad; se pretende invitar a 5 candidatos por lote). Coste financiero estimado por ADIF (sin IVA): 360,11 M€ (de los tres lotes entre Olmedo y Santiago). POR RESOLUCIÓN DE ADIF-Alta Velocidad DE 11/01/18 (BOE 15/01), SE ANUNCIA EL DESISTIMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
|  | 423.9 | 904,93 M€ (presupuesto máximo de licitación de inversiones iniciales + presupuesto máximo de licitación de servicio de disponibilidad) | DESISTIDO por Resolución de ADIF-Alta Velocidad de 07/03/14 (BOE 11/03) el procedimiento de adjudicación del Contrato CPP: Instalaciones de control de trafico, telecomunicaciones e instalaciones de protección civil (hasta Santiago), mantenimiento y financiación de parte de las inversiones. Lote nº 3: Olmedo – Santiago (se había licitado el 05/05/11).
|  |  | 511.93 | Adjudicado el contrato de proyecto, obra y mantenimiento relativo a: proyectos constructivos, ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección de tren, CTC, sistemas auxiliares de detección, telecomunicaciones fijas, GSM-R e instalaciones de protección y seguridad del tramo Olmedo - Orense; y conservación y mantenimiento del tramo Orense - Santiago el 26/09/14 (publicado en la web de ADIF-AV el 19/12.
|  |  | 117731.16 | Adjudicada la fabricación, suministro, transporte y descarga de manta antivibratoria (para el tramo Olmedo-Orense) el 14/06/15 (publicado en la web de ADIF-AV el 19/06). Plazo: 2 meses.
| Olmedo – Medina del Campo – Zamora | 92 |  | En servicio desde diciembre de 2015.
| Nueva estación en Medina del Campo de la L.A.V. Madrid-Galicia |  | 3.57 | En servicio desde el 18 de diciembre de 2017
| Estación de Zamora | 2.9 | 25.84 | Adjudicadas las obras de plataforma y de remodelación el 27/07/11 (BOE 03/09; formalización del contrato: 18/08). Plazo: 15 meses.
|  |  | 2.59 | Adjudicadas las obras de remodelación de la estación (Fase I) el 24/09/12 (BOE 03/11; formalización del contrato: 16/10). Plazo: 8 meses.
|  |  | 27.01 | Adjudicado el transporte y suministro de carril (incluido en el tramo Olmedo - Zamora) el 28/09/12 (publicado en la web de ADIF el 10/10. Plazo: 12 meses.
|  |  | 12.21 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (incluido en la Fase III del tramo Olmedo - Zamora) el 26/10/12 (publicado en la web de ADIF el 09/11). Plazo: 12 meses.
|  |  | 868242.24 | Adjudicadas las obras de adecuación de la estación el 27/10/14 (BOE 15/12; formalización del contrato: 26/11). Plazo: 25 semanas.
|  |  | 301128.1 | Adjudicado el contrato de fabricación, suministro, transporte y descarga de los elementos del sistema de vía en placa el 19/05/14 (publicado en la web de ADIF-Alta Velocidad el 21/05).
| Zamora – Pedralba de la Pradería | 110 |  | Adjudicado el proyecto constructivo de vía el 07/07/09 (BOE 18/09). Plazo: 12 meses.
Adjudicado el proyecto constructivo de electrificación el 07/09/09 (BOE 18/09). Plazo: 18 meses.
Adjudicado el proyecto constructivo de instalaciones de seguridad y comunicaciones el 29/07/09 (BOE 20/08). Plazo: 18 meses.
|  |  | 32.14 | Adjudicado el transporte y suministro de desvíos ferroviarios, Fase I (conjuntamente con el tramo Olmedo - Zamora) el 27/07/12 (nota de prensa de ADIF del mismo día. Plazo: 18 meses.
|  |  | 5.97 | Adjudicado el suministro y transporte de aparatos de dilatación (conjuntamente con el tramo Olmedo - Zamora) el 16/10/12 (publicado en la web de ADIF el 26/10. Plazo: 18 meses.
|  |  | 0.45 | Licitado el proyecto de protección acústica y estudio vibratorio el 07/12/13. Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 24/01/14. Apertura: 11/02.
|  |  | 4.16 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto (subtramo 1) el 30/01/15 (publicado en la web de ADIF-AV el 24/02). Plazo: 12 meses.
|  |  | 5.65 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto (subtramo 2) el 27/09/17 (plataforma de contratación del Estado: 19/12). Plazo: 12 meses.
|  |  | 5.91 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto (subtramo 3) el 27/06/17 (formalización del contrato: 05/10; publicado en la plataforma de contratación del Estado el 18/10). Plazo: 12 meses.
|  |  | 4.71 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto (subtramo 4) el 27/02/15 (publicado en la web de ADIF-AV el 06/03). Plazo: 12 meses.
|  |  | 4.93 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto (subtramo 5) el 30/01/15 (publicado en la web de ADIF-AV el 21/02). Plazo: 12 meses.
|  |  | 9.3 | Adjudicado el suministro y transporte de carril el 26/06/15 (publicado en la web de ADIF-AV el 03/09). Plazo: 4 meses.
|  |  | 7.06 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (hasta el túnel del Padornelo) el 25/09/2015 (publicado en la web de ADIF-AV el 23/10). Plazo: 12 meses.
|  |  | 386303.83 | Adjudicadas las obras de ejecución de protecciones acústicas el 15/01/16 (BOE 26/02; formalización del contrato: 15/02). Plazo: 4 meses
|  |  | 3,17 (obras) | Adjudicada la construcción y mantenimiento de instalaciones de protección civil y seguridad de los túneles el 01/04/16 (publicado en la web de ADIF-AV el 20/04). Plazo: 6 meses (obra) + 36 meses (mantenimiento).
|  |  | 3.12 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas. Fase II, el 18/10/17 (formalización del contrato: 20/11; plataforma de contratación del Estado: 03/12). Plazo: 4 meses.
|  |  | 3.94 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto. Subtramo 6, el 18/10/17 (formalización del contrato: 20/11; plataforma de contratación del Estado: 02/12). Plazo: 8 meses.
|  |  | 4.1 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto. Subtramo 7, el 18/10/17 (formalización del contrato: 20/11; plataforma de contratación del Estado: 02/12). Plazo: 8 meses.
|  |  | 4.49 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto. Subtramo 8, el el 12/02/18 (formalización del contrato: 18/04; plataforma de contratación del S.P.: 21/05). Plazo:: 8 meses.
|  |  | 4.58 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto. Subtramo 9, el 12/02/18 (formalización del contrato: 18/04; plataforma de contratación del S.P.: 21/05) . Plazo: 8 meses.
|  |  | 15.44 | Adjudicado el suministro y transporte de carril, fase II, el 27/10/17 (formalización del contrato: 09/01/18; plataforma de contratación del Estado: 09/02). Plazo: 8 meses.
|  |  | 4.38 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas. Fase III, el 06/11/17 (formalización del contrato: 15/12; plataforma de contratación del Estado: 18/01/18). Plazo: 4 meses.
|  |  | 4.38 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas. Fase IV, el 06/11/17 (formalización del contrato: 15/12; plataforma de contratación del Estado: 18/01/18). Plazo: 4 meses.
|  |  | 941798.01 | Adjudicado el suministro, transporte y descarga de los motores de accionamiento de los desvíos ferroviarios, Fase I, el 11/07/17 (plataforma de contratación del Estado: 07/09).
|  |  | 0.96 | Adjudicado el suministro, transporte y descarga de los motores de accionamiento de los desvíos ferroviarios, Fase II, el 10/04/18 (formalización del contrato: 07/05; plataforma de contratación del S.P.: 25/05). Plazo: 6 meses.
|  |  | 0.7 | Licitada la ejecución de los trabajos de tratamiento de perfil y amolado de carril el 06/10/18. Plazo: 6 meses. Plazo de presentación de ofertas: 13/11/18. Apertura: 26/11.
| Zamora – La Hiniesta | 8.12 | 51.03 | Adjudicadas las obras de plataforma el 16/03/10 (BOE 25/03). Plazo: 25 meses.
|  |  | 42332.31 | Adjudicadas las obras de instalación de manta bajo losa en la vía en placa que se ejecuta en el túnel de Bolón el 22/02/15 (publicado en la web de ADIF-AV el 06/03).
| La Hiniesta – Perilla de Castro | 20.33 | 53.69 | Adjudicadas las obras de plataforma el 19/11/08 (BOE 04/12). Plazo: 27 meses.
| Perilla de Castro – Otero de Bodas | 32.6 | 76.6 | Adjudicadas las obras de plataforma el 19/11/08 (BOE 02/12). Plazo: 23,5 meses.
| Otero de Bodas – Cernadilla | 30.3 | 81.21 | Adjudicadas las obras de plataforma el 19/11/08 (BOE 02/12. Plazo: 32 meses.
| Cernadilla – Pedralba de la Pradería | 20 | 125.71 | Adjudicadas las obras de plataforma el 23/12/09 (BOE 08/01/10). Plazo: 25 meses.
| Cambiador de ancho en Pedralba de la Pradería |  | 5.2 | Adjudicadas las obras el 29/03/17 (formalización del contrato: 08/05; plataforma de contratación del Estado: 30/05). Plazo: 13 meses.
| Nueva estación en Puebla de Sanabria de la L.A.V. Madrid - Galicia |  | 4.01 | Adjudicadas las obras el 02/03/18 (formalización del contrato: 28/03; BOE: 23/04). Plazo: 9 meses.
| Pedralba de la Pradería - Orense |  |  | Adjudicada la redacción del proyecto de construcción de protección acústica y del estudio vibratorio el 09/04/16 (formalización del contrato: 03/05; publicado en la web de la plataforma de contratación del Estado el 18/05) por 198.358,33 €. Plazo: 12 meses.
Adjudicada la redacción de los proyectos básico y constructivo de los centros de autotransformación asociados y del proyecto constructivo del telemando de energía el 11/07/17 (formalización del contrato: 08/08; plataforma de contratación del Estado 25/08) por 165.715,76 €. Plazo: 12 meses.
|  |  | 12.6 | Adjudicado el suministro, transporte y descarga de traviesas bibloque de hormigón armado con ancho internacional para vía en placa. Fase I el 23/03/18 (formalización del contrato: 30/04; plataforma de contratación del S.P.: 25/05). Plazo: 12 meses.
|  |  | 11.49 | Adjudicado el suministro, transporte y descarga de traviesas bibloque de hormigón armado con ancho internacional para vía en placa. Fase II el el 23/03/18 (formalización del contrato: 30/04; plataforma de contratación del S.P.: 29/05). Plazo: 12 meses.
|  |  | 8.95 | Adjudicado el suministro, transporte y descarga de traviesas bibloque de hormigón armado con ancho internacional para vía en placa. Fase III el 23/03/18 (formalización del contrato: 30/04; plataforma de contratación del S.P.: 29/05). Plazo: 12 meses.
|  |  | 22.79 | Adjudicado el suministro y transporte de carril el 25/06/18 (plataforma de contratación del S.P.: 03/07). Plazo: 12 meses.
|  |  | 16,41 (2 lotes: lote 1: 8,23; lote 2: 8,19) | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (los dos lotes) el 24/05/18 (formalización de los contratos: 25/06; plataforma de contratación del S.P.: 24/07). Plazo: Lote 1: 8 meses; Lote 2: 8 meses.
|  |  | 3.25 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto el 25/06/18 (formalización del contrato: 01/08; plataforma de contratación del S.P.: 17/10) . El importe de adjudicación corresponde al LOTE 1 (Pedralba de la Pradería-Campobecerros) de 3 hasta Orense. Plazo: 8 meses.
|  |  | 16.45 | Adjudicado el suministro y transporte de desvíos ferroviarios el 29/11/18 (plataforma de contratación del S.P.: 12/12). Plazo: 16 meses.
|  |  | 10.99 | Licitada la ejecución de las obras del proyecto de construcción de la base de montaje en el T.M. de La Mezquita e instalaciones auxiliares para el montaje de vía entre Pedralba y Taboadela el 05/07/18. Plazo: 11 meses. Plazo de presentación de ofertas: 20/08/18. Apertura: 12/09. Valor estimado del contrato (sin IVA): 11.008.014,80 € (9.083.222,03 € PBL + 1.924.792,77 € suministros).
|  |  | 28.25 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de construcción del montaje de vía entre Pedralba y Campobecerros el 28/11/18 (plataforma de contratación del S.P.: 05/12). Plazo: 13 meses. Valor estimado del contrato (sin IVA): 56.171.282,82 € (29.010.902,12 € PBL + 27.160.380,70 € suministros).
|  |  | 14,67 (Obra: 13,21; mantenimiento: 859.584 €) | Licitada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento del proyecto constructivo de los centros de autotransformación y del telemando de energía el 14/08/18. Plazo: 33 meses (9 meses para obra y 24 meses para mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 25/09/18. Apertura: 17/10. Valor estimado del contrato, IVA excluido: 13.339.663,59 €, que incluye el PBL sin IVA + 1.218.320,73 € sin IVA de suministros aportados.
|  |  | 44.45 | Licitada la ejecución de las obras del proyecto constructivo de las instalaciones de la línea aérea de contacto y sistemas asociados (pp.kk. 342/992 - 462/490) el 14/08/18. Plazo: 22 meses. Plazo de presentación de ofertas: 21/09/18. Apertura: 10/10.
|  |  | 269709.67 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de construcción de protección acústica, Fase I (Pedralba-Taboadela) el 30/10/18 (formalización del contrato: 22/11; plataforma de contratación del S.P.: 07/12). Plazo: 3 meses.
|  |  | 4,59 (obras: 3,86; mantenimiento: 730.646,40 €) | Licitada la ejecución de las obras y la realización del mantenimiento del proyecto constructivo del telemando de energía el 24/12/18 (plataforma de contratación del S.P.). Plazo: 33 meses (9 meses para obra y 24 meses para puesta en servicio y mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 29/01/19. Apertura: 13/02.
| Pedralba de la Pradería – Túnel del Padornelo | 6 | 136.18 | Adjudicadas las obras de plataforma el 23/12/09 (BOE 08/01/10). Plazo: 32 meses.
| Pedralba de la Pradería - Vilariño |  | 193845.63 | Adjudicada la redacción del proyecto de instalaciones de protección civil y seguridad en los túneles del tramo el 07/03/16 (publicado en la web de ADIF-AV el 30/03). Plazo: 12 meses.
|  |  | 44,62 (Obra: 40,43; mantenimiento: 4,19) | Licitadas las obras de ejecución y mentenimiento del proyecto de construcción de instalaciones de protección y seguridad en los túneles el 14/08/18. Plazo: 50 meses (14 meses para obra y 36 meses para mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 21/09/18. Apertura: 05/10.
| Requejo – Túnel del Padornelo | 4.13 | 68.68 | Adjudicadas las obras de plataforma el 07/02/12 (BOE 15/03; formalización del contrato: 27/02. Plazo: 30 meses. Incluye el túnel de Requejo. NO incluye el túnel de Padornelo.
| Túnel del Padornelo – Lubián | 7,56 km. (vía única; derecha) | 108.88 | Adjudicadas las obras de plataforma el 24/02/12 (BOE 17/04; formalización del contrato: 20/03). Plazo: 40 meses. Incluye el nuevo Túnel de Padornelo (Vía derecha); el acondicionamiento del actual (que constituirá la Vía izquierda) es objeto de proyecto independiente.
|  |  | 16.86 | Adjudicado el proyecto complementario al de construcción de plataforma el 26/02/18 (formalización del contrato: 06/04; BOE 10/05).
| Lubián - Túnel de La Canda | 3.2 | 94.04 | Adjudicadas las obras de plataforma el 28/10/11 (BOE 12/12; formalización del contrato: 21/11). Plazo: 32 meses. No incluye los túneles de La Canda.
| Túnel de La Canda (Vía Izquierda) | 7.25 | 88.48 | Adjudicadas las obras de plataforma el 02/08/12 (BOE 06/09; formalización del contrato: 24/08). Plazo: 35 meses.
| Túnel de La Canda (Vía Derecha) | 7.41 | 93.63 | Adjudicadas las obras de plataforma el 02/08/12 (BOE 06/09; formalización del contrato: 24/08. Plazo: 35 meses.
| Túnel de La Canda - Vilavella | 3.76 | 51.54 | Adjudicadas las obras de plataforma el 30/09/11 (BOE 25/11; formalización del contrato: 22/10. Plazo: 28 meses. No incluye los túneles de La Canda.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.