## 1.10.3-7
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2017
Cuadro 1.10.3-7
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Palencia-Santander
Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Palencia – Santander
| Palencia - Alar del Rey | 81,7-94,3 | 654,59-927,55 | Estudio Informativo en información pública (BOE 31/03/17; aprobado definitivamente el 27/03). Las longitudes y presupuestos corresponden a las alternativas consideradas idóneas en el E.I., denominadas "Alternativa Monzón Oeste/Nogales" y "Alternativa Monzón Oeste/Aguilar Este". Se esperará a las alegaciones recibidas para proponer una. Recibido por el Órgano Ambiental el 28/07/17 el expediente para la emisión de D.I.A. El 12/12/17, el Órgano Ambiental ha solicitado al Órgano Sustantivo documentación complementaria para la emisión de la D.I.A. la cual ha sido enviada al Órgano Ambiental el 27/12.
| Palencia – Villaprovedo | 57.52 | 410.05 | Publicado en el DOUE el anuncio de información previa a la licitación del Contrato de CPP el 17/03/11. La licitación comprenderá la redacción del proyecto, la ejecución de las obras de plataforma, el montaje de la vía, las instalaciones de energía, la señalización, las instalaciones fijas y móviles y las instalaciones de protección civil y seguridad.
| Palencia – Amusco | 18.68 | 59.1 | Adjudicadas provisionalmente las obras de plataforma (nota de prensa del Mº de Fomento de 30/03/10). Plazo: 38 meses. Autorizada en Consejo de Ministros de 04/03/11 la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS por mutuo acuerdo entre la Administración y el adjudicatario.
| Amusco – Marcilla de Campos | 17.5 | 66.2 | Adjudicadas provisionalmente las obras de plataforma (nota de prensa del Mº de Fomento de 16/04/10). Plazo: 38 meses. Autorizada en Consejo de Ministros de 04/03/11 la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS por mutuo acuerdo entre la Administración y el adjudicatario.
| Marcilla de Campos – Villaprovedo | 21.34 | 64.57 | Adjudicadas provisionalmente las obras de plataforma (nota de prensa del Mº de Fomento de 16/04/10). Plazo: 38 meses. Autorizada en Consejo de Ministros de 04/03/11 la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS por mutuo acuerdo entre la Administración y el adjudicatario.
| Villaprovedo – Reinosa | 60.77 | 868.39 | Publicado el anuncio de información pública en el BOE de 09/04/10 (aprobación provisional: 26/03/10).
| Alar del Rey – Santander | 126.34 | 1088.24 | Estudio Informativo remitido al Mº de Medio Ambiente el 03/03/04 para la emisión de la D.I.A.
| Reinosa – Los Corrales de Buelna | 36.45 | 603.41 | Licitada la redacción del Proyecto Básico el 06/03/04 por 650.000 €. Plazo: 18 meses. Plazo de presentación de ofertas: 21/04/04. La apertura, prevista inicialmente para el 14/05 se ha pospuesto por razones de interés general, por Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación (BOE 01/05). La nueva convocatoria se publicará en el BOE.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.