## 1.10.3-3
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2017
Cuadro 1.10.3-3
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Valladolid-Burgos-Vitoria
Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Valladolid - Burgos - Vitoria
| Burgos – Vitoria | 90.73 | 2138.62 | Aprobado provisionalmente el Estudio Informativo el 04/12/15 y publicado en el BOE de 16/12 el anuncio de información pública. Recoge la al ternativa resultante del Estudio Informativo Previo (Alternativa 1) y la solución optimizada que han ido desarrollando los diferentes constructivos hasta la fecha (Alternativa 2)
| Valladolid – Burgos y Venta de Baños – Palencia |  |  | Adjudicados los proyectos funcional, básico y constructivo de las instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R (conjuntamente con los tramos Palencia - León y León - Pola de Lena) el 05/06/09 (publicado en la web de ADIF el 25/06). Plazo: 5 meses. Venta de Baños - Palencia: en servicio desde septiembre de 2015.
| Valladolid – Palencia |  |  | En servicio desde septiembre de 2015.
| Valladolid – Nudo de Venta de Baños |  |  | En servicio desde septiembre de 2015.
| Nudo de Venta de Baños. Conexión Valladolid - Burgos y León - Palencia - Burgos | 7,94 (4,64 eje VA-BU + 3,30 eje P-BU) | 83.79 | Adjudicadas las obras de plataforma el 30/10/09 (BOE 27/11). Plazo: 22 meses.
| Estación de Venta de Baños |  |  | Adjudicado el proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Venta de Baños para su adecuación a la llegada de la alta velocidad el 22/06/11 (publicado en la web de ADIF el 30/06). Plazo: 6 meses.
| Venta de Baños - Burgos | 72.2 | 34.57 | Licitado el suministro y transporte de carril (conjuntamente con el tramo Valladolid - Palencia - León) el 10/12/13. Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 28/01/14. Apertura: 12/02.
|  |  | 18.8 | Licitadas las obras de las instalaciones de la línea aérea de contacto y sistemas asociados (incluye el subtramo: nudo de Venta de Baños, ramal Palencia - Burgos, de 4,42 km.) el 10/12/13. Plazo: 17 meses. Plazo de presentación de ofertas: 30/01/14. Apertura: 14/02.
|  |  | 44.96 | Licitadas las obras y el mantenimiento de la subestación eléctrica de tracción y centros de autotransformación asociados y telemando de energía el 10/12/13 (constituye la Fase II del conjunto del contrato, que incluye la denominada Fase I que corresponde a las subestaciones eléctricas de tracción y centros de transformación asociados, telemando de energía y líneas de alta tensión del tramo Valladolid - Palencia - León). Plazo: 44 meses (10 meses obras Fase I + 10 meses obras Fase II + 24 meses mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 30/01/14. Apertura: 13/02.
|  |  | 410.4 | Adjudicados los proyectos constructivos, ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección de tren, CTC, sistemas auxiliares de detección, telecomunicaciones fijas, GSM-R e instalaciones de protección y seguridad el 28/03/14 (publicado en la web de ADIF el 23/04). Plazo: 24 meses (proyecto y obra) + 20 años (mantenimiento). Conjuntamente con los tramos Valladolid - Venta de Baños - Palencia y Palencia - León.
|  |  | 5.68 | Adjudicado el suministro y transporte de desvíos ferroviarios, Fase I el 28/04/14 (publicado en la web de ADIF-Alta Velocidad el 27/05). Plazo: 9 meses.
|  |  | 3.71 | Licitado el suministro y transporte de traviesas, Fase I el 31/12/13. Plazo: 5 meses. Plazo de presentación de ofertas: 03/03/14. Apertura: 19/03. Comprende el tramo entre el nudo de Venta de Baños y Villodrigo.
|  |  | 3.87 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas, Fase II el 28/04/14 (publicado en la web de ADIF-Alta Velocidad el 27/05). Plazo: 5 meses. Comprende el tramo entre Villodrigo y la variante ferroviaria de Burgos.
|  |  | 132665.32 | Adjudicadas las obras de las instalaciones de protección civil y seguridad de los túneles el 19/12/14 (publicado en la web de ADIF-Alta Velocidad el 15/01/15). Plazo: 4 meses.
|  |  | 1.02 | Adjudicado el suministro y transporte de aparatos de dilatación, Fase I el 15/12/14 (publicado en la web de ADIF- Alta Velocidad el 21/12). Plazo: 5 meses.
|  |  | 2.26 | Adjudicadas las obras del proyecto de construcción de protecciones acústicas y mejora de la accesibilidad en la estación de Venta de Baños el 13/04/15 (formalización del contrato: 08/05; BOE 02/06). Plazo: 6 meses.
|  |  | 499883.54 | Adjudicados los servicios de pruebas de carga e inspecciones de puentes el 13/10/15 (publicado en la web de ADIF-Alta Velocidad el 17/10). Plazo: 18 meses.
|  |  | 1.73 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto constructivo de remodelación de línea aérea de contacto en accesos y estación de Burgos el 06/07/15 (publicado en la web de ADIF-Alta Velocidad el 10/07). Plazo: 6 meses.
| Nudo de Venta de Baños – Quintana del Puente | 27,9 km. (2,9 km. en doble vía y 25 km. en vía única) + 4,2 km (ramal P-BU) | 6.63 | Adjudicado el montaje de vía el 28/11/14 (BOE 22/01/15; formalización del contrato: 22/12/14). Plazo: 7 meses.
| Quintana del Puente – Estépar | 33 | 6.34 | Adjudicado el montaje de vía el 27/03/15 (formalización del contrato: 23/04; BOE 05/05). Plazo: 7 meses.
| Estépar – Estación de Burgos | 26 | 7.03 | Adjudicado el montaje de vía el 27/03/15 (formalización del contrato: 23/04; BOE 05/05). Plazo: 7 meses.
| Nudo de Venta de Baños - Torquemada | 11.96 | 55.55 | Adjudicadas las obras de plataforma el 29/05/09 (BOE 09/06). Plazo: 26 meses.
| Torquemada - Quintana del Puente | 11.36 | 21.7 | Adjudicadas las obras de plataforma el 24/04/09 (BOE 06/05). Plazo: 21 meses.
| Quintana del Puente - Villodrigo | 11.13 | 58.37 | Adjudicadas las obras de plataforma el 27/11/09 (BOE 08/01/10). Plazo: 30 meses.
| Villodrigo - Villazopeque | 10.37 | 31.36 | Adjudicadas las obras de plataforma el 27/11/09 (BOE 08/01/10). Plazo: 24 meses.
| Villazopeque – Estépar | 11.54 | 35.81 | Adjudicadas las obras de plataforma el 21/12/09 (BOE 04/03/10). Plazo: 18 meses.
| Estépar – Variante ferroviaria de Burgos | 11.65 | 80.33 | Adjudicadas las obras de plataforma el 21/12/09 (BOE 04/03). Plazo: 28 meses.
| Variante ferroviaria de Burgos | 20.8 | 242 | En servicio desde diciembre de 2008.
| Estación de Burgos |  | 0.19 | Adjudicadas las obras de adecuación de instalaciones de electrificación en la red convencional por la llegada del TAV el 02/08/17 (formalización del contrato: 07/09; plataforma de contratación del Estado: 10/10). Plazo: 3 meses.
| Variante ferroviaria de Burgos – Fresno de Rodilla | 8 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 27/05/09 (BOE 05/06). Plazo: 12 meses.
| Fresno de Rodilla – Quintanavides | 8.2 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 15/06/09 (BOE 01/07). Plazo: 12 meses.
| Quintanavides – Prádanos de Bureba | 7.75 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 30/06/09 (BOE 21/07). Plazo: 12 meses.
| Prádanos de Bureba – Briviesca | 7.25 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 22/07/09 (BOE 05/08). Plazo: 12 meses.
| Castil de Peones - Briviesca (engloba a parte del Quintanavides - Prádanos de Bureba y a todo el Prádanos de Bureba - Briviesca) | 10.74 | 221.45 | Aprobado el expediente de información pública y audiencia y definitivamente el Proyecto Básico el 22/06/12 (BOE 24/07).
| Briviesca – Fuentebureba | 10.1 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 29/07/09 (BOE 22/08). Plazo: 12 meses.
| Fuentebureba – Pancorbo | 7.8 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 29/07/09 (BOE 20/08). Plazo: 12 meses.
| Pancorbo – Ameyugo | 8.2 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 27/05/09 (BOE 05/06). Plazo: 12 meses.
| Ameyugo – Miranda de Ebro | 5.7 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 29/05/09 (BOE 05/06). Plazo: 12 meses.
| Integración del ferrocarril en Miranda de Ebro | 5.95 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 27/05/09 (BOE 05/06). Plazo: 12 meses.
| Estación de Alta velocidad de Miranda de Ebro |  |  | DESISTIDA la celebración del contrato para la redacción del proyecto básico y de construcción por ADIF mediante Resolución de 11/06/12 (BOE 19/07). Se ordena el archivo del expediente de contratación y la cancelación de las garantías provisionales constituidas por los licitadores (licitado lel 13/03/10 por 700.000 €. Plazo: 18 meses. Plazo de presentación de ofertas: 28/04/10. Apertura: 25/05).
| Miranda de Ebro - Armiñón | 6.25 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 29/07/09 (BOE 20/08). Plazo: 12 meses.
| Armiñón – La Puebla de Arganzón | 6.65 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 08/09/09 (BOE 28/09). Plazo: 12 meses.
| La Puebla de Arganzón – Iruña de Oca | 7.36 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 25/09/09 (BOE 05/11). Plazo: 12 meses.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.