## 1.10.3-3
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2018
Cuadro 1.10.3-3
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Valladolid-Burgos-Vitoria
Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Valladolid - Burgos - Vitoria
| Burgos – Vitoria | 93.49 | 1455.57 | Aprobado provisionalmente el E.I. el 08/01/18 y publicado en el BOE de 10/01 el anuncio de información pública. El proceso de alegaciones del E.I. de 2015 puso de manifiesto la existencia de posibles alternativas a los trazados de los proyectos constructivos que pudieran ser ventajosas, por lo que se estudiaron no sólo ésas, sino otras nuevas que mejoraban los trazados aneriormente estudiados. Se han dividido en dos subtramos: Burgos-Pancorbo, con 4 alternativas (seleccionada la denominada Oeste 1) y Pancorbo-Vitoria, con 6 (todas similares, por lo que se seleccionará la óptima tras el periodo de alegaciones). La longitud y el prespuesto corresponden a los de la seleccionada emtre Burgos y Pancorbo y a la mayor longitud y presupuesto más alto entre Pancorbo y Vitoria. Entrada en el Órgano Ambiental el 27/11/18 de la solicitud de evaluación de impacto ambiental y del documento inicial del proyecto.
| Valladolid – Burgos y Venta de Baños – Palencia |  |  | Adjudicados los proyectos funcional, básico y constructivo de las instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R (conjuntamente con los tramos Palencia - León y León - Pola de Lena) el 05/06/09 (publicado en la web de ADIF el 25/06). Plazo: 5 meses. Venta de Baños - Palencia: en servicio desde septiembre de 2015.
| Valladolid – Palencia |  |  | En servicio desde septiembre de 2015.
| Valladolid – Nudo de Venta de Baños |  |  | En servicio desde septiembre de 2015.
| Nudo de Venta de Baños. Conexión Valladolid - Burgos y León - Palencia - Burgos | 7,94 (4,64 eje VA-BU + 3,30 eje P-BU) | 83.79 | Adjudicadas las obras de plataforma el 30/10/09 (BOE 27/11). Plazo: 22 meses.
| Estación de Venta de Baños |  |  | Adjudicado el proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Venta de Baños para su adecuación a la llegada de la alta velocidad el 22/06/11 (publicado en la web de ADIF el 30/06). Plazo: 6 meses.
| Venta de Baños - Burgos | 72.2 | 34.57 | Licitado el suministro y transporte de carril (conjuntamente con el tramo Valladolid - Palencia - León) el 10/12/13. Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 28/01/14. Apertura: 12/02.
|  |  | 18.8 | Licitadas las obras de las instalaciones de la línea aérea de contacto y sistemas asociados (incluye el subtramo: nudo de Venta de Baños, ramal Palencia - Burgos, de 4,42 km.) el 10/12/13. Plazo: 17 meses. Plazo de presentación de ofertas: 30/01/14. Apertura: 14/02.
|  |  | 44.96 | Licitadas las obras y el mantenimiento de la subestación eléctrica de tracción y centros de autotransformación asociados y telemando de energía el 10/12/13 (constituye la Fase II del conjunto del contrato, que incluye la denominada Fase I que corresponde a las subestaciones eléctricas de tracción y centros de transformación asociados, telemando de energía y líneas de alta tensión del tramo Valladolid - Palencia - León). Plazo: 44 meses (10 meses obras Fase I + 10 meses obras Fase II + 24 meses mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 30/01/14. Apertura: 13/02.
|  |  | 410.4 | Adjudicados los proyectos constructivos, ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección de tren, CTC, sistemas auxiliares de detección, telecomunicaciones fijas, GSM-R e instalaciones de protección y seguridad el 28/03/14 (publicado en la web de ADIF el 23/04). Plazo: 24 meses (proyecto y obra) + 20 años (mantenimiento). Conjuntamente con los tramos Valladolid - Venta de Baños - Palencia y Palencia - León.
|  |  | 5.68 | Adjudicado el suministro y transporte de desvíos ferroviarios, Fase I el 28/04/14 (publicado en la web de ADIF-Alta Velocidad el 27/05). Plazo: 9 meses.
|  |  | 3.71 | Licitado el suministro y transporte de traviesas, Fase I el 31/12/13. Plazo: 5 meses. Plazo de presentación de ofertas: 03/03/14. Apertura: 19/03. Comprende el tramo entre el nudo de Venta de Baños y Villodrigo.
|  |  | 3.87 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas, Fase II el 28/04/14 (publicado en la web de ADIF-Alta Velocidad el 27/05). Plazo: 5 meses. Comprende el tramo entre Villodrigo y la variante ferroviaria de Burgos.
|  |  | 132665.32 | Adjudicadas las obras de las instalaciones de protección civil y seguridad de los túneles el 19/12/14 (publicado en la web de ADIF-Alta Velocidad el 15/01/15). Plazo: 4 meses.
|  |  | 1.02 | Adjudicado el suministro y transporte de aparatos de dilatación, Fase I el 15/12/14 (publicado en la web de ADIF- Alta Velocidad el 21/12). Plazo: 5 meses.
|  |  | 2.26 | Adjudicadas las obras del proyecto de construcción de protecciones acústicas y mejora de la accesibilidad en la estación de Venta de Baños el 13/04/15 (formalización del contrato: 08/05; BOE 02/06). Plazo: 6 meses.
|  |  | 499883.54 | Adjudicados los servicios de pruebas de carga e inspecciones de puentes el 13/10/15 (publicado en la web de ADIF-Alta Velocidad el 17/10). Plazo: 18 meses.
|  |  | 1.73 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto constructivo de remodelación de línea aérea de contacto en accesos y estación de Burgos el 06/07/15 (publicado en la web de ADIF-Alta Velocidad el 10/07). Plazo: 6 meses.
| Nudo de Venta de Baños – Quintana del Puente | 27,9 km. (2,9 km. en doble vía y 25 km. en vía única) + 4,2 km (ramal P-BU) | 6.63 | Adjudicado el montaje de vía el 28/11/14 (BOE 22/01/15; formalización del contrato: 22/12/14). Plazo: 7 meses.
| Quintana del Puente – Estépar | 33 | 6.34 | Adjudicado el montaje de vía el 27/03/15 (formalización del contrato: 23/04; BOE 05/05). Plazo: 7 meses.
| Estépar – Estación de Burgos | 26 | 7.03 | Adjudicado el montaje de vía el 27/03/15 (formalización del contrato: 23/04; BOE 05/05). Plazo: 7 meses.
| Nudo de Venta de Baños - Torquemada | 11.96 | 55.55 | Adjudicadas las obras de plataforma el 29/05/09 (BOE 09/06). Plazo: 26 meses.
| Torquemada - Quintana del Puente | 11.36 | 21.7 | Adjudicadas las obras de plataforma el 24/04/09 (BOE 06/05). Plazo: 21 meses.
| Quintana del Puente - Villodrigo | 11.13 | 58.37 | Adjudicadas las obras de plataforma el 27/11/09 (BOE 08/01/10). Plazo: 30 meses.
| Villodrigo - Villazopeque | 10.37 | 31.36 | Adjudicadas las obras de plataforma el 27/11/09 (BOE 08/01/10). Plazo: 24 meses.
| Villazopeque – Estépar | 11.54 | 35.81 | Adjudicadas las obras de plataforma el 21/12/09 (BOE 04/03/10). Plazo: 18 meses.
| Estépar – Variante ferroviaria de Burgos | 11.65 | 80.33 | Adjudicadas las obras de plataforma el 21/12/09 (BOE 04/03). Plazo: 28 meses.
| Variante ferroviaria de Burgos | 20.8 | 242 | En servicio desde diciembre de 2008.
| Estación de Burgos |  | 0.19 | Adjudicadas las obras de adecuación de instalaciones de electrificación en la red convencional por la llegada del TAV el 02/08/17 (formalización del contrato: 07/09; plataforma de contratación del Estado: 10/10). Plazo: 3 meses.
| Variante ferroviaria de Burgos – Fresno de Rodilla | 8 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 27/05/09 (BOE 05/06). Plazo: 12 meses.
| Fresno de Rodilla – Quintanavides | 8.2 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 15/06/09 (BOE 01/07). Plazo: 12 meses.
| Quintanavides – Prádanos de Bureba | 7.75 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 30/06/09 (BOE 21/07). Plazo: 12 meses.
| Prádanos de Bureba – Briviesca | 7.25 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 22/07/09 (BOE 05/08). Plazo: 12 meses.
| Castil de Peones - Briviesca (engloba a parte del Quintanavides - Prádanos de Bureba y a todo el Prádanos de Bureba - Briviesca) | 10.74 | 221.45 | Aprobado el expediente de información pública y audiencia y definitivamente el Proyecto Básico el 22/06/12 (BOE 24/07).
| Briviesca – Fuentebureba | 10.1 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 29/07/09 (BOE 22/08). Plazo: 12 meses.
| Fuentebureba – Pancorbo | 7.8 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 29/07/09 (BOE 20/08). Plazo: 12 meses.
| Pancorbo – Ameyugo | 8.2 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 27/05/09 (BOE 05/06). Plazo: 12 meses.
| Ameyugo – Miranda de Ebro | 5.7 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 29/05/09 (BOE 05/06). Plazo: 12 meses.
| Integración del ferrocarril en Miranda de Ebro | 5.95 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 27/05/09 (BOE 05/06). Plazo: 12 meses.
| Estación de Alta velocidad de Miranda de Ebro |  |  | DESISTIDA la celebración del contrato para la redacción del proyecto básico y de construcción por ADIF mediante Resolución de 11/06/12 (BOE 19/07). Se ordena el archivo del expediente de contratación y la cancelación de las garantías provisionales constituidas por los licitadores (licitado lel 13/03/10 por 700.000 €. Plazo: 18 meses. Plazo de presentación de ofertas: 28/04/10. Apertura: 25/05).
| Miranda de Ebro - Armiñón | 6.25 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 29/07/09 (BOE 20/08). Plazo: 12 meses.
| Armiñón – La Puebla de Arganzón | 6.65 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 08/09/09 (BOE 28/09). Plazo: 12 meses.
| La Puebla de Arganzón – Iruña de Oca | 7.36 |  | Adjudicado el proyecto de plataforma el 25/09/09 (BOE 05/11). Plazo: 12 meses.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.