## 1.10.1-20
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2020
Cuadro 1.2.1-20
Actuaciones en el medio urbano
Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto vigente (millones euros) | Situación Actual
Salamanca | Acondicionamiento de la SA-11 (acceso norte a Salamanca). De p.k. 336,800 a 338,600 | 1.8 | 3.53 | Adjudicadas las obras (nota de prensa del Mº de Fomento de 10/03/08). Plazo: 10 meses. Paralizadas desde noviembre de 2008.
| Remodelación del enlace de la A-62 y la A-66 (enlace de Buenos Aires). Continuidad de la A-66 en su tramo de conexión con la A-62 | 2.8 | 31.44 | Adjudicada la redacción de los proyectos de trazado y construcción el 22/03/17 por 534.793,21 euros. Plazo: 24 meses. Entrada en el Órgano Ambiental de la documentación inicial y la solicitud de evaluación ambiental el 21/08/18. Iniciada la fase de consultas ambientales el 06/11/18. Mediante Resolución de 29/04/19 (BOE 11/05) de la D.G. de Biodiversidad y Calidad Ambiental, se considera necesario el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, ya que se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
Miranda de Ebro | Variante de población. A-1 | 11.72 | 31.5 | En servicio desde noviembre de 2006.
León | León – Cembranos. N-630 (acceso sur) | 7.8 | 46.69 | En servicio desde diciembre de 2012.
| Ronda Sur. N-601 – N-630 | 5 | 18.91 | En servicio desde septiembre de 2002.
| Ronda Sur. N-630 – A-66 | 7.1 | 27.34 | En servicio desde abril de 2007.
| Conexión de la A-60 con la Ronda Este (LE-20) |  | 22 | Adjudicado el Estudio Informativo el 11/03/08 (BOE 01/04). Plazo: 18 meses.
Burgos | Nuevo acceso al aeropuerto de Burgos | 1.29 | 2.99 | En servicio desde julio de 2008.
| Variante norte N-623: Burgos – Villatoro | 5 | 55.43 | En servicio desde abril de 2008.
| Variante norte N-I: Villafría – Rubena | 7.78 | 30.91 | En servicio desde abril de 2008.
| Ronda Noroeste: Villalbilla de Burgos – Quintanadueñas | 9.1 | 68.68 | En servicio desde diciembre de 2016.
| Ronda Noroeste: Quintanadueñas – Villatoro y conversión en autovía del tramo Villímar – Villatoro de la variante norte N-623 | 4,50 + 3,50 | 63.84 | En servicio desde julio de 2015.
| Ronda Oeste. Autovía León – Burgos – Autovía de Castilla | 5.3 | 23.73 | En servicio desde septiembre de 2006.
Ávila | Duplicación de calzada. A-51 | 9.72 | 15.74 | En servicio desde octubre de 2006.
Valladolid | Ronda Exterior Sur (VA-30). CL-601 – A-62 | 7 | 47.81 | En servicio desde junio de 2010
| Ronda Exterior Sur (VA-30). Polígono de San Cristóbal (conexión Ronda Exterior Sur – Ronda Exterior Este) | 2.51 | 22.03 | En servicio desde octubre de 2010.
| Ronda Exterior Este. N-122 – A-62 | 13.1 | 95.36 | En servicio desde junio de 2014.
| Ronda exterior oeste. Enlace entre la Ronda Exterior Sur (VA-30) y la A-60 (p.k. 129,8 de la A-62) - Enlace de la N-601 con la A-60 (p.k. 5,6 de la A-60) | 8,42 (6,66 corresponden al tronco de autovía+ 1,76 del enlace de conexión final) | 41.06 | Publicada en el BOE (16/03/18) la D.I.A. (28/02/18) del E.I. Este nuevo tramo eliminará el paso por la travesía de Zaratán y por el tramo central de la variante de la A-62. La longitud y el presupuesto corresponden a la alternativa informada favorablemente por la D.I.A. que coincide con la propuesta en el E.I., denominada "Alternativa 2".
Segovia | Conversión en autovía de la SG-20. Circunvalación: subtramo A. | 8.4 | 30.7 | En servicio desde julio de 2020.
| Conversión en autovía de la SG-20. Circunvalación: subtramo B. | 7.13 | 16.97 | En servicio desde octubre de 2019.
| Duplicación de calzada del tramo de la N-110 entre la SG-20 y la CL-605 y reordenación de accesos del tramo CL-605 |  |  | Adjudicado el Estudio Informativo el 13/05/08 (BOE 10/06). Plazo: 18 meses.
Palencia | Nuevo acceso a la A-67. Conexiones con la Red de Carreteras del Estado al norte de Palencia | 5.52 | 11.1 | Adjudicado el E.I. el 18/07/18 (formalización del contrato: 05/09; BOE 10/09). Plazo: 24 meses.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.