## 1.10.1-10
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2020
Cuadro 1.10.1-10
Autovía de Burgos a Aguilar de Campoo. A-73
Tramo | Longitud | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Kms
Variante de Villatoro – Quintanaortuño | 9 | 38.87 | En servicio desde junio de 2013.
Quintanaortuño – Montorio | 11.7 | 91.9 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el documento técnico del Proyecto de trazado el 06/07/18 (BOE 20/07), seleccionando la denominada "Alternativa IB-Modificada variante", informada favorablemente por la D.I.A. Publicada en el BOE de 19/08/2020 la resolución del Secretario de Estado de MITMA de 04/08/2020 por la que se declara la terminación del expediente de de información pública del proyecto de construcción redactado con fecha febrero de 2019 y se ordena que el proyecto que se presente para su aprobación definitiva sea completado con una serie de prescripciones.
Montorio – Santa Cruz del Tozo | 17.1 | 89.94 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado el 16/12/09 (BOE 11/02/10).
Santa Cruz del Tozo – Pedrosa de Valdelucio | 14.3 |  | Proyecto de trazado en información pública (BOE 09/09/09).
Pedrosa de Valdelucio - Báscones de Valdivia | 12.16 | 38.81 | Adjudicadas las obras el 06/04/09 (BOE 13/05). Plazo: 41 meses.
Báscones de Valdivia - Aguilar de Campoo | 5.71 | 37.29 | Adjudicadas las obras el 24/04/09 (BOE 14/05). Plazo: 41 meses.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.