## 1.10.2-1
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2020
Cuadro 1.10.2-1
Madrid-Segovia-Valladolid (350 km/h)
Recorrido | Tramo |  | Longitud | Presupuesto | Situación Actual
|  |  | Kms | Vigente M€
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna6 | Columna7
Madrid – Segovia – Valladolid (350 km/h.) | Conexión ferroviaria en ancho UIC entre las Estaciones de Atocha y Chamartín |  | 7,391 (6,911 de túnel) | 214.08 | Adjudicadas las obras de plataforma y vía el 31/10/08 (BOE 26/11). Plazo: 32 meses. Adjudicadas las obras complementarias a las de plataforma nº1 (25/06/10; BOE 17/07), nº2 (30/11/10; BOE 03/01/11), nº3 (18/08/11; BOE 01/10) y nº4 ( 29/11/13; BOE 08/01).
|  |  |  | 10.75 | Adjudicada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento del proyecto de las instalaciones de línea aérea de contacto y un centro de transformación asociado el 29/05/15 (publicado en la web de ADIF-AV el 13/06). Plazo: 8 meses (obra)+24 meses (mantenimiento). Aprobada la modificación nº 1 del contrato el 08/05/2020 (plataforma de contratación del S.P.: 02/06). Plazo: 0 meses.
|  |  |  | 0.52 | Adjudicadas las obras de construcción de la electrificación de las cabeceras sur de las vías 18 a 21 de la estación de Chamartín para su conexión al túnel UIC el 26/07/19 (plataforma de contratación del S.P.: 31/07). Plazo: 7 meses.
| Nuevo vial de acceso a la estación de alta Velocidad de Segovia |  | 2.4 | 2.32 | En servicio desde el noviembre de 2008
| Nuevo vial de acceso al edificio ferroviario de Olmedo |  | 1.28 | 0.92 | Adjudicadas las obras el 04/03/11 (BOE 17/03). Plazo: 5 meses.
| Mejora del acceso a la base de mantenimiento de ADIF en Olmedo |  |  | 0.42 | Adjudicadas las obras el 15/09/2020 (formalización del contrato: 25/09; plataforma de contratación del S.P.: 24/11). Plazo: 8 meses.
| Madrid - Segovia - Valladolid |  | 179.5 | 4205 | En servicio desde diciembre de 2007
| Accesos e integración urbana del ferrocarril en Valladolid | Río Duero – Pinar de Antequera | 5.44 | 76.2 | En servicio desde marzo de 2012
|  | Río Duero – Estación de Valladolid Campo Grande | 11.5 | 17.84 | Adjudicado el proyecto, obra y mantenimiento de la adecuación de las instalaciones de señalización, sistemas de protección de tren, telecomunicaciones y CTC para la duplicación de vía del tramo de A.V. Río Duero-Valladolid Campo Grande el 28/11/14 (publicado en la web de ADIF-A.V. el 05/12). Plazo: 36 meses
|  |  |  | 10.54 | Adjudicadas las obras de duplicación de vía y electrificación en el tramo entre el PB Río Duero y la estación Valladolid Campo Grande el 27/03/15 (formalización del contrato: 29/04; BOE 02/06). Plazo: 6 meses.
|  |  |  | 0.2 | Adjudicado el proyecto constructivo de actuaciones de mejora del tramo Río Duero-Valladolid Campo Grande el 18/09/19 (formalización del contrato: 15/10; plataforma de contratación del S.P.: 27/11). Plazo: 6 meses. El objeto del contrato es la renovación de la vía de maniobras que conecta el Polígono de Argales, el CTV y Redalsa con Valladolid Campo Grande y otras actuaciones necesarias respecto a instalaciones de seguridad y protección civil en el túnel de Pinar de Antequera y otras medidas en la estación de Valladolid Campo Grande para poder dotar a Valladolid de una vía de 750 m de estacionamiento que en la actualidad no existe.
|  |  |  | 0.17 | Adjudicada la ejecución de las instalaciones adicionales de protección civil del túnel del Pinar de Antequera entre los pp.kk. 172+088 y 173+076 de la LAV Madrid Chamartín-Bif. Venta de Baños el 22/01/2020 (formalización del contrato: 18/02; plataforma de contratación del S.P.: 10/03). Plazo: 4 meses.
|  | Variante este de mercancías | 17.5 | 108.24 | Adjudicadas las obras de plataforma de la variante este de mercancías el 26/11/07 (BOE 09/01/08). Plazo: 27 meses
Adjudicados los proyectos de electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones de la variante este el 03/07/09 (BOE 22/08). Plazo: 18 meses
|  |  |  | 2.55 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto para la construcción de la Variante Este el 29/12/2020 (plataforma de contratación del S.P.: 18/01/21). Plazo: 18 meses.
|  |  |  | 6,43 (lote 1) + 1,41 (lote 2) | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas para la construcción de la variante este (2 lotes) el 30/09/19 (formalización del contrato: 31/10; BOE: 25/11). Lote 1 (vía en balasto: 70.000 traviesas) y Lote 2 (vía en placa; traviesas bibloque necesarias para la construcción de 5.000 m de vía en placa). Plazo: 12 meses.
|  |  |  | 5.93 | Adjudicado el suministro y transporte de aparatos de vía para la construcción de la variante este el 02/12/19 (plataforma de contratación del S.P.: 04/12). Plazo: 12 meses. Todos los aparatos (desvíos, encarriladora y aparatos de dilatación) deberán ser interoperables, cumpliendo los requisitos en las distintas fases de diseño, construcción, puesta en servicio y explotación, que marcan las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI).
|  |  |  | 5.84 | Licitado el suministro y transporte de carril para la construcción de la variante este el 24/06/2020 (plataforma de contratación del S.P.). Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 20/07/2020. Apertura: 29/07. El objeto del contrato es el suministro y transporte de 5.810 tm de carril de perfil 60 E1 de calidad R 260, en barra larga soldada (BLS) de 270 m a partir de barras elementales de 90 m, así como en barras elementales de 18 m, para el montaje de las vías, comprendiendo las actividades de suministro y su transporte hasta la estación abierta más próxima a la obra.
|  |  |  | 0.96 | Licitado el suministro y transporte de traviesas con suela para el montaje de vía de la variante este el 06/11/2020. Plazo: 3 meses. Plazo de presentación de ofertas: 04/12/2020. Apertura: 17/12. El objeto del contrato es el suministro, transporte y descarga de 6.930 traviesas monobloque poilvalentes con suela tipo PR-VE necesarias para montar unos 3.780 m. de vía para las estructuras de la variante este.
|  | Estación de Valladolid Campo Grande – Nudo norte de Valladolid | 8.6 | 54.73 | En servicio desde septiembre de 2015 (puesta en servicio de la línea Valladolid - León)
|  |  |  | 6.15 | Adjudicada la construcción de paso inferior entre las calles Nochevieja y Andrómeda en el p.k. 181+640 de la LAV Madrid Chamartín-Bif. Venta de Baños (T.M. de Valladolid) el 29/01/18 (formalización del contrato: 06/03; plataforma de contratación del S.P.: 06/09). Plazo: 18 meses. El paso inferior se ubicará a unos 400 m. del actual paso a nivel. Pasará bajo la actual línea férrea, la C/. Salud y la C/. Nueva del Carmen, que dará continuidad a la C/. Andrómeda hacia la C/. Nochevieja. Contará con un carril por sentido para el tráfico rodado y un itinerario peatonal con una anchura mínima de 3 m. en todo su recorrido. La calzada estará formada por 2 carriles de 3,25 m. cada uno más una acera de 0,75 m.
|  |  |  | 2.32 | Adjudicada la redacción del anteproyecto, proyecto básico y proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande el 27/09/19 (formalización del contrato: 25/10/19; plataforma de contratación del S.P.: 15/11). Plazo: 18 meses. El objeto del contrato es definir un nuevo edificio de viajeros sobre las vías, la adaptación del edificio histórico de la estación y su conexión con el nuevo edificio, así como la remodelación de la playa de vías, la definición de una conexión peatonal sobre la playa de vías, los nuevos aparcamientos y la adecuación de los accesos a la estación.
|  |  |  | 0.57 | Adjudicada la redacción del proyecto de construcción de duplicación de vía de ancho estándar al norte de la estación de Valladolid Campo Grande hasta el nudo norte de Valladolid-Variante este. Infraestructura, vía y electrificación. T.M. de Valladolid, el 14/05/2020 (plataforma de contratación del S.P.: 19/05). Plazo: 14 meses. El objeto del contrato es definir el proyecto para tres vías principales, dos de ancho estándar y una de ancho ibérico, en el tramo que comprende desde la estación de Valladolid-Campo Grande hasta el Nudo Norte de la ciudad con la Variante Este incluyendo además las posibles conexiones con ésta última (longitud: 7,7 km). Su principal objetivo es el incremento de la capacidad de la LAV Madrid-Segovia-Valladolid, permitiendo el aumento de frecuencias y reduciendo los tiempos de viaje al mismo tiempo que mejora sensiblemente la operatividad de la estación.
|  | Nuevo complejo ferroviario |  | 136.95 | Adjudicadas las obras el 05/05/09 (BOE 10/07). Plazo: 30 meses
|  |  | 7.5 | 13.75 | En servicio desde octubre de 2019 las obras de vía, electrificación, instalaciones de seguridad y comunicaciones del ramal de acceso al nuevo complejo ferroviario.
|  |  |  | 0.02 | Adjudicada la implementación en el telemando RC de energía de Valladolid de un sistema de enclavamiento tipo software que permita la adaptación de seccionadores de zonas neutras colaterales en la conexión con el ramal de acceso de 3 hilos al nuevo complejo ferroviario el 02/06/2020 (plataforma de contratación del S.P.: 18/06). Plazo: 2 meses.
|  |  |  | 2.83 | Adjudicadas por ADIF las obras de la subestación de tracción multitensión para el nuevo complejo ferroviario el 26/11/12 (publicado en la web de ADIF el 11/12/12; financiadas al 100% por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003)
|  |  |  | 6.67 | Adjudicadas las obras del proyecto constructivo del nuevo complejo ferroviario de la nueva RAF de Valladolid. Seguridad y comunicaciones. Fase 1, el 31/10/14 (publicado en la web de ADIF-AV el 19/12). Plazo: 7 meses
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.