## 1.10.2-7
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2020
Cuadro 1.10.2-7
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Palencia-Santander
Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Palencia – Santander
| Palencia - Alar del Rey | 81.7 | 654.59 | Aprobado el expediente de información pública y audiencia y aprobado definitivamente el E.I. por Resolución de 28/02/18 (BOE 17/03). La longitud y el presupuesto corresponden a la alternativa informada favorablemente por la D.I.A, denominada "Alternativa Monzón Oeste/Nogales".
|  |  | 261319.71 | Adjudicada la realización de la cartografía el 20/03/18 (formalización del contrato: 19/04; plataforma de contratación del S.P.: 25/05). Plazo: 6 meses.
|  |  | 481526.76 | Adjudicado el estudio y seguimiento hidrogeológico de los túneles el 10/04/18 (formalización del contrato: 09/05; plataforma de contratación del S.P.: 30/07). Plazo: 36 meses.
| Palencia - Amusco | 22.4 | 1.4 | Adjudicada la redacción de los Proyectos básico y de construcción de plataforma el 11/06/18 (plataforma de contratación del S.P.: 13/06). Plazo: 12 meses. Desarrolla la alternativa Monzón Oeste del E.I. entre los pp.kk. 0+000 y 22+400.
| Amusco - Osorno | 21.95 | 104.42 | Licitadas las obras de plataforma el 21/12/19. Plazo: 40 meses. Plazo de presentación de ofertas: 29/01/21. Apertura: 19/02. Corresponde a la denominada alternativa Monzón Oeste del E.I. entre los pp.kk. 22+400 y 44+300.
| Osorno-Calahorra de Boedo | 20.7 | 1,50 + 0,07 | Adjudicada la redacción de los Proyectos básico y de construcción de plataforma el 02/07/18 (formalización del contrato: 25/07; plataforma de contratación del S.P.: 03/10). Plazo: 12 meses. Desarrolla la alternativa Monzón Oeste del E.I. entre los pp.kk. 44+300 y 65+000. Aprobada la modificación nº 1 del contrato el 10/05/2020 (plataforma de contratación del S.P.: 25/05). Plazo: 6 meses.
| Calahorra de Boedo - Alar del Rey | 13.63 | 1.32 | Adjudicada la redacción de los Proyectos básico y de construcción de plataforma el 15/06/18 (formalización del contrato: 16/07; plataforma de contratación del S.P.: 11/09). Plazo: 12 meses. Desarrolla la alternativa Nogales del E.I. entre los pp.kk. 65+000 y 78+630.
| Nogales de Pisuerga - Reinosa | 43 | 799.73 | Aprobado provisionalmente el E.I. el 16/09/2020 y publicado en el BOE de 22/09/2020 el anuncio de información pública. La longitud y el presupuesto corresponden a la Alternativa propuesta en el E.I., compuesta por: Alternativa Este del Ámbito Nogales-Mataporquera + Alternativa Este del Ámbito Mataporquera + Alternativa Oeste del Ámbito Mataporquera - Reinosa.
| Alar del Rey – Santander | 126.34 | 1088.24 | Estudio Informativo remitido al Mº de Medio Ambiente el 03/03/04 para la emisión de la D.I.A.
| Reinosa – Los Corrales de Buelna | 36.45 | 603.41 | Licitada la redacción del Proyecto Básico el 06/03/04 por 650.000 €. Plazo: 18 meses. Plazo de presentación de ofertas: 21/04/04. La apertura, prevista inicialmente para el 14/05 se ha pospuesto por razones de interés general, por Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación (BOE 01/05). La nueva convocatoria se publicará en el BOE.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.