## 1.10.2-18
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2021
Cuadro 1.10.2-18
Autovía Camino de Santiago. A-12
Tramo | Longitud | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Kms
Santo Domingo de la Calzada - Villamayor del Río | 14.36 | 72.45 | Adjudicadas las obras el 11/12/19 (plataforma de contratación del S.P.: 13/12). Plazo: 36 meses.
Villamayor del Río - Villafranca Montes de Oca | 16.6 | 108.3 | Aprobado definitivamente el proyecto de trazado el 30/04/15 (BOE 05/06).
Villafranca Montes de Oca - Ibeas de Juarros | 23.5 | 156.27 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado el 18/12/15 (BOE 30/01/16).
Ibeas de Juarros - Burgos | 4,22 (tronco) + 3,05 (ramales de conexión con la A-1) | 45.05 | Adjudicadas por la SEITT las obras el 22/09/16 (formalización del contrato: 25/10; BOE 29/11). Plazo: 30 meses. RESUELTO el contrato de las obras. Pendiente de la redacción del proyecto de terminación de las mismas para poder volver a licitarlas.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.