## 1.10.3-2
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2021
Cuadro 1.10.3-2
Medina del Campo-Valladolid. Enlaces de las líneas de A.V. Madrid-Valladolid y Madrid-Galicia (350 km/h)
Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Valdestillas – Río Duero | 11.5 |  | Tramo incluido en la L.A.V. Madrid - Valladolid en servicio desde diciembre de 2007.
Ramal de conexión hacia Valladolid del tramo Olmedo - Zamora de la L.A.V. Madrid – Galicia | 15.69 | 64.26 | Adjudicado el proyecto de construcción de plataforma el 08/08/08 (BOE 19/09). Plazo: 12 meses. El proyecto constructivo se redactará sobre la base de la solución de doble vía del Estudio Informativo. La longitud y el presupuesto son los del E.I. para la opción de doble vía.
Bifurcación a Salamanca: enlace del PAET de Medina del Campo con la línea de Medina del Campo a Salamanca | 3,5 (doble vía) + 2,5 + 3,3 (bifurcaciones de vía única para conectar con la LAV M-OR) | 36.72 | Adjudicadas las obras de plataforma el 16/09/10 (BOE 21/10). Plazo: 24 meses. Resuelto el contrato de de ejecución de las obras por Acuerdo de Consejo de Ministros el 05/12/2019
Conexión de las Líneas de Alta Velocidad Madrid–Valladolid y Madrid-Olmedo-Zamora-Galicia en el entorno de Olmedo (Valladolid). Fase 1 | 8 |  | Licitada la redacción del proyecto de construcción de plataforma el 03/08/21 por 1,08 M€. Plazo: 36 meses. Plazo de presentación de ofertas: 02/09/21. Apertura: 27/09. Anualidades de licitación (según Pliego): 2021: 48.400,00 €; 2022: 932.535,14 €; 2023: 72.600,00 €; 2024: 27.504,51 €. El presupuesto de las obras de plataforma está estimado en unos 25-30 M€, con un plazo de ejecución de 30 meses (24 meses para la plataforma y 6 meses para el montaje de vías y energía). El trazado del ramal a proyectar se inicia con un desvío situado en el tramo de la LAV Olmedo-Medina-Zamora-Orense comprendido entre las bifurcaciones de Medina y Medina del Campo AV y finaliza mediante otro desvío situado entre aproximadamente los PPKK 143+500 y 144+100 de la LAV Madrid-Valladolid.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.