## 1.10.3-8
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2021
Cuadro 1.10.3-8
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Otras actuaciones
Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Madrid – Salamanca
| Medina del Campo – Cantalpino | 31.62 |  | Proyecto constructivo de la plataforma en redacción (adjudicado el 12/11/01, BOE 04/12)
| Cantalpino – Salamanca | 33.91 |  | Proyecto constructivo de la plataforma en redacción (adjudicado el 12/11/01, BOE 04/12)
| Salamanca – Fuentes de Oñoro | 125.57 | 31.71 | Adjudicadas las obras de electrificación (línea aérea de contacto) el 19/12/17 (formalización del contrato: 12/01/18; plataforma de contratación del S.P.: 17/05). Plazo: 18 meses.
|  |  | 4.99 | Adjudicadas las obras de adecuación de gálibos por la electrificación de la línea en este tramo el 20/12/19 (plaraforma de contratación del S.P.: 20/12). Plazo: 12 meses. Incluye dos tipos de actuación: rebaje de la plataforma (2 casos) y demolición y construcción de nueva estructura (5 casos).
|  |  | 1.36 | Adjudicadas las obras de construcción de reposición de los servicios afectados por la electrificación del tramo el 13/12/19 (plataforma de contratación del S.P.: 17/12). Plazo: 10 meses.
| Medina del Campo – Salamanca – Fuentes de Oñoro |  | 38.17 | En servicio desde diciembre de 2015 (electrificación entre Medina del Campo y Salamanca).
|  |  | 967698.76 | Adjudicado el mantenimiento de las instalaciones de línea aérea de contacto, subestaciones eléctricas, centros de autotransformación y telemando de energía el 17/09/18 (plataforma de contratación del S.P.: 16/11). Plazo: 24 meses.
|  |  | 25.8 | Adjudicada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento del proyecto constructivo de electrificación. Subestaciones y centros de autotransformación asociados, telemando de energía y líneas aéreas de alta tensión el 24/05/18 (formalización del contrato: 27/07; plataforme de contratación del S.P.: 03/12). Plazo: 42 meses (18 meses para obras + 24 meses para mantenimiento).
Conexión con la línea de Alta Velocidad Madrid – Barcelona
| Calatayud – Soria | 95.16 | 134.28 | Solicitada la D.I.A. con la remisión del informe de alegaciones del E.I. al Ministerio de Medio Ambiente el 08/04/03.
| Conexión de la línea Torralba - Soria con la red de alta velocidad |  |  | Adjudicado el Estudio de alternativas el 15/02/11 (formalización del contrato: 18/03; BOE 03/05) €. Plazo: 18 meses.
Corredor ferroviario de altas prestaciones Mediterráneo – Cantábrico
| Logroño – Miranda de Ebro | 67 |  | Adjudicado el Estudio Informativo el 06/09/10 (BOE 06/09). Plazo: 24 meses.
Corredor de altas prestaciones Madrid – Ávila – Salamanca
| Segovia – Ávila | 55 |  | Adjudicado el E.I. el 08/04/11 (BOE 20/05; formalización del contrato: 11/05/11) €. Plazo: 24 meses.
Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.