## 1.10.2-14
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.2-14
Autovía del Duero. A-11
Tramo | Longitud | Presupuesto vigente (millones euros) | Situación Actual
Kms
Venta Nueva – Enlace de Santiuste | 16 | 90.5 | En servicio desde junio de 2022.
Variante de El Burgo de Osma – Enlace de San Esteban de Gormaz (O) | 11.05 | 28.89 | Adjudicadas las obras el 14/04/09 (BOE 13/05). Plazo: 41 meses. Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado de la integración del itinerario alternativo N-122a incluida en el modificado nº 2 de las obras el 13/04/22 (BOE 25/04).
Enlace de San Esteban de Gormaz (O) – Variante de Langa de Duero | 12.82 | 47.07 | En servicio desde junio de 2020.
Variante de Langa de Duero – Variante de Aranda de Duero | 22.25 | 166.82 | Adjudicadas las obras el 08/07/08 (BOE 04/09) (no se incluye el semienlace oeste de Langa de Duero). Plazo: 45 meses. Resuelto el contrato por encontrarse el adjudicatario en concurso de acreedores desde febrero de 2016. Encomendada a INECO el 12/07/19 la redacción del proyecto de terminación de las obras, incluido el semienlace oeste de Langa de Duero). Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado el 07/07/22 (BOE 28/07).
Variante de Aranda de Duero | 13.7 | 61.2 | En servicio desde marzo de 2015.
Castrillo de la Vega | 2.4 | 18.08 | Aprobado definitivamente el proyecto de construcción el 02/11/22 (BOE 24/11). Forma parte del tramo Castrillo de la Vega-Quintanilla de Arriba (oeste). La actuación principal del proyecto consiste en proporcionar continuidad al corredor conformado por la Autovía del Duero A-11 entre las localidades de Castrillo de la Vega y Haza.
San Martín del Pedroso - frontera portuguesa | 1.51 | 7.63 | Aprobado provisionalmente el proyecto de construcción el 20/06/22.
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

## Completo
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.2-14
Autovía del Duero. A-11
Tramo | Longitud | Presupuesto vigente (millones euros) | Situación Actual
Kms
Los Rábanos (A-15) – La Mallona | 20.6 | 96.64 | Aprobado definitivamente el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado el 22/03/10 (BOE 14/05)
La Mallona – Venta Nueva | 6.68 | 23.8 | En servicio desde mayo de 2019.
Venta Nueva – Enlace de Santiuste | 16 | 90.5 | En servicio desde junio de 2022.
Enlace de Santiuste – Variante de El Burgo de Osma | 8.5 | 35.23 | En servicio desde abril de 2019.
Variante de El Burgo de Osma | 9.58 | 33.54 | En servicio desde diciembre de 2004.
Variante de El Burgo de Osma – Enlace de San Esteban de Gormaz (O) | 11.05 | 28.89 | Adjudicadas las obras el 14/04/09 (BOE 13/05). Plazo: 41 meses. Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado de la integración del itinerario alternativo N-122a incluida en el modificado nº 2 de las obras el 13/04/22 (BOE 25/04).
Enlace de San Esteban de Gormaz (O) – Variante de Langa de Duero | 12.82 | 47.07 | En servicio desde junio de 2020.
Variante de Langa de Duero – Variante de Aranda de Duero | 22.25 | 166.82 | Adjudicadas las obras el 08/07/08 (BOE 04/09) (no se incluye el semienlace oeste de Langa de Duero). Plazo: 45 meses. Resuelto el contrato por encontrarse el adjudicatario en concurso de acreedores desde febrero de 2016. Encomendada a INECO el 12/07/19 la redacción del proyecto de terminación de las obras, incluido el semienlace oeste de Langa de Duero). Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado el 07/07/22 (BOE 28/07).
Variante de Aranda de Duero | 13.7 | 61.2 | En servicio desde marzo de 2015.
Castrillo de la Vega | 2.4 | 18.08 | Aprobado definitivamente el proyecto de construcción el 02/11/22 (BOE 24/11). Forma parte del tramo Castrillo de la Vega-Quintanilla de Arriba (oeste). La actuación principal del proyecto consiste en proporcionar continuidad al corredor conformado por la Autovía del Duero A-11 entre las localidades de Castrillo de la Vega y Haza.
Quintanilla de Arriba (O) - Castrillo de la Vega | 42.64 | 325.11 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el documento técnico "Actualización del procedimiento de evaluación ambiental" y su Estudio de Impacto Ambiental el 19/04/17 (BOE 10/05). Consitituye la unión de los trazados desarrollados en los proyectos Castrillo de la Vega-L.P. de Valladolid y L.P. de Burgos-Quintanilla de Arriba (O). Entrada en el Órgano Ambiental (MITECO) el 07/07/21 de la solicitud de prórroga de la vigencia de la D.I.A. por el Órgano promotor (fecha de caducidad de la D.I.A.: 16/10/21). Iniciada la fase de consultas el 30/07/21. Emitida la Resolución el 30/09/21.
Quintanilla de Arriba (O) - Olivares de Duero | 14.5 | 97.99 | Adjudicadas las obras el 31/07/2020 (formalización del contrato: 06/10; BOE: 13/10). Plazo: 36 meses.
Olivares de Duero - Tudela de Duero | 20.2 | 79.09 | Adjudicadas las obras el 25/09/19 (formalización del contrato: 29/10; BOE 11/11). Plazo: 36 meses.
Tudela de Duero – Valladolid (duplicación de calzada) | 14.2 | 32.92 | En servicio desde julio de 2002.
Tordesillas – Villaester | 16.4 | 28.8 | En servicio desde abril de 2003.
Villaester – Toro | 14.66 | 27.5 | En servicio desde marzo de 2004.
Toro – Zamora | 32.26 | 98.16 | En servicio desde septiembre de 2005.
Ronda norte de Zamora | 6.15 | 21.57 | En servicio desde julio de 2010.
Zamora - frontera portuguesa | 71.4 | 328.42 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el documento técnico "Actualización del procedimiento de evaluación ambiental" el 12/12/18 (BOE 22/01/19). La longitud y el presupuesto corresponden a la denominada Alternativa 1, que es la recomendada en el Estudio e informada favorablemente por la D.I.A. Integra en un único documento los condicionantes ambientales identificados en el ámbito de las 4 proyectos de trazado y construcción en que se subdivide el tramo.
Entrada en el Órgano Ambiental el 30/08/19 la documentación relativa a "Modificación de las condiciones establecidas en la D.I.A." remitida por el Órgano promotor (D.G. Carreteras). Iniciada la fase de consultas el 02/10/19. Mediante Resolución de 28/05/2020 (BOE 12/06), se modifica la Resolución de 05/10/18 por la que se formula D.I.A. del proyecto de "Actualización del procedimiento de evaluación ambiental".
San Martín del Pedroso - frontera portuguesa | 1.51 | 7.63 | Aprobado provisionalmente el proyecto de construcción el 20/06/22.
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.