## 1.10.2-17
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.2-17
Autovía de Navarra. A-15
Tramo | Longitud | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Kms
Los Rábanos (A-11) – Fuensaúco (tramo de conexión del Medinaceli - Soria con el Soria - AP-15) | 17.5 | 160 | Licitada la actualización de proyecto de trazado y proyecto de construcción el 25/09/22 (plataforma de contratación del S.P.). Plazo de presentación de ofertas: 04/11/22. Apertura: 02/12.
Fuensaúco - Villar del Campo | 14.98 | 116.55 | Aprobado el proyecto de construcción el 14/12/22 (BOE 27/12).
Ágreda (este) – Enlace de Tarazona | 8.9 | 46.41 | Aprobado provisionalmente el proyecto de trazado el 22/07/22. Publicado en el BOE el anuncio de información pública el 30/08/22.
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

## Original
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.2-17
Autovía de Navarra. A-15
Tramo | Longitud | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Kms
Medinaceli (A-2) – Radona | 12.11 | 68.96 | En servicio desde julio de 2015.
Radona – Sauquillo del Campo | 14.03 | 37.24 | En servicio desde diciembre de 2010.
Sauquillo del Campo – Almazán | 16.08 | 44.81 | En servicio desde diciembre de 2013.
Almazán – Cubo de la Solana | 13.35 | 27.99 | En servicio desde diciembre de 2008.
Cubo de la Solana – Los Rábanos (A-11) | 8.53 | 23.6 | En servicio desde diciembre de 2009.
Los Rábanos (A-11) – Soria | 7.3 | 27.51 | En servicio desde junio de 2009.
Los Rábanos (A-11) – Fuensaúco (tramo de conexión del Medinaceli - Soria con el Soria - AP-15) | 17.5 | 160 | Licitada la actualización de proyecto de trazado y proyecto de construcción el 25/09/22 (plataforma de contratación del S.P.). Plazo de presentación de ofertas: 04/11/22. Apertura: 02/12.
Fuensaúco - Villar del Campo | 14.98 | 116.55 | Aprobado el proyecto de construcción el 14/12/22 (BOE 27/12).
Fuensaúco - Ágreda (oeste) | 34.2 | 244.47 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el documento técnico de "Actualización del procedimiento de evaluación ambiental" y su Estudio de Impacto Ambiental el 06/07/18 (BOE 20/07).Consitituye la unión de los trazados desarrollados en los proyectos Fuensaúco - Villar del Campo y Villar del Campo - Ágreda (oeste).
Variante de Ágreda | 8.9 | 39.93 | En servicio desde marzo de 2007.
Ágreda (este) – L.C.A. Navarra | 16,50 (sólo 2,7 en Soria; total hasta Tudela: 35) |  | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el documento técnico de "Actualización del procedimiento de evaluación ambiental del tramo: Ágreda (este)-Tudela en la autovía A-15, de Navarra" el 11/08/2020 (BOE 28/09).
Ágreda (este) – Enlace de Tarazona | 8.9 | 46.41 | Aprobado provisionalmente el proyecto de trazado el 22/07/22. Publicado en el BOE el anuncio de información pública el 30/08/22.
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.