## 1.10.2-12
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.2-12
Autovía de la Plata. A-66
Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
La Robla – León | 21 | 65.1 | Adjudicado el E.I. el 12/09/07 (BOE 13/10). Plazo: 24 meses.
Valverde de la Virgen (A-66) – Ardón | 17.5 | 51.06 | En servicio desde diciembre de 2003.
Ardón – Villamañán | 14.5 | 38.78 | En servicio desde diciembre de 2003.
Villamañán – LE-412 | 21 | 46.32 | En servicio desde noviembre de 2003.
LE-412 – Villabrázaro | 11.1 | 28.95 | En servicio desde noviembre de 2003.
Benavente – Zamora | 49 | 1.054,86 M€ (suma del importe anual del canon por prestación de servicio entre el 01/01/2014 y el 31/12/2041) | En servicio desde mayo de 2015
Zamora (N) – Río Duero (N-122) | 11.3 | 36.92 | En servicio desde abril de 2007.
Río Duero (N-122) – Zamora (S) | 11.7 | 41.57 | En servicio desde abril de 2009.
Morales del Vino – Corrales | 8.5 | 25.43 | En servicio desde diciembre de 2008.
Corrales – Cubo del Vino | 13.5 | 27.9 | En servicio desde diciembre de 2008.
Cubo del Vino – Calzada de Valdunciel | 14.26 | 34.55 | En servicio desde mayo de 2009.
Calzada de Valdunciel – Salamanca (N) | 9.94 | 23.79 | En servicio desde octubre de 2008.
Salamanca (N) – Autovía de Castilla | 3.73 | 12.66 | En servicio desde julio de 2008.
Circunvalación SO de Salamanca | 5 | 20.87 | En servicio desde mayo de 2006.
Circunvalación SO de Salamanca - Salamanca (S) | 2.4 | 7.84 | En servicio desde octubre de 2007.
Salamanca (S) – Cuatro Calzadas | 16.1 | 40 | En servicio desde octubre de 2007.
Cuatro Calzadas – Montejo | 14.9 | 36.17 | En servicio desde agosto de 2009.
Montejo – Guijuelo | 13.1 | 29.18 | En servicio desde julio de 2009.
Guijuelo – Sorihuela | 11 | 23.41 | En servicio desde diciembre de 2008.
Sorihuela – Béjar | 11.6 | 24.78 | En servicio desde mayo de 2009.
Béjar – L.C.A. Extremadura | 8.33 | 31.52 | En servicio desde junio de 2010.
Puerto de Béjar - Aldeanueva del Camino (S) | 17.2 | 68.21 | En servicio desde febrero de 2003.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.
No se han realizado actuaciones en 2022