## 1.10.2-13
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2021
Cuadro 1.10.2-13
Mejora de la N-I
Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Acondicionamiento (autovía). Condado de Treviño | 9.5 | 47.01 | En servicio desde noviembre de 2006
Autovía Burgos – Miranda de Ebro | 75 | 650 | Licitado el Estudio Informativo el 04/05/10. Plazo: 24 meses. Plazo de presentación de ofertas: 07/06/10. Apertura: 19/07. Por Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras de 14/07/10 (BOE 16/07), se anula la licitación del contrato "por razones técnicas".
Variante de Pancorbo y conexión con la variante de Miranda de Ebro | 12.3 | - | Por Resolución de la D.G. de Carreteras de 15/12/09 se declara cerrado el expediente del Estudio Informativo que fue adjudicado el 18/12/01 (BOE 17/01/02) con un plazo de 14 meses. Es la misma Resolución por la que se autoriza la Orden de Estudio del E.I. de la Autovía Burgos - Miranda de Ebro.
Variante de Santa María Ribarredonda | 4.23 | 8.6 | En servicio desde diciembre de 2013 (salvo el enlace entre la N-I y la N-232, puesto en servicio el 1 de julio de 2014)
Acondicionamiento entre la variante de Monasterio de Rodilla y Cubo de Bureba | 29.1 | 36.25 | En servicio en su totalidad desde el 15 de diciembre de 2014
Variante de Monasterio de Rodilla | 5.39 | 44.42 | Aprobado el expediente de información pública del proyecto de trazado el 03/10/18 (BOE 20/10).
Acondicionamiento entre Rubena y Fresno de Rodilla | 5.8 | 8.17 | Adjudicadas las obras el 21/05/18 (formalización del contrato: plataforma de contratación del S.P.: 05/07). Plazo: 27 meses. Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado de la modificación nº 1 de las obras el 13/11/2020 (BOE 20/11).
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.
No se han realizado actuaciones en 2022