## 1.10.3-5
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.3-5
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea León-Gijón (variante de Pajares)
Tramo |  | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
León – Asturias |  | 49,7 km. (40,5 km. en túnel; 1,8 km. en viaducto y 7,4 km. sobre plataforma de tierras) | 27.51 | Licitado el mantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía. Tramo: Bifurcación Galicia (salida norte de León)-La Robla-Pola de Lena el 17/11/22. Plazo: 48 meses. Plazo de presentación de ofertas: 16/12/22. Apertura: 24/01/23.
León – La Robla |  | 20.2 | 1.19 | Adjudicado el suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de los detectores de caída de objetos a la vía (DCO) el 22/09/22 (formalización del contrato: 24/10; plataforma de contratación del S.P.: 27/10). Plazo: 6 meses.
Variante de Pajares | La Robla – Pola de Lena | 49,7 (40,5 en túnel; 1,8 en viaducto y 7,4 sobre plataforma de tierras) | 12,82 + 2,27 | Aprobada la modificación nº 1 de la ejecución de las obras del proyecto constructivo de la línea aérea de contacto y sistemas asociados del tramo La Robla-Campomanes, vías I y II el 09/07/22 (plataforma de contratación del S.P.: 06/09). Plazo: 0 meses.
|  |  | 10,29 + 2,00 | Aprobada la modificación nº 1 de la ejecución de las obras civiles exteriores de la variante el 20/12/22 (plataforma de contratación del S.P.: 21/12). Plazo: 0 meses.
|  |  | 64,38 + 4,52 | Aprobada la modificación nº 1 de la ejecución de las obras del proyecto constructivo de instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la variante (La Robla-Pola de Lena) el 26/06/22 (plataforma de contratación del S.P.: 01/08). Plazo: 0 meses.
|  |  | 0.56 | Adjudicada la ejecución de los trabajos de tratamiento de perfil y amolado de carril del tramo el 22/04/22 (formalización del contrato: 23/05; plataforma de contratación del S.P.: 27/05). Plazo: 6 meses.
| Campomanes – Pola de Lena | 4.9 | 16,28 + 1,03 | Aprobada la modificación nº 1 de las obras de cambiador de ancho en Campomanes y de montaje de vía del tramo Campomanes - Pola de Lena el 17/12/2021 (plataforma de contratación del S.P.: 20/01/22). Plazo: 0 meses.
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

## Completo
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.3-5
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea León-Gijón (variante de Pajares)
Recorrido | Tramo |  | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
León – Gijón (Variante de Pajares)
| León – Asturias |  | 49,7 km. (40,5 km. en túnel; 1,8 km. en viaducto y 7,4 km. sobre plataforma de tierras) | 21.9 | Adjudicado el suministro y transporte de carril (conjuntamente con los tramos Albacete-Almansa y tres ramales de la conexión de la LAV M-CLM-CV-RG con la LAV M-SE) el 08/11/11 (nota de prensa de ADIF). Plazo: 12 meses.
|  |  |  | 3.49 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto el 21/05/12 (publicado en la web de ADIF el 31/05/12). Plazo: 10 meses.
|  |  |  | 1,20 M€ (obra) + 246.840 € (mantenimiento) | Licitada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento del proyecto constructivo del centro de control y operación (CCO) para el telemando de energía de AV de León el 24/12/13 (web de ADIF). Plazo: 29 meses: 5 meses (obras, pruebas de recepción y puesta en servicio) + 24 meses (mantenimiento desde la puesta en servicio y entrega a mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 15/01/14.
|  |  |  | 12.64 | Adjudicado el suministro y transporte de carril para la renovación de vía del tramo León-variante de Pajares y el montaje de vía entre La Robla-Campomanes-Pola de Lena el 25/06/18 (plataforma de contratación del S.P.: 03/07). Plazo: 12 meses.
|  |  |  | Dos lotes: Lote 1: 6,39 Lote 2: 7,92 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas para la renovación de vía del tramo León-variante de Pajares y el montaje de vía entre La Robla-Campomanes-Pola de Lena el 25/06/18 (formalización del contrato: 30/07; plataforma de contratación del S.P.: 28/08). Plazo: Lote 1: 8 meses; Lote 2: 8 meses.
|  |  |  | 3.12 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto para la renovación de vía del tramo León-variante de Pajares y el montaje de vía entre La Robla-Campomanes-Pola de Lena el 01/06/18 (formalización: 13/07; plataforma de contratación del S.P.: 23/08). Plazo: 12 meses.
|  |  |  | 0.81 | Adjudicada la adaptación de DaVinci para la inclusión de los tramos León-Pola de Lena y Palencia-León en el nuevo puesto de mando multi-red de León (CRC de León) el 04/06/2020 (formalización del contrato: 16/07; plataforma de contratación del S.P.: 19/07). Plazo: 36 meses.
|  |  |  | 2.95 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto constructivo de las instalaciones de telecomunicaciones fijas y sistemas de protección y seguridad del tramo Bifurcación Galicia-Bifurcación Pajares, y del tendido de cable de fibra óptica entre Bifurcación Pajares y Pola de Lena por el túnel oeste de Variante de Pajares el 28/04/21 (formalización del contrato: 19/05; plataforma de contratación del S.P.:19/05). Plazo: 11 meses. Ámbito del proyecto: entre León y La Robla (long. aprox. 23 km) y entre Bifurcación Pajares y Pola de Lena por el túnel Oeste de la Variante (long. aprox. 50 km).
|  |  |  | 27.51 | Licitado el mantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía. Tramo: Bifurcación Galicia (salida norte de León)-La Robla-Pola de Lena el 17/11/22. Plazo: 48 meses. Plazo de presentación de ofertas: 16/12/22. Apertura: 24/01/23.
| León – La Robla |  | 20.2 | 13,32 + 1,59 | Adjudicadas las obras del proyecto de construcción de renovación de vía y supresión de pasos a nivel el 25/06/19 (formalización del contrato: 26/07; plataforma de contratación del S.P.: 05/07). Plazo: 12 meses. Consiste en la adecuación de la línea León-Gijón en el tramo comprendido entre el p.k. 0+923 a la salida de León de la bifurcación a Galicia y la futura conexión de La Robla en el p.k. 21+073 y én la supresión de los pp.nn. existentes en él. El objetivo fundamental es aumentar la velocidad y seguridad en el tramo, la inclusión de elementos polivalentes para permitir indistintamente la circulación de trenes de ancho ibérico e internacional y conseguir una capacidad de estacionamiento y apartado de 750 m. en la estación de Santibáñez. Aprobada la modificación nº 1 del contrato de las obras el 11/06/2020 (plataforma de contratación del S.P.: 05/08). Plazo: 0 meses.
|  |  |  | 0.57 | Adjudicadas las obras de la subestación eléctrica de tracción San Andrés del Rabanedo, fase I (subestación móvil) el 18/08/11 (web de ADIF de 26/08).
|  |  |  | 6.35 | Adjudicado el suministro y transporte de desvíos ferroviarios para la construcción y renovación del tramo el 24/05/18 (formalización del contrato: 05/07; plataforma de contratación del S.P.: 14/11). Plazo: 12 meses.
|  |  |  | 6.45 | Adjudicada la ejecución de obra de señalización del tramo León-La Robla (bif. Galicia- Santibáñez) el 20/12/18 (formalización del contrato: 15/02/19; plataforma de contratación del S.P.: 26/02). Plazo: 10 meses.
|  |  |  | 1.46 | Adjudicado el suministro y transporte de desvíos ferroviarios para la construcción y renovación del tramo (Fase II) el 25/07/19 (formalización del contrato: 23/08; plataforma de contratación del S.P.: 09/01/2020). Plazo: 5 meses. Incluye 5 desvíos para distintos anchos: - Dos desvíos o semiescapes de ancho mixto, aptos para velocidades máximas de hasta 200 km/h por vía directa y 60 km/h por vía desviada. - Dos desvíos convencionales, en ancho ibérico o estándar, aptos para velocidades máximas de hasta 200 km/h por vía directa y 50 km/h por vía desviada. - Un desvío convencional apto para velocidades máximas de hasta 200 km/h por vía directa y 45 km/h por vía desviada.
|  |  |  | 1.33 | Adjudicada la ejecución de la obra del proyecto constructivo de las instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R el 28/04/21 (formalización del contrato: 09/06/21; plataforma de contratación del S.P.:21/07). Plazo: 165 días (5,5 meses). El objeto del contrato es dotar al tramo León-La Robla de las instalaciones de AV para dar continuidadal corredor de AV Madrid - Asturias entre León y la Variante de Pajares, por lo que es necesario instalar el sistema de telecomunicaciones móviles GSM-R.
|  |  |  | 14.39 | Adjudicada la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de la instalación de enclavamientos, sistemas de protección de tren, control de tráfico centralizado y sistemas de energía el 22/12/2020 (plataforma de contratación del S.P.: 29/12). Plazo: 24 meses. El objeto de la actuación es dotar al tramo del sistema de protección de tren y control de tráfico ERTMS N2 y del sistema ASFA digital como respaldo.
|  |  |  | 1.19 | Adjudicado el suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de los detectores de caída de objetos a la vía (DCO) el 22/09/22 (formalización del contrato: 24/10; plataforma de contratación del S.P.: 27/10). Plazo: 6 meses.
| Variante de Pajares | La Robla – Pola de Lena | 49,7 (40,5 en túnel; 1,8 en viaducto y 7,4 sobre plataforma de tierras) | 148.83 | Adjudicadas las obras civiles complementarias interiores de los túneles de Pajares, lote Norte el 25/02/11 (formalización del contrato 28/03: BOE 16/04). Plazo 12 meses.
|  |  | 83.5 |  | Adjudicadaslas obras civiles complementarias interiores de los túneles de Pajares, lote Sur el 28/0111 (formalización del contreto 24/02, BOE 14/03). Plazo 14 meses.
|  |  |  | 12,70 M€ (11,92 M€ obra+784.080 € mantenimiento) | Adjudicadas las obras del proyecto constructivo y el mantenimiento de la línea aérea de contacto y sistemas asociados el 29/11/13 (publicado en la web de ADIF el 06/12/13). Plazo: 38 meses (14 meses de obra+24 meses de mantenimiento).
Adjudicados los proyectos de instalaciones no ferroviarias de los túneles el 27/05/09 (BOE 05/06). Plazo: 16 meses.
|  |  |  | 38,99 M€ (38,08 M€ obra + 907.500 € mantenimiento) | Licitada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento de la subestación eléctrica de tracción y centros de autotransformación asociados, telemando de energía y doble línea de 20kV para el suministro eléctrico a las instalaciones del tramo La Robla - Pola de Lena el 14/11/13. Plazo 42 meses (18 meses de obra+24 meses de mantenimiento). Plazo de presentación de ofertas: 08/01/14. Apertura: 20/01.
|  |  |  | 10.06 | Licitado el suministro, transporte y descarga de traviesas bibloque de hormigón armado con ancho polivalente para vía en placa en el tramo La Robla - Pola de Lena el 10/12/13. Plazo: 7 meses. Plazo de presentación de ofertas: 28/01/14. Apertura: 12/02.
|  |  |  | 6.15 | Licitadas las obras de ejecución del proyecto constructivo de las instalaciones de comunicaciones móviles GSM-R e infraestructuras para operadores públicos de telefonía móvil para el tramo La Robla - Pola de Lena (fase 1 y fase 4) y mantenimiento (fase 1) el 10/12/13. Plazo: 30 meses. Plazo de presentación de ofertas: 30/01/14. Apertura: 13/02.
|  |  |  | 65.65 | Adjudicada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección del tren, telecomunicaciones fijas, control de tráfico centralizado, sistemas auxiliares y de protección y seguridad en el tramo La Robla - Pola de Lena el 28/03/14 (publicado en la web de ADIF el 24/04). Plazo: 30 meses (Obras: 28 meses; fase 1: 18 meses; fase 2: 10 meses. Mantenimiento: 12 meses a partir de la finalización de las obras de la fase 1).
|  |  |  | 5.86 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas monobloque polivalentes para el tramo La Robla - Pola de Lena el 28/04/14 (publicado en la web de ADIF el 09/05). Plazo: 4 meses.
|  |  |  | 36.06 | Adjudicada la ejecución del proyecto de construcción y mantenimiento de instalaciones de protección civil y seguridad de los túneles del tramo La Robla - Pola de Lena el 26/09/14 (publicado en la web de ADIF-Alta Velocidad el 08/10). Plazo: 38 meses (obras: 14 meses + mantenimiento: 24 meses).
|  |  |  | 8.72 | Adjudicado el suministro y transporte de desvíos ferroviarios y aparatos de dilatación polivalentes para el tramo La Robla - Pola de Lena el 26/09/14 (publicado en la web de ADIF-AV el 10/10). Plazo: 9 meses.
|  |  |  | 8.63 | Adjudicadas las obras del proyecto de ejecución del revestimiento de la Galería de Folledo el 19/01/18 (formalización del contrato: 19/02; BOE: 02/03). Aprobada la modificación nº 1 el 23/10/19 (plataforma de contratación del S.P.: 12/12). Plazo tras modificación: 17 meses.
|  |  |  | 3.69 | Adjudicadas las obras civiles complementarias exteriores del tramo La Robla - Pola de Lena el 27/03/15 (formalización del contrato: 23/04; BOE 05/05). Plazo: 12 meses. Plazo de presentación de ofertas: 02/09/14. Apertura: 07/12. Aprobada en Consejo de Administración de ADIF-AV de junio de 2016 la RESCISIÓN del contrato.
|  |  |  | 187467.41 | Adjudicada la instalación del subsistema radio (BSS) GSM-R del tramo La Robla - Pola de Lena en los elementos centrales (CORE) de la red GSM-R de ADIF el 20/10/14 (publicado en la web de ADIF-AV el 23/10).
|  |  |  | 877339.43 | Adjudicadas las obras de ejecución del proyecto de construcción de las protecciones acústicas el 13/05/15 (formalización del contrato: 18/06; BOE 09/07). Plazo: 10 meses.
|  |  |  | 2.77 | Adjudicado el suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de los detectores de caída de objetos a la vía (DCO) el 15/06/15 (publicado en la web de ADIF-AV el 23/06). Plazo: 6 meses.
|  |  |  | 308550 | Adjudicados los servicios para la realización de pruebas de carga e inspecciones de puentes el 14/06/15 (publicado en la web de ADIF-AV el 19/06). Plazo: 12 meses.
|  |  |  | 1.75 | Declarada DESIERTA la adjudicación del suministro y transporte de balasto para el tramo La Robla-Pola de Lena (Fase II) por acuerdo de 26/12/17 (plataforma de contratación del Estado: 08/01/18) por no haberse presentado ofertas). Plazo: 8 meses.
|  |  |  | 12.3 | Adjudicado el suministro, transporte y descarga de traviesas bibloque de HA de ancho mixto para vía en placa el 25/06/18 (formalización: 27/07; plataforma de contratación del S.P.: 23/08). Plazo: 8 meses.
|  |  |  | 10.64 | Adjudicado el suministro y transporte de desvíos ferroviarios para la instalación de ancho mixto el 28/11/18 (plataforma de contratación del S.P.: 12/12). Plazo: 12 meses.
|  |  |  | 1.29 | Adjudicado el suministro, transporte y descarga de traviesas bibloque de hormigón armado de ancho polivalente para vía en placa, Fase II, el 29/11/18 (plataforma de contratación del S.P.: 12/12). Plazo: 4 meses.
|  |  |  | 12,82 + 2,27 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto constructivo de la línea aérea de contacto y sistemas asociados del tramo La Robla-Campomanes, vías I y II el 30/06/2020 (formalización del contrato: 29/07; plataforma de contratación del S.P.: 01/08). Plazo: 15 meses. Comprende el tramo desde el enlace con la vía convencional en la zona de La Robla, p.k. 21+074, hasta el viaducto Focaral en el p.k. 68+139. Incluye la electrificación con catenaria alimentada a 25 kv c.a. en las vías generales 1 y 2 de la nueva variante de Pajares, incluyendo la electrificación de los PAETs de La Robla y Campomanes. La catenaria de los extremos de la obra se realizan para 3 kv c.c. para conectarla con la de los tramos adyacentes alimentados a esta tensión. Aprobada la modificación nº 1 de la ejecución de las obras del proyecto constructivo de la línea aérea de contacto y sistemas asociados del tramo La Robla-Campomanes, vías I y II el 09/07/22 (plataforma de contratación del S.P.: 06/09). Plazo: 0 meses.
|  |  |  | 10,29 + 2,00 | Adjudicada la ejecución de las obras civiles exteriores de la variante el 26/05/2020 (formalización del contrato: 13/07; plataforma de contratación del S.P.: 13/08). Plazo: 10 meses. Aprobada la modificación nº 1 de la ejecución de las obras civiles exteriores de la variante el 20/12/22 (plataforma de contratación del S.P.: 21/12). Plazo: 0 meses.
|  |  |  | 64,38 + 4,52 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto constructivo de instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la variante (La Robla-Pola de Lena) el 30/06/2020 (formalización del contrato: 13/08; plataforma de contratación del S.P.: 06/01/2021). Plazo: 18 meses. Aprobada la modificación nº 1 de la ejecución de las obras del proyecto constructivo de instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la variante (La Robla-Pola de Lena) el 26/06/22 (plataforma de contratación del S.P.: 01/08). Plazo: 0 meses.
|  |  |  | 1.21 | Adjudicadas las obras de la protección acústica del tramo el 12/05/21 (formalización del contrato: 08/06; plataforma de contratación del S.P.: 08/06). Plazo: 9 meses. Del estudio completo por la posible afectación por ruido en las inmediaciones de la traza se concluye que en la fase de explotación de la LAV, requerirán protección acústica los núcleos urbanos de La Robla y Pola de Lena, que es la actuación objeto de este contrato.
|  |  |  | 20.22 | Adjudicado el contrato para la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras por adaptación al tercer carril y ERTMS de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección de tren, telecomunicaciones fijas, control de tráfico centralizado, sistemas auxiliares y de protección y seguridad y su mantenimiento para el tramo La Robla-Pola de Lena el 24/02/2021 (formalización del contrato: 13/04; plataforma de contratación del S.P.: 17/04; procedimiento negociado sin publicidad). Plazo: 30 meses.
|  |  |  | 13.6 | Adjudicadas las obras de ejecución del proyecto de construcción de las obras de adecuación de accesos, evacuación e instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la Variante de Pajares el 28/09/21 (formalización del contrato: 14/10; plataforma de contratación del S.P.: 08/11). Plazo: 14 meses. Anualidades de licitación (según Pliego): 2021: 4.341.808,09 €; 2022: 11.936.742,89 €. El objeto del proyecto es dotar a los túneles de la Variante de Pajares de todas las obras de emergencia necesarias para posibilitar la evacuación de los viajeros en condiciones de seguridad.
|  |  |  | 2.3 | Adjudicadas las obras de ejecución del Proyecto de Construcción del paso inferior bajo la L.A.V. León - Asturias para el cruce de la Variante de Llanos de Alba de la carretera CL-626 el 19/11/21 (formalización del contrato: 30/12; plataforma de contratación del S.P.: 12/01/22). Plazo: 8 meses. Anualidades de licitación (según Pliego): 2021: 687.921,81 €; 2022: 2.063.765,42 €. El objeto del proyecto es definir la estructura correspondiente al paso inferior bajo la LAV León-Asturias (Variante de Pajares), con la finalidad de solucionar el cruce de ésta con la futura variante de la carretera existente CL-626. El paso inferior se enmarca en una futura variante que afectará a la carretera CL-626, la cual atraviesa consecutivamente los cascos urbanos de las localidades de Llanos de Alba y de La Robla, ambas perteneciente a la provincia de León. La tipología de la estructura seleccionada, atendiendo a la situación actual en la que la LAV ya está ejecutada, ha sido la del cajón hincado. Las principales características de la estructura proyectada son las siguientes: - Gálibo libre vertical de 7,0. - Longitud total: 48,30 m.
|  |  |  | 0.56 | Adjudicada la ejecución de los trabajos de tratamiento de perfil y amolado de carril del tramo el 22/04/22 (formalización del contrato: 23/05; plataforma de contratación del S.P.: 27/05). Plazo: 6 meses.
|  | La Robla - Campomanes, Fase I |  | 26.45 | Adjudicado el montaje de vía el 28/11/18 (plataforma de contratación del S.P.: 05/12). Plazo: 15 meses. Valor estimado del contrato (sin IVA): 61.026.651,46 € (incluye 31.077.350,23 € de suministros aportados). Discurre entre La Robla y el pk 62+450. La finalidad de las actuaciones es permitir circulaciones entre La Robla y Pola de Lena en ancho 1.435 mm y 1.668 mm, permitiendo el paso tanto de pasajeros como de mercancías.
|  | La Robla – Túneles de Pajares (Pola de Gordón) | 9.4 | 100.76 | Adjudicadas las obras de plataforma el 31/03/06 (BOE 26/04). Plazo: 26 meses.
|  |  | 27 | 9.45 | Adjudicado el montaje de vía el 30/05/14 (BOE 29/08; formalización del contrato: 27/06). Plazo: 12 meses.
|  | Pola de Gordón – Folledo (lote 1) | 2 x 10,4 | 570.23 | Adjudicado el concurso de Proyecto y obra el 23/05/03 (BOE 21/06). Plazo de redacción de los Proyectos Constructivos: 4 meses. Plazo de ejecución de las obras: 60 meses.
|  | Folledo Viadangos (lote 2) | 2 x 3,9 | 400.88 | Adjudicado el concurso de Proyecto y obra el 23/05/03 (BOE 21/06). Plazo de redacción de los Proyectos Constructivos: 4 meses. Plazo de ejecución de las obras: 60 meses
|  | Viadangos – Los Pontones (Lena) (lote 3). Túnel este e instalaciones | 1 x 10,3 | 276.04 | Adjudicado el concurso de Proyecto y obra el 13/06/03 (BOE 15/07). Plazo de redacción de los Proyectos Constructivos: 4 meses. Plazo de ejecución de las obras: 60 meses.
|  | Viadango – Los Pontones (Lena) (lote 4). Túnel oeste y galerías | 1 x 10,3 | 258.31 | Adjudicado el concurso de Proyecto y obra el 13/06/03 (BOE 15/07). Plazo de redacción de los Proyectos Constructivos: 4 meses. Plazo de ejecución de las obras: 58 meses.
|  | Túneles de Pajares – Sotiello | 6.1 | 160.28 | Adjudicadas las obras de plataforma el 28/07/06 (BOE 15/08). Plazo: 29,5 meses.
|  | Sotiello – Campomanes | 4.32 | 79.78 | Adjudicadas las obras de plataforma el 30/06/06 (BOE 01/08). Plazo: 28 meses. Adjudicadas las actuaciones para mantenimiento, ampliación del conocimiento geológico-geotécnico, monitorización, evaluación del seguimiento y mejora, si procede, de la pantalla 1 del deslizamiento 2 el 02/06/17 (plataforma de contratación del Estado: 31/07) por 268.026,56 €. Plazo: 5 meses.
|  | Campomanes – Pola de Lena | 4.9 | 70.79 | Adjudicadas las obras de plataforma el 28/07/06 (BOE 15/08). Plazo: 32 meses.
|  |  |  | 16,28 + 1,03 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de construcción de cambiador de ancho en Campomanes y de montaje de vía del tramo Campomanes - Pola de Lena el 30/01/19 (formalización del contrato: 21/02; plataforma de contratación del S.P.: 06/05). Plazo: 10 meses. Incluye las siguientes actuaciones: 1. Montaje de vía en ancho UIC en la V.I. desde el p.k. 62+450 hasta el 64+242,386. 2. Montaje de vía en ancho mixto en la V.D. desde el p.k. 62+450 hasta el 64+242,386. 3. Montaje de vía en ancho ibérico de ambas vías desde el p.k. 64+242,386 hasta el final (p.k. 70+280,279). 4. Ejecución de cambiador de anchos en el PAET de Campomanes. Aprobada la modificación nº 1 de las obras de cambiador de ancho en Campomanes y de montaje de vía del tramo Campomanes - Pola de Lena el 17/12/2021 (plataforma de contratación del S.P.: 20/01/22). Plazo: 0 meses.
|  | Túneles de Pajares - Pola de Lena | 23 | 9.29 | Adjudicado el montaje de vía el 27/06/14 (BOE 20/09; formalización del contrato: 29/07). Plazo: 15 meses.
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.