## 1.10.2-18
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.2-18
Autovía Camino de Santiago. A-12
Tramo | Longitud | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Kms
Ibeas de Juarros - Burgos | 7 | 91 | Adjudicada la redacción del proyecto de trazado y construcción de TERMINACIÓN el 21/09/22 (formalización del contrato: 28/10; BOE 07/11). Plazo: 24 meses.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

## Original
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.2-18
Autovía Camino de Santiago. A-12
Tramo | Longitud | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Kms
Santo Domingo de la Calzada - Villamayor del Río | 14.36 | 72.45 | Adjudicadas las obras el 11/12/19 (plataforma de contratación del S.P.: 13/12). Plazo: 36 meses.
Villamayor del Río - Villafranca Montes de Oca | 16.6 | 108.3 | Aprobado definitivamente el proyecto de trazado el 30/04/15 (BOE 05/06).
Villafranca Montes de Oca - Ibeas de Juarros | 23.5 | 156.27 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado el 18/12/15 (BOE 30/01/16).
Ibeas de Juarros - Burgos | 7 | 91 | Adjudicada la redacción del proyecto de trazado y construcción de TERMINACIÓN el 21/09/22 (formalización del contrato: 28/10; BOE 07/11). Plazo: 24 meses.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.