## 1.10.3-2
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.3-2
Medina del Campo-Valladolid. Enlaces de las líneas de A.V. Madrid-Valladolid y Madrid-Galicia (350 km/h)
Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Conexión de las Líneas de Alta Velocidad Madrid–Valladolid y Madrid-Olmedo-Zamora-Galicia en el entorno de Olmedo (Valladolid). Fase 1 | 8 |  | Adjudicada la redacción del proyecto de construcción de plataforma el 19/02/22 (formalización del contrato: 30/03; plataforma de contratación del S.P.: 29/04). Plazo: 36 meses. El presupuesto de las obras de plataforma está estimado en unos 25-30 M€, con un plazo de ejecución de 30 meses (24 meses para la plataforma y 6 meses para el montaje de vías y energía). El trazado del ramal a proyectar se inicia con un desvío situado en el tramo de la LAV Olmedo-Medina-Zamora-Orense comprendido entre las bifurcaciones de Medina y Medina del Campo AV y finaliza mediante otro desvío situado entre aproximadamente los PPKK 143+500 y 144+100 de la LAV Madrid-Valladolid.
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

## Completo
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.3-2
Medina del Campo-Valladolid. Enlaces de las líneas de A.V. Madrid-Valladolid y Madrid-Galicia (350 km/h)
Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Valdestillas – Río Duero | 11.5 |  | Tramo incluido en la L.A.V. Madrid - Valladolid en servicio desde diciembre de 2007.
Bifurcación a Salamanca: enlace del PAET de Medina del Campo con la línea de Medina del Campo a Salamanca | 3,5 (doble vía) + 2,5 + 3,3 (bifurcaciones de vía única para conectar con la LAV M-OR) | 36.72 | Adjudicadas las obras de plataforma el 16/09/10 (BOE 21/10). Plazo: 24 meses. Resuelto el contrato de de ejecución de las obras por Acuerdo de Consejo de Ministros el 05/12/2019
Conexión de las Líneas de Alta Velocidad Madrid–Valladolid y Madrid-Olmedo-Zamora-Galicia en el entorno de Olmedo (Valladolid). Fase 1 | 8 |  | Adjudicada la redacción del proyecto de construcción de plataforma el 19/02/22 (formalización del contrato: 30/03; plataforma de contratación del S.P.: 29/04). Plazo: 36 meses. El presupuesto de las obras de plataforma está estimado en unos 25-30 M€, con un plazo de ejecución de 30 meses (24 meses para la plataforma y 6 meses para el montaje de vías y energía). El trazado del ramal a proyectar se inicia con un desvío situado en el tramo de la LAV Olmedo-Medina-Zamora-Orense comprendido entre las bifurcaciones de Medina y Medina del Campo AV y finaliza mediante otro desvío situado entre aproximadamente los PPKK 143+500 y 144+100 de la LAV Madrid-Valladolid.
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.