## 1.10.3-3
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.3-3
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Valladolid-Burgos-Vitoria
Tramo |  | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Venta de Baños - Burgos |  | 86.5 | 759 | En servicio desde julio de 2022.
Burgos – Vitoria
| LOTE 1: Variante Ferroviaria de Burgos – Piérnigas | 29.8 | 5.51 | Licitada la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 03/08/22. Plazo: 34 meses. Plazo de presentación de ofertas: 27/09/22. Apertura: 11/11.
| LOTE 2: Piérnigas – Pancorbo | 22.7 | 5.47 | Licitada la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 03/08/22. Plazo: 34 meses. Plazo de presentación de ofertas: 27/09/22. Apertura: 11/11.
| LOTE 3: Pancorbo – Ameyugo | 8.4 | 3.98 | Licitada la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 03/08/22. Plazo: 32 meses. Plazo de presentación de ofertas: 27/09/22. Apertura: 11/11.
| LOTE 4: Ameyugo - Manzanos e Integración del ferrocarril en Miranda del Ebro | 26,70 (9,20 de vía doble + 6,30 de doble vía única + 11,20 de vía única de los ramales de conexión con Miranda de Ebro) | 7.25 | Licitada la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 03/08/22. Plazo: 36 meses. Plazo de presentación de ofertas: 27/09/22. Apertura: 11/11.
| LOTE 5 Manzanos – Iruña de Oca | 13.7 | 5.41 | Licitada la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 03/08/22. Plazo: 32 meses. Plazo de presentación de ofertas: 27/09/22. Apertura: 11/11.

## Completo
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.3-3
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Valladolid-Burgos-Vitoria
Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Valladolid - Burgos - Vitoria
| Valladolid – Palencia |  |  | En servicio desde septiembre de 2015.
| Valladolid – Nudo de Venta de Baños |  |  | En servicio desde septiembre de 2015.
| Venta de Baños - Burgos | 86.5 | 759 | En servicio desde julio de 2022.
| Burgos – Vitoria | 93.64 | 1443 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el E.I. el 29/12/21 (BOE 08/01/22). La longitud y el presupuesto corresponden a las alternativas informadas FAVORABLEMENTE por la D.I.A.: Alternativa Oeste-2 (tramo Burgos-Pancorbo) y Alternativa Variante de Miranda 2 (tramo Pancorbo-Vitoria), que NO son las propuestas por el promotor (Alternativa Oeste 1 y una composición de la Variante de Miranda 2 hasta antes del río Bayas y de la Variante de Miranda 5 hasta el final del tramo) para cada tramo. El proceso de alegaciones del E.I. de 2015 puso de manifiesto la existencia de posibles alternativas a los trazados de los proyectos constructivos que pudieran ser ventajosas, por lo que se estudiaron no sólo ésas, sino otras nuevas que mejoraban los trazados anteriormente estudiados. Se han dividido en dos subtramos: Burgos-Pancorbo, con 4 alternativas (seleccionada en el E.I. por el promotor la denominada Oeste 1) y Pancorbo-Vitoria, con 6 (todas similares, por lo que se seleccionaría la óptima tras el periodo de alegaciones y finalmente fue la denominada Variante de Miranda 6).
| LOTE 1: Variante Ferroviaria de Burgos – Piérnigas | 29.8 | 5.51 | Licitada la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 03/08/22. Plazo: 34 meses. Plazo de presentación de ofertas: 27/09/22. Apertura: 11/11.
| LOTE 2: Piérnigas – Pancorbo | 22.7 | 5.47 | Licitada la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 03/08/22. Plazo: 34 meses. Plazo de presentación de ofertas: 27/09/22. Apertura: 11/11.
| LOTE 3: Pancorbo – Ameyugo | 8.4 | 3.98 | Licitada la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 03/08/22. Plazo: 32 meses. Plazo de presentación de ofertas: 27/09/22. Apertura: 11/11.
| LOTE 4: Ameyugo - Manzanos e Integración del ferrocarril en Miranda del Ebro | 26,70 (9,20 de vía doble + 6,30 de doble vía única + 11,20 de vía única de los ramales de conexión con Miranda de Ebro) | 7.25 | Licitada la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 03/08/22. Plazo: 36 meses. Plazo de presentación de ofertas: 27/09/22. Apertura: 11/11.
| LOTE 5 Manzanos – Iruña de Oca | 13.7 | 5.41 | Licitada la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 03/08/22. Plazo: 32 meses. Plazo de presentación de ofertas: 27/09/22. Apertura: 11/11.
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.