## 1.10.3-8
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2023
Cuadro 1.10.3-8
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Otras actuaciones
Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Madrid – Salamanca | Salamanca – Fuentes de Oñoro | 125.57 | 31.71 | Adjudicadas las obras de electrificación (línea aérea de contacto) el 19/12/17 (formalización del contrato: 12/01/18; plataforma de contratación del S.P.: 17/05). Plazo: 18 meses.
|  |  | 2.61 | Aprobada la modificación nº 1 de las obras de electrificación (línea aérea de contacto) el 01/08/22 (plataforma de contratación del S.P.: 03/08). Plazo (tras la modificación): 54 meses.
Conexión con la línea de Alta Velocidad Madrid – Barcelona | Corredor ferroviario Soria - Castejón | 104 |  | Adjudicados los Estudios de viabilidad el 18/08/22 (formalización del contrato: 06/10; BOE 17/10). Plazo: 15 meses. La conexión propuesta daría continuidad a la línea Torralba-Soria, posibilitando potencialmente la conexión con el resto de la red ferroviaria en Castejón (está por determinar la inclusión o no de paradas comerciales intermedias). El estudio se sustentará en el planteamiento de varias alternativas de trazado, que podrán apoyarse parcialmente en el trazado ferroviario clausurado, junto con las actuaciones necesarias para su reapertura y deberán trazarse variantes de nuevo trazado donde las condiciones geométricas del trazado existente u otro tipo de condicionantes no permitan la implantación de alternativas viables desde el punto de vista técnico. Contendrá un estudio de demanda basado en un modelo construido específicamente para esta actuación y un estudio de rentabilidad financiera y económica y se seleccionará una alternativa o varias, mediante análisis multicriterio. Si bien la elaboración de alternativas de trazado para la conexión ferroviaria propuesta tiene un ámbito restringido al trayecto entre Soria y Castejón, el estudio funcional y de demanda a realizar tendrá un ámbito mayor.
Corredor ferroviario de altas prestaciones Mediterráneo – Cantábrico | Logroño – Miranda de Ebro | 69 |  | Adjudicado el Estudio de viabilidad de la mejora del corredor ferroviario el 07/06/23 (formalización del contrato: 05/07; BOE: 10/07) por: 464.640 €. Plazo: 20 meses. El objeto del estudio es evaluar la viabilidad técnica, económica y medioambiental de la mejora del corredor ferroviario entre Logroño (La Rioja) y Miranda de Ebro (Burgos). Para ello, se analizará, con el grado de definición y precisión acorde a este tipo de estudios, un número suficiente de alternativas de trazado que posteriormente serán comparadas bajo consideraciones técnicas, económicas, medioambientales y de explotación, dando como resultado de dicha comparativa una alternativa óptima. El estudio de viabilidad contendrá un estudio de demanda concebido específicamente para esta actuación, así como un estudio de rentabilidad socioeconómica.
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

## Completo
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.3-8
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Otras actuaciones
Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Madrid – Salamanca
| Medina del Campo – Cantalpino | 31.62 |  | Proyecto constructivo de la plataforma en redacción (adjudicado el 12/11/01, BOE 04/12)
| Cantalpino – Salamanca | 33.91 |  | Proyecto constructivo de la plataforma en redacción (adjudicado el 12/11/01, BOE 04/12)
| Salamanca – Fuentes de Oñoro | 125.57 | 31,71 + 2,61 | Adjudicadas las obras de electrificación (línea aérea de contacto) el 19/12/17 (formalización del contrato: 12/01/18; plataforma de contratación del S.P.: 17/05). Plazo: 18 meses. Aprobada la modificación nº 1 de las obras de electrificación (línea aérea de contacto) el 01/08/22 (plataforma de contratación del S.P.: 03/08). Plazo (tras la modificación): 54 meses.
|  |  | 4.99 | Adjudicadas las obras de adecuación de gálibos por la electrificación de la línea en este tramo el 20/12/19 (plaraforma de contratación del S.P.: 20/12). Plazo: 12 meses. Incluye dos tipos de actuación: rebaje de la plataforma (2 casos) y demolición y construcción de nueva estructura (5 casos).
|  |  | 1.36 | Adjudicadas las obras de construcción de reposición de los servicios afectados por la electrificación del tramo el 13/12/19 (plataforma de contratación del S.P.: 17/12). Plazo: 10 meses.
| Medina del Campo – Salamanca – Fuentes de Oñoro |  | 38.17 | En servicio desde diciembre de 2015 (electrificación entre Medina del Campo y Salamanca).
|  |  | 967698.76 | Adjudicado el mantenimiento de las instalaciones de línea aérea de contacto, subestaciones eléctricas, centros de autotransformación y telemando de energía el 17/09/18 (plataforma de contratación del S.P.: 16/11). Plazo: 24 meses.
|  |  | 25.8 | Adjudicada la ejecución de las obras y realización del mantenimiento del proyecto constructivo de electrificación. Subestaciones y centros de autotransformación asociados, telemando de energía y líneas aéreas de alta tensión el 24/05/18 (formalización del contrato: 27/07; plataforme de contratación del S.P.: 03/12). Plazo: 42 meses (18 meses para obras + 24 meses para mantenimiento).
Conexión con la línea de Alta Velocidad Madrid – Barcelona
| Calatayud – Soria | 95.16 | 134.28 | Solicitada la D.I.A. con la remisión del informe de alegaciones del E.I. al Ministerio de Medio Ambiente el 08/04/03.
| Conexión de la línea Torralba - Soria con la red de alta velocidad |  |  | Adjudicado el Estudio de alternativas el 15/02/11 (formalización del contrato: 18/03; BOE 03/05) €. Plazo: 18 meses.
| Corredor ferroviario Soria - Castejón | 104 |  | Adjudicados los Estudios de viabilidad el 18/08/22 (formalización del contrato: 06/10; BOE 17/10). Plazo: 15 meses. La conexión propuesta daría continuidad a la línea Torralba-Soria, posibilitando potencialmente la conexión con el resto de la red ferroviaria en Castejón (está por determinar la inclusión o no de paradas comerciales intermedias). El estudio se sustentará en el planteamiento de varias alternativas de trazado, que podrán apoyarse parcialmente en el trazado ferroviario clausurado, junto con las actuaciones necesarias para su reapertura y deberán trazarse variantes de nuevo trazado donde las condiciones geométricas del trazado existente u otro tipo de condicionantes no permitan la implantación de alternativas viables desde el punto de vista técnico. Contendrá un estudio de demanda basado en un modelo construido específicamente para esta actuación y un estudio de rentabilidad financiera y económica y se seleccionará una alternativa o varias, mediante análisis multicriterio. Si bien la elaboración de alternativas de trazado para la conexión ferroviaria propuesta tiene un ámbito restringido al trayecto entre Soria y Castejón, el estudio funcional y de demanda a realizar tendrá un ámbito mayor.
Corredor ferroviario de altas prestaciones Mediterráneo – Cantábrico
| Logroño – Miranda de Ebro | 67 |  | Publicado el Anuncio Previo del contrato de servicios para la redacción del Estudio de viabilidad de la mejora del corredor ferroviarioel 12/12/22 (plataforma de contratación del S.P.). Importe: 612.677,45 €. Plazo: 20 meses.
Corredor de altas prestaciones Madrid – Ávila – Salamanca
| Segovia – Ávila | 55 |  | Adjudicado el E.I. el 08/04/11 (BOE 20/05; formalización del contrato: 11/05/11) €. Plazo: 24 meses.
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.