## 1.10.2-19
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2024
Cuadro 1.10.2-19
Autovía Valladolid – León. A-60
Tramo | Longitud | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Kms
Valladolid – Villanubla (accesos al aeropuerto) | 16.6 | 39.68 | En servicio desde octubre de 2013.
Villanubla – Santas Martas | 88.72 | 383.84 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el Estudio Informativo el 08/03/10 (BOE 17/04). Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el documento técnico "Actualización del procedimiento de evaluación ambiental" y su Estudio de Impacto Ambiental el 05/11/2020 (BOE 05/12). La longitud y el presupuesto corresponden a la denominada Alternativa 2, elegida en el Documento.
Villanubla - Medina de Rioseco | 26.65 | 117.14 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el documento de "Actualización del procedimiento de evaluación ambiental" del tramo Villanubla - Santas Martas, ÚNICAMENTE PARA EL TRAMO VILLANUBLA-MEDINA DE RIOSECO el 18/10/23 (BOE 02/11).
Villanubla-La Mudarra | 11 | 66.55 | Adjudicado el proyecto de trazado y construcción el 30/07/18 (formalización del contrato: 31/08; BOE 06/09). Plazo: 24 meses.
La Mudarra - Medina de Rioseco | 16 | 56.87 | Adjudicado el proyecto de trazado y construcción el 06/08/18 (formalización del contrato: 13/09; plataforma de contratación del S.P.: 27/10; BOE: 29/10). Plazo: 24 meses.
Santas Martas – León | 27.3 | 153.04 | En servicio desde julio de 2018.
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.
No se han realizado actuaciones en 2024