## 1.10.2-8
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2024
Cuadro 1.10.2-8
Mejora de capacidad. Autovía A-62
Tramo | Longitud Kms | Presupuesto vigente (millones euros) | Situación Actual
Venta de Baños - Dueñas (p.k. 86,000-97,500) | 11.5 | 108.63 | Publicado en el BOE (04/06/24) el anuncio de información pública y oficial del Estudio Informativo y su Estudio de Impacto Ambiental (aprobado provisionalmente el 08/05/24)
Dueñas - Cigales (p.k. 97,500-119,200) | 21.7 | 131.76 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el Proyecto de trazado el 07/11/23 (BOE 02/12)
Cigales - Simancas (p.k. 118,100-140,500) | 22.4 | 162.7 | Aprobado el expediente de información pública y oficial y definitivamente el Proyecto de trazado el 18/11/22 (BOE 28/11)
Simancas - Tordesillas (p.k. 140,500-151,000) | 10.5 | 55.27 | Aprobado el expediente de información pública y oficial y definitivamente el Proyecto de trazado el 06/09/23 (BOE 17/10)
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

## Original
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2022
Cuadro 1.10.2-8
Mejora de capacidad. Autovía A-62
Tramo | Longitud Kms | 2018 Presupuesto vigente (millones euros) | Situación Actual
Venta de Baños - Dueñas (p.k. 86,000-97,500) | 11.5 | 42.8 | Adjudicado el Estudio Informativo el 23/03/17 (formalización del contrato: 08/05; BOE: 16/01/18) por 347.110,28 euros. Plazo: 24 meses. Finalizada la fase de consultas para la E.I.A. por el Órgano Ambiental con el traslado de las mismas al örgano promotor el 15/01/19.
Dueñas - Cigales (p.k. 97,500-118,100) | 20.6 | 41.7 | Aprobado provisionalmente el 17/02/2020 el Proyecto de Trazado y publicado el anuncio de información pública (BOE 03/07/2020) del Proyecto y de su Estudio de Impacto Ambiental. Entrada en el Órgano Ambiental de la solicitud de E.I.A. y de la documentación incial el 16/07/2021 (fecha de recepción del expediente: el mismo día).
Cigales - Simancas (p.k. 118,100-140,500) | 22.4 | 162.7 | Aprobado el expediente de información pública y oficial y definitivamente el Proyecto de trazado el 18/11/22 (BOE 28/11)
Simancas - Tordesillas (p.k. 140,500-151,000) | 10.5 | 47.19 | Aprobado provisionalmente el 25/11/2019 el proyecto de trazado y su Estudio de Impacto Ambiental y publicado el anuncio de información pública y oficial en el BOE de 28/01/2020. Entrada en el Órgano Ambiental del expediente para la E.I.A. el 16/02/2021 (fecha de recepción del expediente: el mismo día).
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.