## 1.10.3-1
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2024
Cuadro 1.10.3-1
Madrid-Segovia-Valladolid (350 km/h)
Tramo | Longitud Kms. | Presupuesto | Situación Actual
Vigente M€
Conexión ferroviaria en ancho UIC entre las Estaciones de Atocha y Chamartín | 7,391 (6,911 de túnel) | 338 | En servicio desde julio de 2022.
Accesos e integración urbana del ferrocarril en Valladolid |  | 17.84 | Adjudicada la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones de la variante este ferroviaria y del nuevo complejo ferroviario el 27/01/22 (formalización del contrato: 01/03; BOE: 14/03). Plazo: 24 meses. Las actuaciones a realizar constarán de las siguientes fases:
- Redacción y aprobación del proyecto y obra: 4 meses.
- Ejecución de Fase I: 14 meses.
- Ejecución de fase II: 6 meses
- Redacción de proyecto constructivo.
- Fase I: Conexión del acceso a FASA-Renault con la Variante por el lado norte (conexión con Bif. Rio Pisuerga).
- Fase II: Conexión del acceso a FASA-Renault con la Variante por el lado sur (conexión con Arcas Reales).
|  | 11,05 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto constructivo de la subestación este de la variante ferroviaria de Valladolid y rehabilitación de las subestaciones del pinar de Antequera y Cabezón de Pisuerga el 30/05/22 (fomalización del contrato: 04/07; BOE: 19/07). Plazo: 26 meses.
|  | 1.56 | Adjudicado el control de las obras del "Proyecto constructivo de la subestación este de la variante ferroviaria de Valladolid y rehabilitación de las subestaciones de el Pinar de Antequera y Cabezón de Pisuerga" y el "Proyecto de construcción de vía y electrificación para la variante este ferroviaria de Valladolid” el 23/04/22 (formalización del contrato: 24/05; BOE: 15/06). Plazo: 31 meses.
|  | 15.01 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de construcción de vía y electrificación para la variante este ferroviaria de Valladolid el 17/10/23 (formalización del contrato: 06/11; BOE: 16/11). Plazo: 18 meses.
|  | 1.77 | Adjudicado el suministro y transporte de aparatos de vía mixtos y premontaje de excedentes para la construcción de la variante este de la red arterial de Valladolid el 23/07/22 (formalización del contrato: 29/08; BOE: 06/09). Plazo: 12 meses.
|  | 3.92 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto para la construcción de la variante este de la red arterial de Valladolid y nuevo complejo ferroviario, Fase I, 07/07/23 (formalización del contrato: 27/07; BOE: 06/09). Plazo: 12 meses.
| 12.87 | 54.98 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el Estudio Informativo de la integración del ferrocarril el 22/06/22 (BOE 29/06). La longitud y el presupuesto corresponden a la denominada Alternativa 2, propuesta como óptima por el promotor.
El objeto del estudio informativo es el de definir la nueva solución de integración del ferrocarril, entre el paso superior de la carretera VA-30, al sur de Valladolid, y el nudo norte ferroviario, integrando vías de ancho estándar para alta velocidad y de ancho ibérico para el resto de servicios de viajeros y estudiando alternativas de la adaptación de las vías de la estación de Valladolid Campo Grande a esta configuración, de acuerdo con el convenio firmado entre el Ministerio de Fomento (actual Mitma), la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid.
El estudio informativo plantea dos alternativas que se desarrollan teniendo en cuenta los siguientes requerimientos básicos:
• Cumplir con los requerimientos funcionales que exige la futura explotación ferroviaria para las previsiones de tráficos en el año horizonte, en el que entren en servicio los corredores norte y noroeste de alta velocidad.
• Parámetros de trazado para tráfico exclusivo de viajeros.
• Ser compatible con las actuaciones de integración urbana recogidas en el convenio firmado el 20 de noviembre de 2017.
• Las instalaciones de Argales, La Esperanza y La Carrera, quedarán inoperativas y se incorporarán a la actuación de integración urbana. No obstante, el alcance del estudio informativo sólo abarca los aspectos ferroviarios.
|  | 19.51 | Adjudicada la ejecución de las obras del Proyecto Constructivo de la playa de mercancías del complejo ferroviario y su conexión con la red arterial ferroviaria de Valladolid el 19/08/22 (formalización del contrato: 01/09; BOE 06/10). Plazo: 16 meses.
|  | 60.92 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de construcción del nuevo complejo ferroviario. Fase II el 19/12/23 (plataforma de contratación del S.P.: 29/12). Plazo: 27 meses.
|  | 2.83 | Adjudicada la consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción del nuevo complejo ferroviario. Fase II el 15/12/23 (plataforma de contratación del S.P.: 18/12/23). Plazo: 34 meses.
| 6.9 | 29.08 | Adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de duplicación de vía de ancho estándar al norte de la estación de Valladolid Campo Grande hasta el nudo norte de Valladolid-Variante este. Infraestructura, vía y electrificación el 21/03/24 (formalización del contrato: 19/04; plataforma de contratación del S.P.: 22/04). Plazo: 23 meses.
|  | 2.15 | Adjudicada la consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de duplicación de vía de ancho estándar al norte de la estación de Valladolid Campo Grande hasta el nudo norte de Valladolid-Variante este. Infraestructura, vía y electrificación el 16/05/24 (formalización del contrato: 31/05; plataforma de contratación del S.P.: 04/06). Plazo: 30 meses
|  | 1.5 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas para el nuevo complejo ferroviario de Valladolid. Fase II el 14/06/24 (formalización del contrato: 16/07; BOE: 23/07). Plazo: 18 meses
|  | 0.36 | Adjudicada la redacción del proyecto constructivo trabajos de mejora de superestructura y renovación de LAC entre río Duero - Pinar de Antequera y la estación de Valladolid Campo Grande el 11/10/24 (formalización del contrato: 23/10; BOE: 29/10). Plazo: 9 meses
|  | 3.32 | Licitado el suministro y transporte de balasto para la construcción de electrificación y vía para la Variante Este ferroviaria de Valladolid y la construcción del nuevo complejo ferroviario de Valladolid. Fase II el 07/10/2024. Plazo: 30 meses. Plazo de presentación de ofertas: 28/10/24. Apertura: 05/11.
|  | 1.78 | Adjudicado el suministro y transporte de desvíos para la duplicación de vía de ancho estándar al norte de la estación de Valladolid Campo Grande hasta el nudo norte de Valladolid-variante este el 16/01/25 (plataforma de contratación del S.P.: 20/01). Plazo: 32 meses
|  | 1.78 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas para la duplicación de vía de ancho estándar al norte de la estación de Valladolid Campo Grande hasta el nudo norte de Valladolid-variante este el 22/01/25 (plataforma de contratación del S.P.: 23/01). Plazo: 32 meses
|  | 1.64 | Licitado el suministro y transporte de balasto para la duplicación de vía de ancho estándar al norte de la estación de Valladolid Campo Grande hasta el nudo norte de Valladolid-Variante este el 21/12/2024. Plazo: 32 meses. Plazo de presentación de ofertas: 20/01/25. Apertura: 29/01
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.