## 1.10.3-3
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2024
Cuadro 1.10.3-3
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Valladolid-Burgos-Vitoria
Tramo |  | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Venta de Baños-Burgos |  | 86.5 | 759 | En servicio desde julio de 2022.
Burgos-Vitoria |  | 93.64 | 1.29 | Adjudicada la coordinación en materia de seguridad y salud en las obras de construcción de la LAV el 15/03/24 (formalización del contrato: 10/04; plataforma de contratación del S.P.: 15/04). Plazo: 40 meses.
| LOTE 1: Variante Ferroviaria de Burgos-Piérnigas | 29.8 | 4.19 | Adjudicada la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 28/02/23 (formalización del contrato: 30/03; plataforma de contratación del S.P.: 11/05). Plazo: 34 meses.
|  |  | 0.22 | Aprobada la modificación nº 1 del contrato para la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 17/04/24 (plataforma de contratación del S.P.: 17/04).
| LOTE 2: Piérnigas-Pancorbo | 22.7 | 4.07 | Adjudicada la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 28/02/23 (formalización del contrato: 31/03/23; plataforma de contratación del S.P.: 11/05). Plazo: 34 meses.
|  |  | 0.2 | Aprobada la modificación nº 1 del contrato para la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 13/05/24 (plataforma de contratación del S.P.: 13/05)
| LOTE 3: Pancorbo-Ameyugo | 8.4 | 3.11 | Adjudicada la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 28/02/23 (formalización del contrato: 03/04/23; plataforma de contratación del S.P.: 11/05). Plazo: 32 meses
|  |  | 0.19 | Aprobada la modificación nº 1 del contrato para la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 28/02/24 (plataforma de contratación del S.P.: 28/02)
| LOTE 4: Ameyugo-Manzanos e Integración del ferrocarril en Miranda del Ebro | 26.7 | 5.46 | Adjudicada la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 28/02/23 (formalización del contrato: 10/04/23; plataforma de contratación del S.P.: 11/05). Plazo: 36 meses
|  | (9,20 de vía doble + 6,30 de doble vía única + 11,20 de vía única de los ramales de conexión con Miranda de Ebro) | 0.14 | Aprobada la modificación nº 1 del contrato para la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 06/06/24 (plataforma de contratación del S.P.: 10/06)
| LOTE 5: Manzanos-Iruña de Oca | 13.7 | 4.12 | Adjudicada la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 28/02/23 (formalización del contrato: 30/03/23; plataforma de contratación del S.P.: 11/05). Plazo: 32 meses
|  |  | 0.2 | Aprobada la modificación nº 1 del contrato para la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 28/02/24 (plataforma de contratación del S.P.: 28/02)
|  |  | 0.41 | Aprobada la modificación nº 2 del contrato para la redacción del Proyecto de construcción de plataforma el 09/08/24 (plataforma de contratación del S.P.: 23/09)
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.