## 1.10.3-4
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2024
Cuadro 1.10.3-4
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Palencia-La Coruña
Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Villada - León | 66.9 | 11.36 | Adjudicada la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de modificación de las instalaciones de seguridad para su adaptación a la duplicación de vía el 21/12/22 (formalización del contrato: 13/01/23; plataforma de contratación del S.P.: 15/01).
Palencia - Bifurcación Vilecha | 71.5 | 4.49 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (duplicación del corredor norte–noroeste de A.V.), LOTE 1 el 27/06/23 (plataforma de contratación del S.P.: 28/06). Plazo: 24 meses
|  | 4.61 | Adjudicado el suministro y transporte de traviesas (duplicación del corredor norte–noroeste de A.V.), LOTE 2 el 27/06/23 (formalización del contrato: 18/07; plataforma de contratación del S.P.: 24/07). Plazo: 24 meses
|  | 5.17 | Adjudicado el suministro y transporte de balasto (duplicación del corredor norte–noroeste de A.V.), LOTES 1 y 2, el 20/07/23 (formalización del contrato: 21/08; plataforma de contratación del S.P.: 25/08). Plazo: 24 meses.
|  | 0.99 | Adjudicado el suministro de aparatos de dilatación (duplicación del corredor norte – noroeste de A.V.) el 22/09/23 (formalización del contrato: 11/10; plataforma de contratación del S.P.: 13/10). Plazo: 10 meses
|  | 26.21 | Adjudicadas las obras del proyecto constructivo de duplicación del corredor norte - noroeste de Alta Velocidad y del proyecto constructivo de electrificación de la Línea Palencia – León. Línea aérea de contacto, tramos de nueva duplicación el 19/12/23 (plataforma de contratación del S.P.: 03/01/24). Plazo: 37 meses
|  | 6.24 | Adjudicadas las obras del proyecto constructivo de tres centros de autotransformación intermedios, adaptación de las áreas eléctricas de las subestaciones de Luengos, Becerril y Dueñas y del telemando de energía asociados a la duplicación de vías en el tramo Palencia-León el 19/12/23 (plataforma de contratación del S.P.: 03/01/24). Plazo: 11 meses.
|  | 0.54 | Adjudicado el suministro de autotransformadores de tracción para las áreas eléctricas de las subestaciones de Luengos y Becerril. Duplicación de vías del tramo: Palencia – León el 15/12/23 (formalización del contrato: 09/01/24; plataforma de contratación del S.P.: 09/01). Plazo: 12 meses.
|  | 6.16 | Adjudicado el suministro y transporte de desvíos ferroviarios. Duplicación del corredor norte–noroeste de Alta Velocidad el el 30/01/24 (formalización del contrato: 27/02; plataforma de contratación del S.P.: 28/02). Plazo: 20 meses.
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.