## 1.10.3-6
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2024
Cuadro 1.10.3-6
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Olmedo-Zamora-Orense
Recorrido | Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Olmedo – Zamora - Orense | Olmedo – Medina del Campo – Zamora | 99 | 731 | En servicio desde diciembre de 2015.
| Nueva estación en Medina del Campo de la L.A.V. Madrid-Galicia |  | 3.57 | En servicio desde el 18 de diciembre de 2017.
| Zamora – Pedralba de la Pradería | 110 | 1098 | En servicio desde octubre de 2020.
| Nueva estación en Puebla de Sanabria de la L.A.V. Madrid - Galicia |  | 4.05 | En servicio desde julio de 2021.
| Pedralba de la Pradería - Orense | 119 | 2964 | En servicio desde diciembre de 2021.
| Túnel del Padornelo existente. Vía izquierda | 31,84 (5,99 del túnel) | 3.68 | Adjudicada la redacción del proyecto básico y de construcción de obra civil, vía y electrificación y acondicionamiento el 24/07/23 (formalización del contrato: 20/08; plataforma de contratación del S.P.: 28/08). Plazo: 36 meses
|  |  | 0.49 | Aprobada la modificación nº 1 del contrato para la redacción del Proyecto básico y de construcción. Obra civil, vía y electrificación y acondicionamiento el 20/12/23 (plataforma de contratación del S.P.: 20/12
|  |  | -0.29 | Aprobada la modificación nº 2 del contrato para la redacción del Proyecto básico y de construcción. Obra civil, vía y electrificación y acondicionamiento el 19/11/24 (plataforma de contratación del S.P.: 22/11)
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.