## 1.10.3-7
CES. Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León en 2024
Cuadro 1.10.3-7
Situación del ferrocarril en Castilla y León. Línea Palencia-Santander
Tramo | Longitud Kms | Presupuesto Vigente M€ | Situación Actual
Palencia - Palencia norte | 1.28 | 26.87 | Adjudicadas las obras de plataforma el 21/12/22 (formalización del contrato: 10/01/23; plataforma de contratación del S.P.: 13/01). Plazo: 30 meses.
Palencia norte - Amusco | 20.79 | 77.28 | Adjudicadas las obras de plataforma el 26/07/21 (formalización del contrato: 19/08; plataforma de contratación del S.P.: 30/08). Plazo: 36 meses
|  | 4.48 | Aprobada la modificación nº 1 de las obras de plataforma el 07/02/24 (plataforma de contratación del S.P.: 14/03)
Amusco - Osorno | 21.95 | 79.26 | Adjudicadas las obras de plataforma el 27/04/21 (plataforma de contratación del S.P.: 29/04). Plazo: 40 meses
|  | 3.61 | Aprobada la modificación nº 1 de las obras de plataforma el 24/11/23 (plataforma de contratación del S.P.: 27/11)
|  | 7.2 | Aprobada la modificación nº 2 de las obras de plataforma el 04/12/24 (plataforma de contratación del S.P.: 15/01/25)
Osorno-Calahorra de Boedo | 20.7 | 93.5 | Adjudicadas las obras de plataforma el 28/03/23 (BOE 05/04; formalización del contrato: 05/05/23; plataforma de contratación del S.P.: 21/05). Plazo: 48 meses.
Calahorra de Boedo - Alar del Rey | 13.63 | 109.25 | Adjudicadas las obras de plataforma el 30/05/23 (formalización del contrato: 23/06; plataforma de contratación del S.P.: 05/07). Plazo: 36 meses.
Nogales de Pisuerga | 3.2 | 1.43 | Adjudicada la redacción del proyecto de construcción de plataforma de la conexión de la LAV Palencia–Alar del Rey con la línea convencional Palencia-Santander el 19/12/24 (plataforma de contratación del S.P.: 23/12). Plazo: 30 meses
Nogales de Pisuerga - Reinosa | 44.4 | 799.73 | Aprobado el expediente de información pública y definitivamente el E.I. el 24/03/23 (BOE 05/04). La longitud y el presupuesto corresponden a la Alternativa propuesta en el E.I., compuesta por: Alternativa Este del Ámbito Nogales-Mataporquera + Alternativa Este del Ámbito Mataporquera + Alternativa Oeste del Ámbito Mataporquera - Reinosa.
|  | 0.18 | Adjudicados los servicios para la realización de la cartografía el el 27/02/24 (formalización del contrato: 21/03; plataforma de contratación del S.P.: 21/03). Plazo: 4 meses.
LOTE 1: Alar del Rey – Aguilar de Campoo | 14 | 3.84 | Adjudicada la redacción del proyecto básico y de construcción el 30/09/24 (formalización del contrato: 05/11; plataforma de contratación del S.P.: 03/12). Plazo: 34 meses
LOTE 2: Aguilar de Campoo – Mataporquera + Baipás Aguilar de Campoo (incluye estación) | 11,50 + 7,00 | 6.6 | Adjudicada la redacción del proyecto básico y de construcción el 30/09/24 (formalización del contrato: 05/11; plataforma de contratación del S.P.: 03/12). Plazo: 38 meses
LOTE 3: Mataporquera – Reinosa | 18.9 | 4.61 | Adjudicada la redacción del proyecto básico y de construcción el 30/09/24 (formalización del contrato: 05/11; plataforma de contratación del S.P.: 03/12). Plazo: 32 meses
Fuente: Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.